**ՀՀ ԱՃԹՆ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2017Թ.**

**ՕԳՈՍՏՈՍ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Միջոցառում**  | **Պատասխանատու** | **Իրականացման ժամկետ (վերջնաժամկետ)** |
|  | ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստ | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 18.07.2017թ. |
|  | 2017թ. 2-րդ եռամսյակում իրականացված աշխատանքների հաշվետվության հաստատում | ԲՇԽ | 18.07.2017թ. |
|  | Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) կառուցվածքի ներկայացում ԲՇԽ-ին | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 18.07.2017թ. |
|  | Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) կառուցվածքի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ամփոփում և հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 07.08.2017թ. |
|  | Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին  | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 08.09.2017թ. |
|  | Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) նախագծի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 22.09.2017թ. |
|  | Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) վերջնական հաշվետվության ներկայացում ԲՇԽ-ին | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 06.10.2017թ. |
|  | Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) վերջնական հաշվետվության հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 20.10.2017թ. |
|  | Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի ներկայացում ԲՇԽ-ին  | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 16.10.2017թ. |
|  | Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում  | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 27.10.2017թ. |
|  | Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության շրջանակի ներկայացում ԲՇԽ-ին  | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 18.07.2017թ. |
|  | Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության շրջանակի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 31.07.2017թ. |
|  | Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության շրջանակի վերջնական նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին և ԲՇԽ-ի կողմից հաստատում  | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 11.08.2017թ. |
|  | Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության ու գործողությունների ծրագրի նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին  | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 13.10.2017թ. |
|  | Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության ու գործողությունների ծրագրի նախագծի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 27.10.2017թ. |
|  | Հանրային հաղորդակցության ռազմավարության նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին  | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 18.07.2017թ. |
|  | Հանրային հաղորդակցության ռազմավարության նախագծի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 07.08.2017թ. |
|  | Հանրային հաղորդակցության վերջնական ռազմավարության ներկայացում ԲՇԽ-ին և հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից | ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ | 15.08.2017թ. |
|  | Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման նպատակով ՎԶԵԲ-ի վարձած խորհրդատուի հանդիպումներ շահագրգիռ կողմերի հետ, աշխատաժողով ԲՇԽ-ի համար և կլոր սեղանի կազմակերպում | ՎԶԵԲ փորձագետ, ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | Օգոստոս-սեպտեմբեր |
|  | Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական վերլուծության նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին | ՎԶԵԲ փորձագետ, ՀՀ ԿԱ | Հոկտեմբեր |
|  | Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական վերլուծության նախագծի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | Հոկտեմբեր |
|  | Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին  | ՎԶԵԲ փորձագետ, ՀՀ ԿԱ | Հոկտեմբերի սկիզբ |
|  | Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագծի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | Հոկտեմբերի վերջ |
|  | Աշխատանքային խմբերի մասնակցություն կողմից ուսումնասիրությունների մշակման աշխատանքներին | ՎԶԵԲ փորձագետ, ՀԱՀ ՊՀԿ, ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ | Օգոստոս-հոկտեմբեր(շարունակական) |
|  | ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի հայերեն թարգմանության ներկայացում ԲՇԽ-ին | ՀՀ ԿԱ | 12.07.2017թ. |
|  | ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի հայերեն թարգմանության հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 18.07.2017թ. |
|  | Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհի հայտադիմումի պատրաստում | ՀՀ ԿԱ | Օգոստոս-հոկտեմբեր(շարունակական) |
|  | Սոցիալական գովազդների պատրաստում և հեռարձակում | ՀՀ ԿԱ, կազմակերպություն | Սեպտեմբեր- հոկտեմբեր(շարունակական) |
|  | Աշխատանքներ գործընկեր և դոնոր կազմակերպությունների հետ | ՀՀ ԿԱ | ընթացիկ |
|  | Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ  | ՀՀ ԿԱ | ընթացիկ |
|  | Հանրային իրազեկման և այլ ընթացիկ աշխատանքներ | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | ընթացիկ |