**ՀՀ ԱՃԹՆ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2017Թ.**

**ՄԱՅԻՍ-ՀՈՒԼԻՍ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Միջոցառում** | **Պատասխանատու** | **Իրականացման ժամկետ/ վերջնաժամկետ** |
|  | ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստ | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 5.05.2017թ. |
|  | 2017թ. 1-ին եռամսյակում իրականացված աշխատանքների հաշվետվության հաստատում | ԲՇԽ | 5.05.2017թ. |
|  | Աշխատանքային խմբերի ձևավորում (հեռահաղորդակցության ռազմավարության աշխատանքային խումբ, իրական սեփականատերերի բացահայտման աշխատանքային խումբ, ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության (scoping study) աշխատանքային խումբ և այլ) | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 5.05.2017թ. |
|  | ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից անցկացվելիք դասընթացի և ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության ներկայացուցիչների և ՀՀ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուների հետ հանդիպումների կազմակերպում | ՀՀ ԿԱ | մայիս, 2017թ. |
|  | ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից իրական սեփականատերերի բացահայտման և ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության (scoping study) դասընթացի անցկացում | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 6-7 հունիս, 2017թ. |
|  | ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 5-8 հունիս, 2017թ. |
|  | ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի վարվեցողության կանոնների մշակման աշխատանքային խմբի ստեղծում, խմբի կողմից վարվեցողության կանոնների և շահերի բախման հայտարարության ձևի մշակման աշխատանքներ, նախագծերի ներկայացում ԲՇԽ-ին | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ | 12-23, հունիս, 2017թ. |
|  | ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի վարվեցողության կանոնների և շահերի բախման հայտարարության ձևի հաստատում | ԲՇԽ | 30.06.2017թ. |
|  | ԲՇԽ-ի անդամների կողմից շահերի բախման հայտարարության ներկայացում | ԲՇԽ | 07.07.2017թ. |
|  | Աշխատանքային խմբի անդամների և կազմակերպության կողմից հեռահաղորդակցության ռազմավարության նախագծի կազմում և նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ի անդամներին | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ, կազմակերպություն | 05.05.2017թ.-20.06.2017թ. |
|  | Հեռահաղորդակցության ռազմավարության նախագծի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի անդամների կարծիքի ստացում | ԲՇԽ | 05.07.2017թ. |
|  | Հեռահաղորդակցության ռազմավարության վերջնական նախագծի ներկայացում և հաստատում | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ, ԲՇԽ, կազմակերպություն | 10.07.2017թ. |
|  | Իրական սեփականատերերի բացահայտման աշխատանքային խմբի հանդիպում, ԱՃԹՆ-ի ուղեցույցների ներկայացում ՀՀ ԱՃԹՆ-ի փորձագետների կողմից | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ, կազմակերպություն | 23.05.2017թ. |
|  | Իրական սեփականատերերի բացահայտման աշխատանքային խմբի կողմից իրենց խմբի աշխատանքային պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ | 20.06.2017 |
|  | Աշխատանքային խմբի կողմից իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագծի մշակման աշխատանքներ | Կազմակերպություն, ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ | մայիս-հուլիս, 2017թ.  (շարունակական) |
|  | ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության (scoping study) աշխատանքային խմբի հանդիպում, ԱՃԹՆ-ի ուղեցույցերի ներկայացում ՀՀ ԱՃԹՆ-ի փորձագետների կողմից | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ, կազմակերպություն | 30.05.2017թ. |
|  | Աշխատանքային խմբի կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության (scoping study) տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի մշակում և ներկայացում ԲՇԽ-ին | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ | 09.06.2017թ. |
|  | ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության (scoping study) տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի անդամների կարծիքի ստացում | ԲՇԽ | 15.06.2017թ. |
|  | ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության (scoping study) տեխնիկական առաջադրանքի հաստատում | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | 17.07.2017թ. |
|  | Աշխատանքային խմբի անդամների մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության (scoping study) աշխատանքներին | Կազմակերպություն, ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ | հունիս-հուլիս, 2017թ.  (շարունակական) |
|  | Աշխատանքային խմբի կողմից իրավական դաշտի ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և ներկայացում ԱՃԹՆ-ի ԲՇԽ-ին կարծիքի | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ | 22.06.2017թ. |
|  | Իրավական դաշտի ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքի հաստատում | ԲՇԽ | 29.06.2017թ. |
|  | Աշխատանքներ գործընկեր և դոնոր կազմակերպությունների հետ | ՀՀ ԿԱ | ընթացիկ |
|  | Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ | ՀՀ ԿԱ | ընթացիկ |
|  | Հանրային իրազեկման և այլ ընթացիկ աշխատանքներ | ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ | ընթացիկ |