*Նախագիծ*

|  |
| --- |
| **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 2017 ԹՎԱԿԱՆ** |
|  |
|  |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ |
|  |



**ՆԱԽԱԲԱՆ**

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) իրականացման աշխատանքներն առավելապես ուղղված են եղել 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման նպատակով նախնական ուսումնասիրության և ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման նպատակով ՀՀ օրենքների փոփոխությունների նախագծերի մշակման աշխատանքներին: Օրենսդրական փոփոխությունները միտված են օրենսդրության մեջ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված ընդերքօգտագործման ոլորտում տեղեկատվության հրապարակումը որպես պարտադիր պահանջ ամրագրմանը:

Սույն եռամսյակում իրականացվել է նաև ԱՃԹՆ միջազգային քարտուղարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության համար սահմանված պահանջի՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակումը: Այն ընդգրկում է 2018-2019 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումները, որոնց իրականացման արդյունքում 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրությանը հասանելի կլինեն ՀՀ մետական հանքավայրերի իրական սեփականատերերի անունները: Այս աշխատանքների շրջանակներում ԲՇԽ-ի անդամներն ու խորհրդատուներն անցկացրել են մի շարք հանդիպումներ վերհանված հարցերի պարզաբանման, իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման և օրենսդրական փոփոխությունների քննարկման նպատակով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում տարվել է նաև արդյունավետ աշխատանք դոնոր կազմակերպությունների հետ: ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացին իրենց աջակցությունն են ցուցաբերում Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչությունն ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ): Շարունակվել է համագործակցությունը ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ: Իրականացվել են Համաշխարհային բանկի՝ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ին աջակցության դրամաշնորհի համապատասխան փաստաթղթերի մշակման աշխատանքեր:

*Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի՝ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների վերաբերյալ պետք է ներկայացվեն եռամսյակային հաշվետվություններ, որոնք հաստատվում են ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կողմից:*

**ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի 2017-2018ԹԹ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում** |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 1. ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում, կազմակերպության հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* տեխնիկական առաջադրանք (մայիս, 2017), պայմանագիր կազմակերպության հետ *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. հոկտեմբեր  | Ընթացիկ (մշակվել և հաստատվել է կայքի տեխնիկական առաջադրանքը և 2017 թ. դեկտեմբերին հայտարարվել է մրցույթ) | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն | Միջոցառման իրականացմանը ուշացումը պայմանավորված է միջոցառման իրականացմանն աջակցող միջազգային կազմակերպության կողմից ներքին ֆինանսական վերաբաշխումների անհրաժեշտությամբ, ծրագրի հաստատման և համապատասխան ընթացակարգերի ապահովման ժամկետներով: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* կայքում հրապարակված հաշվետվություններ, տեսագրությունների, արձանագրություններ *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* տեղեկատվական թերթիկներ, ինֆոգրամներ, ԱՃԹՆ-ի հաշվետվություն, ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետվություն, տեղեկատվական տեսահոլովակներ *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* սոցիալական ցանցերում հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվություն *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 7. Հաղորդակցության ռազմավարության[[1]](#footnote-1) մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծ*Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. մայիս | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն | Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի պատասխանատու հանքարդյունա-բերության կենտրոնը (ՀԱՀ ՊՀԿ) համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքում սահմանված ժամկետներում չի ներկայացրել նախագիծը:  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 8. Հաղորդակցության ռազմավարության հաստատում**  | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* հաղորդակցության ռազմավարություն *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. հունիս | Չի իրականացվել | ԲՇԽ | ՀԱՀ ՊՀԿ-ը համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքում սահմանված ժամկետներում չի ներկայացրել նախագիծը: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, այդ թվում ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումներ կրթական հաստատությունների հետ *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն |  |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** |
| *Միջոցառում N 1. ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում, կազմակերպության հաստատում*Հայատանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչության հետ համագործակցության շրջանակում նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի ստեղծման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հարցում: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ ԿԱ (կառավարության աշխատակազմի) ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուների կողմից վերջնականացվել և ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվել է ԱՃԹՆ-ի կայքի տեխնիկական առաջադրանքը: ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչության կողմից կայքի մշակումն իրականացնող ընկերության ընտրության համար մրցույթ է հայտարարվել: *Միջոցառում 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)* Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական կայքի ԱՃԹՆ-ի ենթաէջը[[2]](#footnote-2) հաշվետու ժամանակահատվածում մշտապես թարմացվել է, ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն հայերեն և անգլերեն լեզուներով:*Միջոցառում 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում*Իրազեկման բարձրացման միջոցառումների շրջանակում սոցիալական հոլովակների պատրաստման նպատակով հաշվետու ժամանակաշրջանում «Ալտերա» ՍՊԸ-ն պատրաստել է վեց տեսահոլովակ: Հոլովակները տարածվել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ֆեյսբուքյան էջում (Ինչ է ԱՃԹՆ-ն[[3]](#footnote-3), Հանքարդյունաբերության դերը ՀՀ տնտեսությունում[[4]](#footnote-4), Բազմաշահառու խումբ[[5]](#footnote-5), Իրական սեփականատերեր[[6]](#footnote-6), ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացը[[7]](#footnote-7), կարճ տեսաֆիլմ՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կողմից իրականացվող ծրագրի և Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի [www.geofund.am](http://www.geofund.am) կայքի ու կայքից օգտվելու ուղեցույցի վերաբերյալ[[8]](#footnote-8)) և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի յութուբյան էջում (Ինչ է ԱՃԹՆ-ն[[9]](#footnote-9), Հանքարդյունաբերության դերը ՀՀ տնտեսությունում[[10]](#footnote-10), Բազմաշահառու խումբ[[11]](#footnote-11), Իրական սեփականատերեր[[12]](#footnote-12), ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացը[[13]](#footnote-13), կարճ տեսաֆիլմ[[14]](#footnote-14)): Ֆեյսբուքյան գովազդային արշավի ընթացքում խթանվել են 5 հոլովակներն ու ֆիլմը խթանվել են ավելի մեծ դիտողականություն ապահովելու համար: Յուրաքանչյուր հոլովակի համար արշավը տևել է մեկ շաբաթ (բացառությամբ 1 հոլովակի և ֆիլմի, որոնց գովազդային բյուջեն և իրականացման ժամկետները բաշխվել են հավասարապես 2 հոլովակի միջև): Արշավի արդյունքում հոլովակների և ֆիլմի դիտումների քանակը հասել է շուրջ 155 000-ի. ֆիլմը դիտվել է շուրջ 59 000 անգամ, իսկ հոլովակները՝ միջինում՝ 19 000:Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 5 հոլովակի և կարճ ֆիլմի տարածումը Կապանի «Սոսի» և Լոռու մարզի «Ֆորտունա» հեռուստաընկերություններով: 5 հոլովակներից յուրաքանչյուրը եթեր է հեռարձակվել 4 անգամ յուրաքանչյուր հեռուստաընկերությամբ: Ֆիլմը եթեր է հեռարձակվել 1 անգամ «Ֆորտունա» հեռուստաընկերությամբ: Իրականացվել է նաև Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ֆեյսբուքյան էջի խթանում: Ֆեյսբուքյան էջի գովազդային արշավը տևել է երկու ամիս: Արշավի արդյունքում ֆեյսբուքյան էջի հավանությունների (like) քանակը ավելացել է շուրջ 1500-ով՝ հասնելով 1900 հավանության: *Միջոցառում 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով* Շարունակվել են պարբերաբար թարմացվել Facebook[[15]](#footnote-15), YouTube[[16]](#footnote-16) և Twitter[[17]](#footnote-17) ցանցերում ստեղծված Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի էջերը, որոնցում հրապարակվում է ԱՃԹՆ-ի ներդրման և ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ապահովելով դրա հասանելությունը լայն հանրության համար: *Միջոցառում 7. Հաղորդակցության ռազմավարության մշակում*Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ը իրականացնում է հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մշակման աշխատանքները: Ռազմավարության մշակման աշխատանքների շրջանակներում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի փորձագետները հանդիպել են հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մշակման աշխատանքային խմբի անդամներին (հուլիսի 24-ին): Համաձայն հաստատված ժամանակացույցի՝ հանրային հաղորդակցության ռազմավարության վերջնական փաստաթուղթը պետք է ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ին ներկայացվեր 2017թ. օգոստոսին, սակայն հաշվետու ժամանակաշրջանում այն չի ներկայացնել:Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի դեկտեմբերի 6-ին կայացած նիստի ընթացքում նախագծի ներկայացման նոր վերջնաժամկետ էր սահմանվել դեկտեմբերի 19-ը[[18]](#footnote-18) (արձանագրության 7-րդ կետ), սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում այն չի ներկայացվել: *Միջոցառում 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում*Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների շրջանակներում իրականացվել է 5 հոլովակների և 1 ֆիլմի ֆեյսբուքյան գովազդային արշավ, ինչպես նաև խթանվել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ֆեյսբուքյան էջի խթանում: Տես՝ 5-րդ միջոցառում: |

|  |  |
| --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում** |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 11. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* Ճանապարհային քարտեզի նախագիծ *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. հունիս | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով: | ԲՇԽ,ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ | Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված 11-14-րդ միջոցառումների իրականացվել է ուշացումով, ինչը պայամավորված է դոնոր կազմակերպության՝ ՎԶԵԲ-ի կողմից ներկայացված ժամանակացույցով և ընթացակարգերով: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 12. Ճանապարհային քարտեզի նախագծի հանրային քննարկումներ** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* ճանապարհային քարտեզի նախագծի հրապարակում, հանդիպումներ *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. հուլիս | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով: | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն | 12-14-րդ միջոցառումները տրամաբանական շղթա են ներկայացնում, 11-րդ միջոցառման ուշացման պատճառով հետաձգվել են նաև հաջորդող՝ 12-14-րդ միջոցառումների իրականացման ժամկետները: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 13. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* ճանապարհային քարտեզ *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. օգոստոս | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով: Պահպանվել է ԱՃԹՆ-ի խորհրդով սահմանված վերջնաժամկետը: | ԲՇԽ | Տես 12-րդ միջոցառման նշումները: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 14. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի ներկայացում ԱՃԹՆ քարտուղարություն** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարություն ներկայացված ճանապարհային քարտեզ *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. սեպտեմբեր | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով: Պահպանվել է ԱՃԹՆ-ի խորհրդով սահմանված վերջնաժամկետը: | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն | Տես 12-րդ միջոցառման նշումները: |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** |
| *Միջոցառում N 11. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում*ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ համագործակցության շրջանակներում ՎԶԵԲ-ի լոնդոնյան գրասենյակի կողմից տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերվում ԱՃԹՆ-ի անդամ մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքներին, մասնավորապես, իրական սեփականատերերի բացահայտման հարցերով խորհրդատու (խորհրդատուներ) ներգրավելու միջոցով: Հաշվետու ժամանակահատվածում խորհրդատուների կողմից մշակվել և ԲՇԽ-ին է ներկայացվել իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագիծը և Հայաստանում իրական սեփականատերերի բացահայտման վերաբերյալ իրավական վերլուծություն (որը ներառում է իրական սեփականատիրոջ սահմանման առաջարկություն): *Միջոցառում 12. Ճանապարհային քարտեզի նախագծի հանրային քննարկումներ*ՎԶԵԲ-ի կողմից ներկայացված ժամանակացույցով նախատեսված էր, որ ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքներում ներգրավված փորձագետը (փորձագետները) ճանապարհային քարտեզի մշակման ընթացքում կիրականացնի (կիրականացնեն) հանրային քննարկումներ` ընդգրկելով տարբեր շահագրգիռ կողմերի՝ համաձայն իր կողմից մշակված շահառուների (ներգրավելով ոչ միայն ԲՇԽ-ի անդամներին) ցանկի: Փորձագետները մի շարք հանդիպումներ են ունեցել ԲՇԽ-ի անդամների, հանքարդյունաբերողների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ: Քննարկումների արդյունքները ներառվել են ճանապարհային քարտեզի նախագծում: Ժամանակային սահմանափակումների պատճառով հանրության ավելի լայն շերտերի մասնակցությամբ քննարկումները կիրականացվեն՝ ըստ ճանապարհային քարտեզով սահմանված ժամանակացույցի:*Միջոցառում 13. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հաստատում*ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի բոլոր երեք խմբակցությունները էլեկտրոնային եղանակով տվել են իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հաստատման վերաբերյալ իրենց համաձայնությունները: ԲՇԽ-ի հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցությունն իր համաձայնությունը տվել է որոշակի վերապահումով։ Մասնավորապես, էլեկտրոնային եղանակով համաձայնության թերթիկում նշվել է՝ «հաշվի առնելով, որ նախագծում տրված սահմանումները և ձևակերպումները լրամշակման (որոշակիացման, հստակեցման, խմբագրման) կարիք ունեն՝ նախագծում տրված ձևակերպումնեը համարում ենք նախնական, հայեցակարգային և անհրաժեշտ ենք համարում դրանց անդրադառնալ լրացուցիչ՝ համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի մշակման փուլում»: *Միջոցառում 14. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի ներկայացում ԱՃԹՆ քարտուղարություն*Հաշվետու ժամանակահատվածում իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը, ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվելուց հետո, հրապարակվել է ԱՃԹՆ-ի կայքէջում[[19]](#footnote-19) և ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարություն:  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում** |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 16. Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* հաշվետվություն, գործողությունների պլան *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. դեկտեմբեր | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն, փորձագետ | Մշակվել է ԱՃԹՆ-ի համապատաս-խանեցման շրջանակներում օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ:  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 17. Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. դեկտեմբեր | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, փորձագետ | ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը չի ներկայացվել համաձայն ժամանակացույցի: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 18. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. դեկտեմբեր | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն | Տես՝ 17-րդ միջոցառման նշումներ: |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** |
| *Միջոցառում 16. Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում*Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից մշակվել է ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման շրջանակներում օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ[[20]](#footnote-20): Առաջարկվող փոփոխություններն ուղղված են ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված ընդերքօգտագործման ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման ապահովմանը, ինչի շնորհիվ ոլորտը ավելի թափանցիկ ու հաշվետվողական կդառնա՝ խթանելով մրցակցային կառավարումն ու վերահսկողությունը: Օրենսդրական փաթեթի մշակման ընթացքում կայացել են մի շարք հանդիպումներ ԲՇԽ-ի անդամների և ՀՀ ԿԱ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուների հետ: Փաթեթի մշակման աշխատանքներում ակտիվորեն ներգրավված են եղել նաև շահագրգիռ պետական մարմինները: *Միջոցառում 17. Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին**Միջոցառում 18. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում*Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը չի ներկայացվել (ըստ ժամանակացույցի՝ առաջին նախագիծը պետք է ներկայացվեր հոկտեմբերի 13-ին): Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի դեկտեմբերի 6-ին կայացած նիստի ընթացքում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի փորձագետները խոստացել էին նախագիծը ուղարկել դեկտեմբերի 11-ին[[21]](#footnote-21) (արձանագրության 7-րդ կետ), սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում, այն չի ներկայացվել: |

|  |  |
| --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում** |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 19. Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* տեխնիկական առաջադրանք *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. հոկտեմբեր | Մասամբ իրականացվել է, քանի որ ՀԱՀ ՊՀԿ-ի ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքի համապատասխան հատվածը այս միջոցառմանն էր ուղղված: | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն | Պատասխանատու հանքարդյունաբերության որոշ տարրեր որոշվել է ներառել ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից մշակվող ուսումնասիրություններում, որից հետո դրանք կլրամշակվեն ԲՇԽ-ի կողմից:  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* ճանապարհային քարտեզ *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. նոյեմբեր | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն | Տես՝ 20-րդ միջոցառման նշումները:  |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** |
| *Միջոցառում 19. Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և հաստատում**Միջոցառում 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով*Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ն օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրության շրջանակներում քննելու է պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման տարրեր: Մասնավորապես, քննարկվելու են կոնկրետ բարեփոխումներ, որոնք կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի ձևավորման վրա: Մշակվելու է պատասխանատու հանքարդյունաբերության նախնական ճանապարհային քարտեզը, որից հետո ԲՇԽ-ն, մասնավորապես՝ ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խումբը ձեռնամուխ կլինի պատասխանատու հանքարդյունաբերության համապարփակ ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքներին:  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում** |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 38. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* դոնոր կազմակերպությունների հետ հանդիպում*Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 40. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* Հայաստանի ԱՃԹՆ քարտուղարություն*Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. հոկտեմբեր  | Իրականացվել է | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* հաշվետվություններ*Վերջնաժամկետը՝* եռամսյակը մեկ | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* գրություններ, հանդիպումներ, կոնֆերանս զանգեր*Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 44. Մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն | Մասնակցություն Ջակարտայում կայացած՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման վերաբերյալ կոնֆերանսին: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 45. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստեր *Վերջնաժամկետը՝* եռամսյակը մեկ | Իրականացվել է | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ | Անցկացվել են ԲՇԽ-ի 3 նիստեր: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 47. ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 49. ԱՃԹՆ-ի անդամավճարի վճարում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. դեկտեմբեր |  |  | Նախատեսվել է ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեի մասին օրենքով*[[22]](#footnote-22)*: |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** |
| *Միջոցառում N 38. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն*ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուները հանդիպումներ են ունեցել գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես, Հայաստանում Բրիտանական դեսպանատան, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, Համաշխարհային բանկի և Գերմանական միջազգային համագործակցության (GIZ) ներկայացուցիչների հետ, որոնց հետ քննարկվել են ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի իրականացմանն ուղղված աշխատանքներին միջազգային կազմակերպությունների մասնակցության հնարավոր ուղղությունները: Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել են Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային հայտադիմումից բխող ծրագրային և ֆինանսական փաստաթղթերը: Բացի այդ, Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչության կողմից հայտարարվել է մրցույթ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքը ստեղծելու համար ընկերություն ընտրելու համար: ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ համագործակցության շրջանակում ՎԶԵԲ-ի ԱՃԹՆ-ի իրական սեփականատերերի բացահայտման օժանդակության ծրագրով հաշվետու ժամանակահատվածում խորհրդատուների կողմից մշակվել է իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագիծը և Հայաստանում իրական սեփականատերերի բացահայտման վերաբերյալ իրավական վերլուծություն: *Միջոցառում N 40. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք*Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են նախորդ եռամսյակում կազմված բյուջետային հայտի լրամշակման աշխատանքներ: Ներկայացված հայտով նախատեսվում է վճարել ՀՀ ԿԱ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուների (ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարություն) աշխատավարձը և ԱՃԹՆ-ի տարեկան անդամավճարը: *Միջոցառում N 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)*Հաշվետու ժամանակահատվածում (հոկտեմբերի 10-ին և 17-ին) տեղի են ունեցել ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստեր, որոնց ժամանակ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամները և խորհրդատուները քննարկել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի նախնական ուսումնասիրության նախագծի վերաբերյալ մի շարք հարցեր: Կազմվել, հաստատվել և հրապարակվել են ԲՇԽ-ի նիստերի արձանագրությունները*[[23]](#footnote-23)*,*[[24]](#footnote-24)*:Բացի այդ, հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի մեկ այլ նիստ (նոյեմբերի 24-ին), որի ընթացքում ԲՇԽ-ի անդամները և խորհրդատուները քննարկել են ՀՀ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը, որն ավելի ուշ հաստատվել է ԲՇԽ-ի կողմից*[[25]](#footnote-25)*: Մշակվել և հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության ԱՃԹՆ-ի բաց տվյալների քաղաքականության հայեցակարգը*[[26]](#footnote-26)*: Կազմվել, հաստատվել և հրապարակվել են ԲՇԽ-ի նիստի արձանագրությունը*[[27]](#footnote-27)* և ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2017թ. 3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը*[[28]](#footnote-28)*: *Միջոցառում 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ*Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուները համագործակցել են ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության տարածաշրջանային պատասխանատուների հետ Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման և ՀՀ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի միջոցառումների իրականացման հետ կապված մեկնաբանությունների և խորհրդատվության ստացման նպատակով: Կազմակերպվել են կոնֆերանս զանգեր, իրականացվել է նամակագրություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ: Հաշվետու ժամանակահատվածում (հոկտեմբերի 2-ին) ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից կազմակերպվել է վեբինար ԲՇԽ-ի տարբեր խմբակցությունների ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքներում արդյունավետ ներգրավվածությանը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի ներդրման գործելակերպերի ազգային առանձնահատկությունների քննարկման նպատակով:ՀՀ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման ընթացքում նամակագրության միջոցով փորձի փոխանակում է իրականավել Միացյալ Թագավորության ԻՍ ռեգիստրի համակարգող մարմնի՝ Բիզնեսի, էներգետիկայի և արդյունաբերական ռազմավարության դեպարտամենտի ղեկավարության, Ղազախստանի և Ուկրաինայի ԲՇԽ անդամների հետ: *Միջոցառում 44. Մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների*Հաշվետու ժամանակահատվածում (հոկտեմբերի 23-24-ին) ՀՀ պատվիրակությունը մասնակցել է ԱՃԹՆ-ի՝ «Իրական սեփականատերերի թափանցիկությունը» խորագրով կոնֆերանսին, որը կայացել է Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայում: Կոնֆերանսին ներկայացվել է հանքարդյունաբերության ոլորտում իրական սեփականատերերի բացահայտման լավագույն փորձը, քննարկվել են մարտահրավերները, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի անդամ երկրների պատվիրակությունները փոխանակել են կուտակված փորձը: *Միջոցառում 47. ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում* Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության մի շարք հարցերի լուսաբանմանը (հոկտեմբերի 10-ին և 17-ին), իրական սեփականատերերի ճանապարհային քարտեզի մշակմանը (հոկտեմբերի 13-ին՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքային խմբի մասնակցությամբ, և նոյեմբերի 24-ին) և ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման շրջանակներում անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններին (նոյեմբերի 8-ին և 9-ին) վերաբերող հանդիպումներ: *Միջոցառում 49. ԱՃԹՆ-ի անդամավճարի վճարում*Տես՝ 40-րդ միջոցառումը:  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան ամբողջական հաշվետվություն** |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 50. ԱՃԹՆ զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* նախնականուսումնասիրություն | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 51. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծ*Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. հուլիս  | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ | ՀԱՀ ՊՀԿ-ը համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքում սահմանված ժամկետներում չի ներկայացրել նախագիծը: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 52. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի քննարկում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանք *Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. օգոստոս  | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն | Միջոցառման չկատարումը պայմանավորված է նախորդ միջոցառման (51-րդ միջոցառում) չիրականացմամբ:  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 53. Անկախ ադմինիստրատորի ընտրություն (մրցույթ և հաստատում) և ԱՃԹՆ հաշվետվության մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքները՝* անկախ ադմինիստրատորի մրցույթի հայտարարություն, մրցույթ, անկախ ադմինիստրատորի հետ կնքված պայմանագիր, ԱՃԹՆ հաշվետվության նախագիծ*Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. օգոստոս -2018թ. հուլիս | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, անկախ ադմինիստրատոր | Միջոցառման չկատարումը պայմանավորված է նախորդ միջոցառումների (51-րդ և 52-րդ միջոցառումներ) չիրականացմամբ:  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 54. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկի կազմում և հաստատում, էականության սահմանում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* հաշվետվություններկայացնող պետականգերատեսչությունների ևկազմակերպություններիցանկ*Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. նոյեմբեր | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ | Ցանկը պետք է կազմվի, իսկ էականություններն էլ սահմանվեն 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության շրջանակներում:  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 55. Պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի և հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետի մշակում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* հաշվետվությունների ձևաչափ*Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. նոյեմբեր | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ | Միջոցառումը պետք է իրագործվի ԱՃԹՆ-ին համապատաս-խանեցման օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումից և 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության՝ ԲՇԽ-ի կողմից հաստատելուց հետո: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 56. ԱՃԹՆ զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ ուսուցում պետական գերատեսչություններ և արդյունահանող կազմակերպությունների համար** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* ուսուցում*Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. դեկտեմբեր | Չի իրականացվել | ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ, անկախ ադմինիստրատոր | Միջոցառումը պետք է իրագործվի 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության՝ ԲՇԽ-ի կողմից հաստատելուց, ԱՃԹՆ-ին համապատաս-խանեցման օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումից և համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերի մշակումից հետո: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 57. Հաշվետվությունների ներկայացման իրավական հիմքերի անհրաժեշտության քննարկում կառավարության հետ** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Արդյունքը՝* քննարկում*Վերջնաժամկետը՝* 2017թ. նոյեմբեր | Ընթացիկ | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ | Հաշվետվությունների ներկայացման իրավական հիմքերի անհրաժեշտությունը քննարկվել է պետական գերատեսչությունների հետ՝ ԱՃԹՆ-ին համապատաս-խանեցման օրենսդրական փոփոխությունների մշակման ընթացքում: ԱՃԹՆ-ին համապատաս-խանեցման օրենսդրական փոփոխությունները մշակվել են ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից: |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 59. Թարգմանչական աշխատանքներ** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** | **Նշումներ** |
| *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ |  | Կատարվել են ընթացիկ թարգմանչական աշխատանքներ: |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** |
| *Միջոցառում N 50. ԱՃԹՆ զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն*Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ն իրականացնում է զեկույցի նախնական ուսումնասիրության աշխատանքները: Դեկտեմբերի 20-ին ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է նախնական ուսումնասիրության լրամշակված նախագիծը, որն ուղարկվել է ԲՇԽ-ի անդամներին՝ կարծիքների և առաջարկությունների համար: *Միջոցառում 51. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում*Հայաստանում ՄԹ ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից իրականացվող ծրագրում ներառված է անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակումը, որը չի ներկայացվել ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում (ըստ ժամանակացույցի՝ պետք է ներկայացվեր հոկտեմբերի 16-ին):  |

1. Հեռահաղորդակցության ռազմավարությունը 2017 թ. մայիսի 5-ի նիստի ընթացքում վերանվանել է «Հանրային հաղորդակցության ռազմավարության»: [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://gov.am/am/eiti/> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2108693685822912/> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2120102438015370/> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2141558569203090/> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2130584020300545/> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2158475167511430/> [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2147564658602481/> [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://youtu.be/vTMQnGs9P9k> [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://youtu.be/1si8VSxB2R4> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://youtu.be/zoEQ1GiYuxo> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://youtu.be/RL-DrQDNrv0> [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://youtu.be/Q2RLKSn6AZk> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://youtu.be/m-Q5WTgcZfM> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.facebook.com/EITIArmenia/> [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://www.youtube.com/channel/UCx_9yOLmQCj_rwy2wYgRh6A> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://twitter.com/EITI_Armenia> [↑](#footnote-ref-17)
18. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_12_06_%202017.pdf> [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/BO%20roadmap_draft_ARM.pdf> [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://www.e-draft.am/projects/602> [↑](#footnote-ref-20)
21. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_12_06_%202017.pdf> [↑](#footnote-ref-21)
22. <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118144> [↑](#footnote-ref-22)
23. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_10_10_%202017.pdf> [↑](#footnote-ref-23)
24. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_17_10_%202017.pdf> [↑](#footnote-ref-24)
25. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/BO%20roadmap_draft_ARM.pdf> [↑](#footnote-ref-25)
26. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/EITI_Open_Data_Policy_Armenia_arm.pdf> [↑](#footnote-ref-26)
27. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_12_06_%202017.pdf> [↑](#footnote-ref-27)
28. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_Quarterly_progress_report_draft_July-September.pdf> [↑](#footnote-ref-28)