**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**հունիսի 28, 2019թ.**

**Երևան**

Բովանդակություն

[1. Տարեկան կատարողականի ընդհանուր գնահատականը 3](#_Toc18669591)

[2. ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թթ. աշխատանքային ծրագրում սահմանված թիրախների և գործողությունների կատարողականի գնահատում 9](#_Toc18669592)

[3. ԱՃԹՆ-ի պահանջների կատարողականի գնահատում 40](#_Toc18669593)

[4. ԱՃԹՆ-ի գործընթացում հայտնաբերված ուժեղ և թույլ կողմերը 56](#_Toc18669594)

[5. Իրականացման ընդհանուր ծախսերը 61](#_Toc18669595)

[6. Հաշվետու ժամանակահատվածում բազմաշահառու խմբում անդամակցության մանրամասներ 79](#_Toc18669596)

[7. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության և հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցությունների կողմից լրացված հարցաշարեր 82](#_Toc18669597)

[8. Հավելվածներ 92](#_Toc18669598)

# Տարեկան կատարողականի ընդհանուր գնահատականը

Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը (ԱՃԹՆ) բնական պաշարների բաց և հաշվետու կառավարումը խթանող համաշխարհային ստանդարտ է: Այդ նպատակին հասնելու համար խթանվում է հանքարդյունահանող ոլորտում (նավթ, գազ և մետաղներ) ներգրավված կազմակերպությունների և պետական գերատեսչություների կողմից թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը` քաղաքացիների համար բացահայտելով կազմակերպությունների՝ պետական և համայնքային բյուջեներին տրված ընդհանուր վճարումները և իրականացնելով կառավարության հայտարարած մուտքերի հետ անկախ համադրություն:

Հայաստանի Հանրապետության ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խումբը (ԲՇԽ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորվել է վերահսկել ԱՃԹՆ-ի իրականացումը: Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ն կազմված է կառավարության, հանքարդյունահանող կազմակեպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից: Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամների ընդհանուր թիվը 15-ն է, որից` 6 պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, 4 հանքարդյունահանող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, 4 քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ և 1 գիտության ոլորտի ներկայացուցիչ, ինչպես նաև 1 այլընտրանքային անդամ կառավարության խմբակցությունից և 4 այլընտրանքային անդամներ հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցությունից։ 2019 թվականից ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նախագահի պաշտոնակատարն է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը: Նախաձեռնությունը համարվում է եռակողմ համագործակցության եզակի հարթակ Հայաստանում, երբ շահագրգիռ կողմերը համատեղ աշխատանքի միջոցով լավագույնս են ծառայում երկրի շահերին:

2018 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր կառավարությունը նույնպես կարևորեց ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրումը Հայաստանում, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով և հանձն առավ շարունակել սկսած ինստիտուցիոնալ և իրավական համակարգային բարեփոխումները՝ որպես կարևոր առաջընթաց առանձնացնելով 2018 թվականին ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցի կազմումը, իրական սեփականատերերի բացահայտումը և հանրային ռեգիստրի ստեղծումն ապահովող օրենքների նախագծերի մշակումը: Փոփոխություններ կատարվեցին նաև ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կազմում: [ՀՀ վարչապետի 2018թ. հուլիսի 16-ի որոշմամբ](https://www.e-gov.am/decrees/item/18988/)[[1]](#footnote-2) հաստատվեց ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նոր կազմը, որի նախագահ նշանակվեց առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը: 2018 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) իրականացման աշխատանքներն առավելապես ուղղված են եղել 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմմանը, դրա նպատակով նախնական ուսումնասիրության և համապատասխան վերլուծությունների իրականացման աշխատանքներին, պետական մարմինների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափերը մշակելուն և դրանց իրավական կարգավիճակ շնորհելուն: ԱՃԹՆ-ի շրջանակներում մշակվել և 2018թ․ մարտի 21-ին ընդունվել է համապատասխան օրենքների փաթեթ: ԱՃԹՆ-ի շրջանակում մշակվել է [Հայաստանի Հանրապետության «Ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին](https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/HO-191-%D5%86.docx)»[[2]](#footnote-3), «[Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին](https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/HO-192-%D5%86.docx)»[[3]](#footnote-4) և «[Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին](https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/HO-193-%D5%86.docx)»[[4]](#footnote-5) ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը, որն անհետաձգելի կարգով քննարկվել և 2018 թվականի մարտի 21-ին ընդունվել է Ազգային ժողովում: Օրենսդրական փոփոխությունները միտված են օրենսդրության մեջ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված ընդերքօգտագործման ոլորտում տեղեկատվության հրապարակումը որպես պարտադիր պահանջ ամրագրմանը:

Համաձայն ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման շրջանակներում ընդունված իրավական ակտերով սահմանված պահանջների՝ Էներգետիկ ենթակառուցվածների և բնական պաշարների նախարարության կողմից հրապարակվեցին մետաղական հանքաքար արդյունահանող կազմակերպությունների հետ կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված՝ օգտակար հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնա­սիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

2018թ. հունիսի 8-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության «Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործու­նեության վերաբերյալ օգտակար հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրա­բանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվու­թյունը հրապարակելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործողների գործունեության վերաբերյալ հրապա­րա­կային հաշվետվությունը ներկայացնելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, ինչպես նաև պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» N 666-ն որոշումը:

2018 թվականին մշակվել և մեկնարկել է ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար հանքարդյունահանող կազմակերպությունների և պետական մարմինների կողմից հրապարակային առցանց հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտոնային համակարգը, որը մեծ քայլ էր ուղղված ոլորտի տվյալների համակարգային բացահայտմանը: Հրապարակային հաշվետվություններ ներկայացնողների համար անցկացվել է հանդիպում-դասընթաց, որի ժամանակ ներկայացվել են հրապարակային հաշվետվությունների ներկայացման կարգերը և էլեկտրոնային համակարգից օգտվելու ուղեցույցը: Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի և ընդերքօգտագործողների, և պետական մարմինների բոլոր հաշվետվությունները ներկայացվել են reports.eiti.am հաշվետվությունների հարթակի միջոցով:

2018թ. մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստում որոշվել է զեկույցի հրապարակման վերջնաժամկետը 2,5 ամսով հետաձգելու խնդրագրով դիմել ԱՃԹՆ-ի միջազգային խորհրդին՝ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի մշակման համար նախատեսված ժամանակահատվածը բավարար չէր որակյալ աշխատանքի իրականացման համար, իսկ ժամկետի հետաձգումը թույլ կտար ներդնել և առաջին իսկ զեկույցի կազմման համար կիրառել նորարարական գործիք՝ հաշվետվությունների առցանց ներկայացման պլատֆորմ: Ականջալուր լինելով ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նամակ-խնդրագրին՝ 2018թ. հունիսի 27-30 Բեռլինում կայացած ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստում որոշում է ընդունվել բավարարել Հայաստանի հայցը և Հայաստանի կողմից 2018թ. ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցի հրապարակման վերջնաժամկետը հետաձգել մինչև 2019թ. մարտի 9-ը: Համաձայն 2017թ. մարտի 9-ի ԱՃԹՆ խորհրդի որոշման, Հայաստանի Հանրապետության առաջին վավերացումը կսկսվի թեկնածու դառնալուց հետո երկուսուկես տարվա ընթացքում (այն է՝ մինչև 2019թ. սեպտեմբերի 9):

ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի կազմման նպատակով 2018 թվականի հունիսի մրցութային կարգով ընտրվել է անկախ ադմինիստրատոր՝ «Էրնսթ ընդ Յանգ» աուդիտորական ընկերությունը, որը համագործակցելով բոլոր շահառու կողմերի՝ զեկույցի նախագծի վերաբերյալ պատասխանատու պետական մարմինների, բազմաշահառու խմբի, քարտուղարության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների ու անձանց հետ և հաշվի առնելով նրանց կողմից ներկայացրած նկատառումները կազմել է ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցը 2016-2017 ֆինանսական տարիների համար:

2018 թվականի դեկպտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի նիստի ժամանակ ԲՇԽ-ն, ներկայացված առաջարկություններին և նկատառումներին զեկույցում անդրադառնալու նախապայմանով, հաստատել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցի նախագիծը։ Նիստին ԲՇԽ-ն հաստատել է նաև, ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ազգային առաջնահերթությունները, ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագիրը և ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ են իրականացվել նաև միտված 2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հանրության համար հասանելի առցանց իրական սեփականատերերի ռեգիստրը հրապարակելուն: 2017 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը վերաձևակերպվել է կառավարության արձանագրային որոշման, և ՀՀ վարչապետի մարտի 27-ի թիվ 297-Ա որոշմամբ կազմվել է իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ: Խմբում ընդգրկված են եղել ԲՇԽ-ի 3 խմբակցություններից անդամներ և պետական լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներ: Խումբը ղեկավարել է Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ, ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամ Վարդան Գևորգյանը:  Խումբն իրականացրել է Հայաստանի մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման իրավական հարցերը կարգավորող օրենքների նախագծերի փաթեթի մշակման աշխատանքները: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման իրավական հարցերը կարգավորող օրենքների նախագծերի փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության նիստում և ներկայացվել Ազգային ժողով:

Համաձայն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի կողմից Հայաստանի համար սահմանված վերջնաժամկետի՝ հաշվետու ժամանակահատվածում ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվել և 2018 թվականի հունիսին հրապարակվել է 2017թ. ԱՃԹՆ-ի տարեկան հաշվետվությունը: Հաշվետվության մեջ ի մի են բերվել 2017 թվականի ընթացքում Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրմանն ուղղված աշխատանքները:

Հաշվետու տարվա ընթացքում կառավարության կազմում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ԲՇԽ-ի կազմում տեղի են ունեցել փոփոխություններ: ՀՀ վարչապետի 2018թ. հուլիսի 16-ի N 960-Ա որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի կազմը: ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նախագահ է նշանակվել առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը, որի լիազորությունները դադարեցվել են 2018 թվականի դեկտեմբերին Արարատ Միրզոյանի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ դառնալու կապակցությամբ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են նաև ՀՀ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրով հաստատված մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես, հանրային իրազեկման, Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի մշակման, 2017թ. ԱՃԹՆ-ի տարեկան հաշվետվության և այլ փաստաթղթերի կազմման և անգլերեն թարգմանության, ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության, 2019թ. տարեսկզբի միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքներ:

Հաշվետու տարվա ընթացքում ԲՇԽ-ի կողմից ձեռնարկված հիմնական գործողությունները ուղղված էին.

* 2018 թվականին ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի կազմման նպատակով նախնական ուսումնասիրության մշակմանը և հաստատմանը:
* ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցի կազմմանն ու հաստատմանը:
* ԱՃԹՆ-ին համապատասխանեցման նպատակով ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակման աշխատանքներին, որոնք միտված էին օրենսդրության մեջ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված ընդերքօգտագործման ոլորտում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով պահանջվող թույլտվությունների ռեգիստրի ամողջական տեղեկատվության և ընդերքօգտագործող ընկերությունների կողմից պտական և տեղական բյուջեներ ու լիազոր մարմիններ վճարված բոլոր հարկերի և վճարիների ապաագրեգացված տվյալների հրապարակումը որպես պարտադիր պահանջ ամրագրմանը,
* Հայաստանի Հանրապետության մետաղական հանքաքար արդյունահանող կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի միջոցառումների իրականացմանը, որի արդյունքում 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրությանը հասանելի կլինեն ՀՀ մետական հանքարդյունաբերության ոլորտում գործող ընկերությունների իրական սեփականատերերի անունները:
* Հանրային իրազեկմանը, առանձնապես կարևորելով ՄԱԶԾ-ի աջակցությամբ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի մշակումը և գործարկումը,
* ԱՃԹՆ-ի հիմնական փաստաթղթերի մատչելիության ապահովմանը հանրության լայն շրջանակների համար:
* Աշխատանքին միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ կազմակերպությունների հետ: Հաշվետու տարում ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացին իրենց աջակցությունն են ցուցաբերել Համաշխարհային բանկը, Հայաստանում Միացյալ Թագավորության (ՄԹ) դեսպանատունը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչությունը, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ)-ը: Հաստատվել է GIZ-ի «Աջակցություն գլոբալ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (EITI) իրականացմանը Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում» ծրագիրը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության «Հանրային վարչարարության բարեփոխումներ Արևելյան գործընկերության երկրներում» նախաձեռնությամբ:
* Համագործակցությանը ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ:

Հաշվետու տարվա ընթացքում շարունակվել են ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացի ինստիտուցիոնալ հիմքերի մշակման, ֆինանսական երաշխիքների հայթայթման, շահագրգիռ բոլոր կողմերի ներգրավմամբ «ԱՃԹՆ-ի համայնք» ձևավորելու, ԲՇԽ-ի անդամների և մյուս ներկայացուցիչների կարողությունների բարձրացման աշխատանքները:

# ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թթ. աշխատանքային ծրագրում սահմանված թիրախների և գործողությունների կատարողականի գնահատում

**ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի 2018Թ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում** | | |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 2. ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայք, տվյալների բազաներ, տվյալների բազաների վերլուծության գործիքներ՝ տեղեկատվությունը մատչելի տեսքով և առցանց ներկայացնելու, հարցումներ կատարելու, տվյալներն ազատ տեսնելու համար, առցանց հաշվետվությունների ներկայացման պորտալի ձևավորում  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. Հունիս  Իրականացումը՝ 2018թ. | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետում, որից հետո շարունակվել են ստեղծված գործիքները կատարելագոր­ծելու և թերությունների շտկման, reports.eiti.am համակարգում գործիքների ու ձևավորված տվյալների բազայի հիման վրա ֆիլտրերի ստեղծման աշխատանքները | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 3. Կայքի ընթացիկ սպասարկում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* կայքի ընթացիկ սպասարկում, թերությունների շտկում  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* կայքում հրապարակված հաշվետվություններ, տեսագրություններ, արձանագրություններ  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* տեղեկատվական թերթիկներ, ինֆոգրամներ, ԱՃԹՆ-ի հաշվետվություն, ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետվություն, տեղեկատվական տեսահոլովակներ  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, Facebook և այլ ցանցեր)** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* սոցիալական ցանցերում հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվություն  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 7. Հաղորդակցության ռազմավարության[[5]](#footnote-6) մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. ապրիլ | Իրականացվել է | ԲՇԽ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի պատասխանատու հանքարդունաբերության կենտրոն (ՀԱՀ ՊՀԿ), ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 8. Հաղորդակցության ռազմավարության հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* հաղորդակցության ռազմավարություն  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մայիս  Իրականացումը՝ 2018թ. հուլիս | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով, քանի որ հաղորդակցության ռազմավարության վերջնական տարբերակի ներկայացումից հետո ԲՇԽ-ի նիստ չի կայացել: | ԲՇԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, այդ թվում ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումներ կրթական հաստատությունների հետ  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 10. ԱՃԹՆ զեկույցի պաշտոնական ներկայացում / կոնֆերանս** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* ԱՃԹՆ կոնֆերանս  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. հոկտեմբեր  Իրականացումը՝ 2019թ. հունվար | ԱՃԹՆ-ի կոնֆերանսը անցկացվել ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցի հրապարակումից հետո, 2019թ. հունվարի 30-ին՝ համաձայն ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագրի: | ԲՇԽ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՆՊԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | |
| *Միջոցառում 2. ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծում*  Հայատանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչության հետ համագործակցության շրջանակում մրցույթի արդյունքում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի մշակումն իրականացնող ընկերություն է ընտրվել «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ն: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընթացել են կայքի պատրաստման աշխատանքները:  Քարտուղարությունն ակտիվորեն համագործակցել է ընկերության հետ: Կայացել են 5 հանդիպումներ, որոնց արդյունքում վերջնական տեսքի են բերվել և հաստատվել են կայքի դիզայնը և կառուցվածքը` բաժին, ենթաբաժին, առցանց հաշվետվությունների համակարգ, համապատասխան միավորում պահվող տեղեկատվության տեսակների, բաց տվյալների քաղաքականության հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև ընկերությունն իրականացրել է կայքի բովանդակության կառավարման վերաբերյալ դասընթաց քարտուղարության աշխատակիցների համար: Կայքի դիզայնը և կառուցվածքը համաձայնեցվել է նաև ԲՇԽ-ի անդամների հետ: Բացի այդ, կայքի դիզայնի մշակման աշխատանքները ավարտելուց և ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվությունների ձևաթղթերի հաստատումից հետո իրականացվել է ընկերությունների և պետական մարմինների կողմից հաշվետվությունների առցանց ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի մշակումը: Համակարգի կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով քարտուղարության կողմից առանձնակի ուշադրություն է հատկացվել ծրագրային լուծումների միջոցով ԱՃԹՆ-ի հրապարակային հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման ընթացքում տեխնիկական վրիպակները, բացթողումները և խոտանը առավելագույնս բացառելուն:  «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվել են հրապարակային հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համակարգի գործարկման, դրա թեսթավորման, օգտվողների կողմից հաշվետվությունները ներկայացնելու գործընթացում ի հայտ եկած խնդիրների շտկման, համակարգում հանքարդյունահանող կազմակերպությունների և պետական մարմինների կողմից ներկայացված հրապարակային հաշվետվությունների արդյունքում ձևավորված տվյալների ներկայացման գործիքների ստեղծման աշխատանքներ՝ հանրության համար տվյալներն առավել մատչելի ձևով մատուցելու և օգտագործման լայն հնարավորություններ ընձեռելու նպատակով: Հաշվետու ժամանակահատվածում «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ի պատասխանատուները, անկախ ադմինիստրատորը և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը ամենօրյա կտրվածքով հաշվետվություն ներկայացնող հանքարդյունահանող կազմակերպությունների և պետական մարմինների ներկայացուցիչներին տրամադրել են խորհրդատվություն համակարգում գրանցվելու, հրապարակային հաշվետվությունները լրացնելու, ստորագրելու և ներկայացնելու վերաբերյալ:  Հաշվետու ժամանակահատվածում «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ն, անկախ ադմինիստրատորը և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը անցկացրել են մի շարք հանդիպումներ ԱՃԹՆ-ի կայքում տվյալների բազաների ներկայացման ֆորմատների, ինչպես նաև հրապարակային հաշվետվությունների միջոցով ներկայացված տվյալները տարբեր ֆիլտրներ գործածելու հնարավորությամբ հանրությանը հասանելի դարձնելու համար գործիքների կառուցվածքը հաստատելու նպատակով: Արդյունքում քարտուղարության կողմից հաստատվել է համապատասխան էջերի դիզայնը, կազմվել է տվյալների բազայից ֆիլտրերի կիրառմամբ անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ աղյուսակներ ստանալու համապատասխան բանաձևեր, կատարվել են ֆիլտրերի մշակման աշխատանքները և գործարկվել են համակարգերը:  *Միջոցառում 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)*  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական կայքի ԱՃԹՆ-ի ենթաէջը[[6]](#footnote-7), իսկ այնուհետև Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքը[[7]](#footnote-8), հաշվետու ժամանակահատվածում մշտապես թարմացվել է, ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն հայերեն և անգլերեն լեզուներով:  Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքի բովանդակության մշակման և զարգացման աշխատանքները, տեղադրվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը, որը մինչ այդ հասանելի էր ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայքի ԱՃԹՆ-ի ենթաէջում: Կայքում լրացվել է առանձին բաժինների վերաբերյալ տեղեկատվություն, տեղադրվել են ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրերը, եռամսյակային և 2017 թվականի հաշվետվությունները, ԲՇԽ-ի բոլոր նիստերի արձանագրությունները, իրավական ակտերը, նախագծերը և համապատասխան այլ փաստաթղթեր, որոնք մշակվել են նախաձեռնությանն անդամակցելու ընթացքում: Կայքում տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Կայքում լրացվել է առանձին բաժինների վերաբերյալ տեղեկատվություն, տեղադրվել են ԱՃԹՆ-ի բաց գործելաոճի կանոններով հանրության համար հասանելի փաստաթղթերը և համապատասխան տեղեկություններն ու նորությունները:  *Միջոցառում 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում*  Համաձայն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի որոշման՝ Հայաստանը պետք է հրապարակեր Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը մինչև 2018թ. հուլիսի 1-ը:Հաշվետու տարում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից ընթացել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվության մշակման աշխատանքները: Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկվել և ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվել, ապա հանրությանն է ներկայացվել Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը[[8]](#footnote-9): Հաշվետվությունը էլեկտրոնային եղանակով հաստատվել է ԲՇԽ-ի խմբակցությունների կողմից և 2018թ. հունիսի 29-ին հայերեն և անգլերեն[[9]](#footnote-10) լեզուներով հրապարակվել է կայքում (մանրամասների համար տես Միջոցառում 41): Մշակվել են նաև ԱՃԹՆ-ի ներդրման 2018 թվականի եռամսյակային հաշվետվությունները, որոնք հաստատվել են ԲՇԽ-ի կողմից և հրապարակվել ԱՃԹՆ-ի կայքում:  Կայքում հրապարակվել են նաև հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ նորություններ, ԲՇԽ-ի նիստի արձանագրությունները ու ԲՇԽ-ի կարևորագույն նիստերի արձանագրությունների անգլերեն թագմանությունները[[10]](#footnote-11):  ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունն իրականացրել է 2019թ. առաջին եռամսյակում նախատեսված հանրային իրազեկման միջոցառումների՝ ԱՃԹՆ-ի համաժողովի կազմակերպման, ԱՃԹՆ-ի ներդրման վերաբերյալ սոցիալական հոլովակների պատրաստման, տեղեկատվական նյութերի տպագրության տեխնիկական առաջադրանքների մշակման և գնումների համապատասխան գործընթացների իրականացման աշխատանքներ:  **Բաց պայմանագրեր և թույլտվությունների ռեգիստր**  ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման շրջանակներում օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում 2017 թվականի հունիսին Էներգետիկ ենթակառուցվածների և բնական պաշարների նախարարությունը հրապարակել է մետաղական հանքաքար արդյունահանող կազմակերպությունների հետ կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերը[[11]](#footnote-12), ինչպես նաև ներկայացվել է օգտակար հանածոյի արդյունահանման մասով և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն[[12]](#footnote-13)՝ այդպիսով իրականացնելով ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի 2-րդ պահանջը:  *Միջոցառում 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, Facebook և այլ ցանցեր)*  Շարունակվել են պարբերաբար թարմացվել Facebook[[13]](#footnote-14), YouTube[[14]](#footnote-15) և Twitter[[15]](#footnote-16) ցանցերում ստեղծված Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի էջերը, որոնցում հրապարակվում է ԱՃԹՆ-ի ներդրման և ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ապահովելով դրա հասանելությունը լայն հանրության համար:  *ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության խմբակցությունը ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2017-2018թթ. աշխատանքային ծրագրի 6-րդ միջոցառման անվանման («Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով») հետ կապված՝ դիտարկում է ներկայացրել. այն է՝ հետագայում տարակարծիք մեկնաբանություններից խուսափելու նպատակով ամրագրել, որ այս միջոցառումն իր մեջ ներառում է զուտ ոլորտի վերաբերյալ հասարակության լայն շրջանակների մոտ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, նրանց շրջանում խնդիրների ճիշտ պատկերացում և գնահատում:*  *Միջոցառում 7 և 8. Հաղորդակցության ռազմավարության մշակում և հաստատում*  Հայաստանում Միացյալ Թագավորության (ՄԹ) դեսպանատան ֆինանսավորմամբ իրականցվող ծրագրի շրջանակներում մարտի 16-ին ՀԱՀ ՊՀԿ-ն Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությանը ներկայացրել է հանրային հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծը: ԲՇԽ-ի կողմից առաջարկվել է փաստաթուղթը համապատասխանեցնել ՀՀ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրով նախատեսված միջոցառումներին և ֆինանսական միջոցներին, ինչպես նաև նախագծում ինտեգրել իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը՝ միջոցառումների վերջնաժամկետներով, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհով նախատեսված միջոցառումները: Առաջարկվել է նաև ռազմավարության տեքստային հատվածը (առանց հավելվածների) կրճատել մինչև 30 էջ, իսկ միջոցառումները հստակեցնել՝ դրանք կիրառելի դարձնելու նպատակով:  *Հաշվետու տարվա* ապրիլի 30-ին ՀԱՀ ՊՀԿ-ն Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությանը ներկայացրել է հանրային հաղորդակցության ռազմավարության լրամշակված նախագիծը, որը շրջանառվել է ԲՇԽ-ի անդամների միջև: ԲՇԽ-ի անդամները նախագծի վերաբերյալ կարծիքներ չեն ներկայացրել: ԱՃԹՆ-ի հանրային հաղորդակցության ռազմավարության լրամշակված նախագիծը հաստատվել է ԲՇԽ-ի կողմից հուլիսի 31-ի կայացած ԲՇԽ-ի նիստին և հրապարակվել կայքում[[16]](#footnote-17):  *Միջոցառում 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում*  Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը իրականացրել է հանդիպումներ հանքարդյունահանող կազմակերությունների խմբակցության, ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցում ընդգրկվելիք արդյունահանող կազմակերպություների պաշտոնյաների և ֆինանսական պատասխանատուների հետ: Հանդիպումների ընթացքում ներկայացվել է Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման ընթացքը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի հաշվետվությունների ներկայացման պահանջը, տեղի են ունեցել հաշվետվություններով ներկայացվող տեղեկատվության շրջանակի վերաբերյալ քննարկումներ:  Երևանում բրիտանական դեսպանատան ֆինանսավորմամբ իրականցվող ծրագրի շրջանակներում Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի կողմից կազմակերպվել են դասընթացներ պետական մարմինների և համայնքների (ապրիլի 26-27) ներկայացուցիչների, ինչպես նաև լրագրողների և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (մայիսի 16-17) համար: «Հանքարդյունաբերության թափանցիկությունը հանրային օրակարգում» ընդհանրական խորագիրը կրող դասընթացների ընթացքում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության փորձագետները ներկայացրել են ԱՃԹՆ-ն, ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքները Հայաստանում, թափանցիկության, հրապարակայնության պահանջը ԱՃԹՆ-ի ստանդարտում և ԱՃԹՆ-ին համապատասխանեցման շրջանակներում կատարված օրենսդրական փոփոխությունները: Լրագրողների և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար նախատեսված դասընթացում ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության խմբակցության անդամ (նախկին անդամ) Արթուր Գրիգորյանը ներկայացրել է ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի աշխատանքը:Պետական մարմինների և համայնքների ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ներկայացվել են նաև նրանց կողմից ներկայացվելիք ԱՃԹՆ-ի հաշվետվությունների ձևաչափերը, որոնց շուրջ ծավալվել են նաև աշխատանքային քննարկումներ:  Համաշխարհային բանկի «Աջակցություն Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրմանը» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում հուլիսի 10-ին Երևանի «Բեսթ Վեսթերն Կոնգրես» հյուրանոցում կայացել է հանդիպում-դասընթաց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի համար ընդերքօգտագործողների և պետական մարմինների կողմից 2018թ. հունիսի 8-ի ՀՀ կառավարության N 666-Ն որոշման համաձայն հրապարակային հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգի և հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի գործածման վերաբերյալ: Հանդիպման մասնակիցները ծանոթացել են անկախ ադմինիստրատորի՝ «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման համար պատասխանատուների հետ: Հանդիպմանը պետական մարմինների և հանքարդյունահանող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ընթացել են աշխատանքային քննարկումներ: Քննարկումների արդյունքում, ի հավելումն ՀՀ կառավարության N 666-Ն որոշման՝ անկախ ադմինիստրատորը կազմել և հրապարակային հաշվետվություններ ներկայացնողներին է տրամադրել հաշվետվությունների լրացման պարզաբանումների ուղեցույց[[17]](#footnote-18):  Համաշխարհային բանկի «Աջակցություն Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրմանը» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 2-3-ը Ծաղկաձորում տեղի է ունեցել աշխատաժողով ԲՇԽ-ի, շահագրգիռ պետական մարմինների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Աշխատաժողովին «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման համար պատասխանատուները ներկայացրել են ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախագիծը: Աշխատաժողովի մասնակիցները քննարկել են նաև ԱՃԹՆ-ի ներդրմանն առնչվող մի շարք այլ հարցեր:  Մեդիա ոլորտի կազմակերպության խնդրանքով կազմակերպվել են հարցազրույցներ ԱՃԹՆ-ի և իրական սեփականատերերի հրապարակման վերաբերյալ մշակվող օրենսդրական փաթեթի մասին ԷԲՊՆ-ի նախարարի տեղակալի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչի և ազգային քարտուղարության ղեկավարի մասնակցությամբ:  Դեկտեմբերի 5-ին ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նախագահ, առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել ԱՃԹՆ-ի ներդրման 2018թ. աշխատանքների լուսաբանման միջոցառում, ԲՇԽ-ի նիստ[[18]](#footnote-19), որի ընթացքում ներկայացվել են Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման ուղղությամբ 2018 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքները։  **Նպատակը.**  Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում. հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹն-ի վերաբերյալ մատչելի, ժամանակին և ամբողջական տեղեկատվության առկայություն  **Արդյունքը.**  Չնայած մի շարք միջոցառումների հետաձգումով իրականացմանը՝ հաշվետու ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ-ի գործընթացների վերաբերյալ մատչելի և ժամանակին տեղեկատվությունն ապահովվել է, մասնավորապես ԱՃԹՆ-ի նորաստեղծ կայքի և հաշվետվությունների առցանց հարթակի միջոցով: Տեղեկատվությունը հրապարակվել է՝ հիմնականում հիմք ընդունելով ԱՃԹՆ-ի բաց տվյալների քաղաքականությունը:  **Ազդեցությունը.**  Հանրության շրջանում ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը նպաստել է կազմակերպված բազմաշահառու քննարկումների և միջոցառումների ժամանակ իրազեկ երկխոսության կայացմանը: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 12. Ճանապարհային քարտեզի նախագծի հանրային քննարկումներ** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ճանապարհային քարտեզի նախագծի հրապարակում, հանդիպումներ  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 14.1. Իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի (ԱԽ) ստեղծում և օրենսդրական փաթեթի մշակման համար հանդիպումների իրականացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, հանդիպումներ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մարտ-մայիս | Իրականացվել է | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ, ԱԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 14.2. Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթի շրջանառում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն, այնուհետև ՀՀ Ազգային ժողով** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մայիս-հոկտեմբեր | Ընթացիկ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ, ԱԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 14.3. Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթի քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* հանդիպումներ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | Ընթացիկ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ, ԱԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 14.4. Հետագա տարիներին իրական սեփականատերերի բացահայտման շրջանակի ընդլայնման նպատակահարմարության վերաբերյալ ուսումնասիրություն և դրա հեետ կապված միջոցառումների ժամանակացույցի կազմում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* վերանայված ճանապարհային քարտեզ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. դեկտեմբեր | Չի իրականցվել  Իրական սեփականատերերի բացահայտման շրջանակի ընդլայնման հարցը քննարկվել է իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը զուգընթաց և արդյունքները ներառվել են իրավական ակտերի նախագծերում: | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ |
| **ՆՊԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | |
| *Միջոցառում 14.1, 14.2, 14.3*  Համաձայն ՀՀ՝ ԱՃԹՆ-ի միջազգային խորհրդի որոշմամբ սահմանված միջազգային պարտավորության՝ Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ն մինչև 2018թ. հունվարի 1-ը հաստատել, հրապարակել և ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարություն է ներկայացրել ՀՀ մետաղական հանքաքար արդյունահանող կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ճանապարհային քարտեզը: Ճանապարհային քարտեզը ներկայացվել է մարտի 22-ին կայացած ՀՀ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստին՝ իրազեկման և հետագայում նաև կառավարության որոշման տեսքի բերելու նպատակով: Այնուհետև ճանապարհային քարտեզն ամրագրվել է 2018թ. մարտի 29-ի «ՀՀ մետաղական հանքաքար արդյունահանող կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության N12 արձանագրային որոշմամբ[[19]](#footnote-20), և իրավական ակտերի նախագծերի մշակման նպատակով ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ (2018թ․ մարտի 27-ի «Միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին» ՀՀ վարչապետի N 297-Ա որոշում[[20]](#footnote-21)): Համաձայն որոշման՝ աշխատանքային խմբում քննարկված և կայացրած որոշումների իրավական ձևակերպումները պետք է ապահովեր Արդարադատության նախարարությունը, իսկ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը պետք է երկամսյա ժամկետում սահմանված կարգով կառավարության աշխատակազմ ներկայացներ աշխատանքային խմբի կողմից մշակված ՀՀ մետաղական հանքաքար արդյունահանող կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը: Խմբում ընդգրկվել են ինչպես ԲՇԽ-ի համապատասխան աշխատանքային խմբի անդամները, այնպես էլ ներկայացուցիչներ այլ մարմիններից (Կենտրոնական բանկ, Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով) և ոլորտային փորձագետներ[[21]](#footnote-22):  Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի անդրանիկ հանդիպումը կայացել է մարտի 30-ին, որի ընթացքում շոշափվել են իրական սեփականատիրոջ, քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի սահմանումները և մի շարք այլ հարցեր:  Հաշվետու ժամանակահատվածում միջգերատեսչական աշխատանքային խումբն անցկացրել է մի շարք հանդիպումներ: Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության և Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչների կողմից մշակվել և լրամշակվել են համապատասխան օրենքների նախագծերը՝ «Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը, որոնք ներկայացվել են աշխատանքային խմբի քննարկմանը: Աշխատանքային խմբի կողմից քննարկվելուց հետո օրենքների փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամներին: Հուլիսի 31-ի կայացած ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստին ԲՇԽ-ն հաստատել է ՀՀ օրենքների փաթեթը, որն այնուհետև Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից շրջանառվել է ՀՀ պետական մարմինների միջև դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացման նպատակով: Օրենքների փաթեթը տեղադրվել է[[22]](#footnote-23) նաև e-draft.am պորտալում՝ այն հանրության համար հասանելի դարձնելու և հանրության կողմից նկատառումներ ստանալու նպատակով: Պորտալում օրենքների փաթեթը դիտվել է 318 անգամ, հանրության կողմից նկատառումներ չեն ստացվել, սակայն գերակշիռ հատվածը կողմ է քվեարկել նախագծերին: Պետական մարմինների կարծիքները ստանալուց և նախագծերը լրամշակելուց հետո Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ վաչապետի աշխատակազմ այն կառավարության նիտում ներկայացնելու նպատակով: Վարչապետի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներից ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների քննարկման արդյունքում քարտուղարությունը վերջնական լրամշակված տարբերակները ներկայացրել է նախանիստի հաստատման:  ՀՀ օրենքների նախագծերը քննարկվել և աննշան լրամշակումներով հաստատվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի նախանիստի և նախարարական կոմիտեի ժամանակ և հոկտեմբերի 10-ին հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից[[23]](#footnote-24): Օրենքների փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով անհետաձգելի կարգավիճակով և քննարկվել ու հաստատվել է Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հաձնաժողովի կողմից: Օրենքների փաթեթը ներառվել է նոյեմբերի 13-16-ին գումարված հերթական նիստերի օրակարգում[[24]](#footnote-25), սակայն չի ընդունվել Ազգային ժողովի նիստում քվեարկության ժամանակ քվորումի բացակայության պատճառով, չնայած այն հանգամանքին, որ քվեարկության արդյունքները դրական էին՝ կողմ` 51, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1[[25]](#footnote-26):  Ազգային քարտուղարության ներկայացուցիչները մասնակցել են նաև Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԿԳ) շրջանակներում մշակվող ԲԿԳ հայաստանյան գործողությունների 4-րդ ծրագրի աշխատանքներին, ներկայացրել առաջարկ՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ուղղությամբ համապատասխան հանձնառություն ներառելու մասով, որի արդյունքում այն ընդգրկվել է ԲԿԳ հայաստանյան ծրագրում:  **Նպատակը.**  Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում. կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում, ներդրումային դաշտի բարելավում և հաշվետվողականության բարձրացում  **Արդյունքը.**  Հաշվետու ժամանակահատվածում ստեղծվել է բազմաշահառու՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ (ԱԽ), իրականացվել են օրենսդրական փաթեթի մշակման համար հանդիպումներ, որոնց արդյունքում մշակվել է իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթը, վերջինս այնուհետև շրջանառվել, քննարկվել է շահագրգիռ կողմերի հետ և ներկայացվել ՀՀ կառավարություն, այնուհետև ՀՀ Ազգային ժողով, սակայն չի ընդունվել Ազգային ժողովի նիստում քվեարկության ժամանակ քվորումի բացակայության պատճառով, ինչի պատճառով օրենքների ընդունումը հետաձգվել է հաջորդ տարի՝ 2019 թվական:  **Ազդեցությունը.**  Հայաստանի նոր կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի: Ելնելով այդ նպատակից՝ ԱՃԹՆ-ի շրջանակում հանքարդյունահանող ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման ռեգիստրի ստեղծումը հավանության է արժանացել նոր կառավարության կողմից և ընդերքօգտագործող կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի բացահայտումը, իրական սեփականատերերի ռեգիստրի ստեղծումն ու վարումը ներառվել է ՀՀ կառավարության 2019 թվականի ծրագրում[[26]](#footnote-27): ՀՀ կառավարությունը, մի շարք հասարակական կազմակերպությունների առաջարկությամբ, նաև նախաձեռնել է այդ ռեգիստրում գրանցվող ընկերությունների ոլորտը հետագայում ընդլայնել և գործածել գործունեության բոլոր ոլորտներում ընկերությունների իրական սեփականատերերին բացահայտելու նպատակով: ՀՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1307 - Լ որոշմամբ[[27]](#footnote-28) ընդգրկվել է «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության գործողությունների չորրորդ ծրագրի (2018-2020 թվականներ) մեջ՝ որպես ԲԿԳ թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովման հանձնառություն: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում** | | |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 16. Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* հաշվետվություն, գործողությունների պլան *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մայիս | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 17. Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մայիս | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 18. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. հունիս | Իրականացվել է | ԲՇԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 18.1. ԱՃԹՆ-ի հետագա զեկույցներում ֆինանսական հոսքերը ծրագրերի (յուրաքանչյուր արդյունահանման թույլտվության) մակարդակով ներկայացման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և այդ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* ուսումնասիրություն, ճանապարհային քարտեզ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. հունիս-նոյեմբեր | Իրականացվել է մասամբ / ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, Անկախ ադմինիստրատոր |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 18.2. ճանապարհային քարտեզի հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ճանապարհային քարտեզ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. դեկտեմբեր | Չի իրականացվել | ԲՇԽ |
| **ՆՊԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | |
| *Միջոցառում 16. Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում*  Համաձայն ԱՃԹՆ-ի 2018թ. վերանայված աշխատանքային ծրագրի՝ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրության համար վերջնաժամկետ է սահմանվել 2018թ. մայիսը: Մինչ այդ ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից մշակված՝ ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման շրջանակներում օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը[[28]](#footnote-29) նախ կառավարության որոշմամբ հավանության է արժանացել, որոշում է կայացվել փաթեթի՝ անհետաձգելի կարգով ԱԺ-ում քննարկելու վերաբերյալ, ապա քննարկվել և ընդունվել է Ազգային ժողովում: Ընդունվել են 2018թ. մարտի 21-ի «ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N Հօ-191-Ն ՀՀ օրենքը[[29]](#footnote-30), 2018թ. մարտի 21-ի «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» N Հօ-193-Ն ՀՀ օրենքը[[30]](#footnote-31), 2018թ. մարտի 21-ի «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» N Հօ-192-Ն ՀՀ օրենքը [[31]](#footnote-32): Դրանով ոչ միայն մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների և պետական լիազոր մարմինների համար սահմանվել է ԱՃԹՆ-ի հաշվետվությունների ներկայացման պարտադիր պահանջ, այլև սահմանվել են հանքարդյունահանողների հետ պայմանագրերի բացահայտման, համայնքներին, ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց և ֆիզիկական անձանց վճարված գումարների բացահայտման իրավական հիմքեր: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընթացել են վերոնշյալ օրենքներից բխող ՀՀ կառավարության որոշման մշակման աշխատանքներ:  Համաձայն 2018թ․ մարտի 21-ի «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-192-Ն ՀՀ օրենքի՝ հրապարակային հաշվետվություն ներկայացնելու պարտավորություն ունեցող իրավաբանական անձանց կողմից համապատասխան հաշվետվությունը սահմանված ժամկետում չներկայացնելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում կազմակերպության պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկի չափով, իսկ նախատեսված պատասխանատվությունը կիրառելուց հետո լիազոր պետական կառավարման մարմնի` հաշվետվությունը ներկայացնելու գրավոր պահանջն ստանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չկատարելու դեպքում՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ չկատարելու դեպքում՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով:  *Միջոցառում 17. Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին*  Երևանում բրիտանական դեսպանատան ֆինանսավորմամբ իրականցվող ծրագրի շրջանակներում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից մայիսի 7-ին ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության նախագիծը: Նախագծում ընդգրկված է նաև պատասխանատու հանքարդյունաբերության որոշակի խնդիրների վերաբերյալ նախնական ճանապարհային քարտեզը: Նախագիծը շրջանառվել է ԲՇԽ-ի անդամների միջև, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից ուղարկվել է կարծիքի 15 գերատեսչությունների (նախարարություններ, մարզպետարաններ, Կենտրոնական բանկ, Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով): ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության, ԲՇԽ-ի և գերատեսչությունների ներկայացված առաջարկությունները և դիտողությունները տրամադրվել են ՀԱՀ ՊՀԿ-ին՝ նախագիծը լրամշակելու նպատակով:  Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2018թ. հունիսի 8-ի «Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության վերաբերյալ օգտակար հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործողների գործունեության վերաբերյալ հրապարակային հաշվետվությունը ներկայացնելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, ինչպես նաև պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» N 666-Ն որոշումը, որով մասնավորապես հաստատվել են ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման շրջանակներում օրենսդրական փոփոխություններից[[32]](#footnote-33) բխող ԱՃԹՆ-ի հաշվետվությունների ձևաչափերը, հաշվետվությունների ներկայացման, ինչպես նաև պայմանագրերի և թույլտվությունների մասին ընդհանուր տեղեկությունների հրապարակման կարգերը: Համաձայն որոշմամբ սահմանված կարգի՝ մետաղական օգտակար հանածո արդյունահանող ընդերքօգտագործողները և պետական մարմինները մինչև հաշվետու տարվա օգոստոսի 1-ը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացրել են հրապարակային հաշվետվություններ 2016 թվականի համար կամավոր և 2017 թվականի համար պարտադիր կարգով:  *Միջոցառում 18. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում*  ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության նախագիծը մայիսի 7-ին տրամադրվել է ԲՇԽ-ի անդամներին՝ մինչև մայիսի 23-ը կարծիքներ ներկայացնելու վերջնաժամկետով: ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության նախագծի վերաբերյալ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության, ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ գերատեսչությունների ներկայացված առաջարկությունները և դիտողությունները տրամադրվել են ՀԱՀ ՊՀԿ-ին հունիսի 25-ին: Միջոցառման ժամանակին չկատարումը պայմանավորված է եղել գերատեսչությունների կարծիքների ուշ ներկայացման հետ: Այնուհետև ներկայացվել էԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության լրամշակված վերջնական տարբերակը՝ որում որոշ չափով հասցեագրված են 15 գերատեսչությունների (նախարարություններ, մարզպետարաններ, Կենտրոնական բանկ, Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով), ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության և ԲՇԽ-ի կողմից ներկայացված կարծիքները: ԲՇխ-ի նիստին ԲՇԽ-ն հանաձայնության է եկել հաստատել վերլուծության լրամշակված տարբերակը:  *Միջոցառում 18.1. ԱՃԹՆ-ի հետագա զեկույցներում ֆինանսական հոսքերը ծրագրերի (յուրաքանչյուր արդյունահանման թույլտվության) մակարդակով ներկայացման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և այդ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում*  Համաձայն ԱՃԹՆ-ի միջազգային խորհրդի որոշման արդեն 2018 թվականը ընդգրկող Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցում (պատրաստվելու և հրապարակվելու է 2019 թվականին) հարկերի և վճարների հոսքերը հնարավորինս պետք է ներկայացվեն ապաագրեգացված՝ ոչ թե ընկերությունների, այլ ծրագրերի մակարդակով: Իրավական և ինստիտուցիոնալ առումով դրանց տեղայնացումը ապահովելու նպատակով հաշվետու ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից իրականացվել են ԱՃԹՆ-ի ուղեցույցների և առաջարկություններ ներառող այլ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն: Ընթացել են քննարկումներ համապատասխան գերատեսչության (Ֆինանսների նախարարություն) ներկայացուցչի հետ՝ պահանջի կատարման ուղղությամբ աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով: Այնուհետև ԲՇԽ-ի նիստում քննարկվել է ԱՃԹՆ-ի զեկույցում ներկայացվող հարկերի և վճարների հոսքերը ծրագրի մակարդակով ներկայացնելու հնարավորության հարցը: Ներկայացվել են, որ առկա են մի շարք բարդություններ. համաձայն ՀՀ ոլորտային օրեսդրության՝ մի շարք հարկատեսակների ու վճարների համար անհնար է ծրագրի մակարդակով տվյալների ներկայացումը, կազմակերպությունների մի շարք ծախսումներ հնարավոր չէ վերագրել որևէ ծրագրի կամ թույլտվության: Որոշվել է, որ 2018 թվականի զեկույցի համար հաստատված հաշվետվություններում բոլոր այն ֆինանսական հոսքերը, որոնք ներկայումս հնարավոր է ներկայացնել արդյունահանման թույլտվությունների մակարդակով, ներկայացվելու են այդ մակարդակում: Առաջարկվել է՝ անկախ ադմինիստրատորից զեկույցում ստանալ հարցի վերաբերյալ որոշակի վերլուծություն և առաջարկներ, որի հիմքով կիրականացվեն աշխատանքային քննարկումներ պարզելու՝ ապագայում լրացուցիչ որ հոսքերը կարող են ներկայացվել ծրագրերի մակարդակով: ԲՇԽ-ն որոշել է որպես ծրագիր դիտարկել ընդերքօգտագործման իրավունքով (թույլտվությամբ) իրականացվող գործունեությունը:  Համաձայն ԱՃԹՆ-ի զեկույցի՝ Հայաստանում հաշվետու ժամանակահատվածում գործունեություն ծավալող բոլոր ընկերությունները, բացառությամբ մեկի, ունեն ընդերքօգտագործման մեկ իրավունք (մեկ հանքավայրում արդյունահանման թույլտվություն) և գործունեության հիմնական ուղղությունն արդյունահանումն է: Այս ի նկատի ունենանլով՝ կարող ենք փաստել, որ հաշվետվություններով ներկայացված հարկերի և վճարումների վերաբերյալ տվյալները փաստացի վերաբերում են մեկ ընդերքօգտագործման իրավունքով (թույլտվությամբ) իրականացվող գործունեությանը:  Իրականացված աշխատանքների արդյունքում՝ ճանապարհային քարտեզի մշակման անհրաժեշտությունը վերացել է:  **Նպատակը.**  ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում. ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտի համապատասխանեցում  **Արդյունքը.**  Հաշվետու ժամանականահատվածում իրականացվել է ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում, ընդունվել են ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցի ամենամյա հաշվետվությունների ներկայացման և ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով պահանջվող տեղեկատվության, ինչպես նաև մետաղական հանքաքարի արդյունահանման պայմանագրերի հրապարակումն ապահովող օրենքների փաթեթը և ՀՀ կառավարության որոշումը:  **Ազդեցությունը.**  Իրականացված աշխատանքների շնորհիվ ապահովվել է մետաղական հանքարդյունահանման ոլորտում տեղեկատվության համակարգային բացահայտման և թափանցիկության ապահովման գործընթացների կայունությունը: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ճանապարհային քարտեզ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մայիս | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 21. Ճանապարհային քարտեզի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* գործողությունների պլան, բյուջե  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մայիս | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով (ԲՇԽ-ի կազմի փոփոխությունների պատճառով համապարփակ ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքները հետաձգվել են): | ԲՇԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 22. Գործողությունների պլանի իրականացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* ճանապարհային քարտեզի միջոցառումներ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. դեկտեմբեր | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 23. Մասնակցություն ոլորտին վերաբերող քաղաքականության մշակմանը** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* ներգրավում, կարծիքի ներկայացում  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՆՊԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | |
| *Միջոցառում 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով*  Հունվարի 26-ին ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության խմբակցության անդամ (նախկին անդամ) Արթուր Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի հանդիպում, որի արդյունքում ուրվագծվեց հիմնախնդիրների բավականին մանրակրկիտ շրջանակ, որ անհրաժեշտ է մշակել և ամբողջականացնել ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի շրջանակներում մշակվելիք ճանապարհային քարտեզում: Որոշ հարցերի շուրջ առկա էին տարբերվող մոտեցումներ, որոնք հետագայում քննարկվեցին ԲՇԽ-ի ընդլայնված կազմով հանդիպումների ժամանակ:  ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է 2018 թվականի մայիսի 7-ին: Ուսումնասիրության շրջանակներում քննվել են պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման տարրեր: Մասնավորապես, քննարկվել են կոնկրետ բարեփոխումներ, որոնք կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի ձևավորման վրա: Մշակվել է պատասխանատու հանքարդյունաբերության նախնական ճանապարհային քարտեզը և հիմք ընդունելով Օրենսդրական և ինստիտուցոնալ վերլուծության մաս հանդիսացող այդ ճանապարհային քարտեզը, Բնապահպանության նախարարության ԲՇԽ-ի անդամի՝ Բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Իրինա Ղափլանյանի գլխավորությամբ ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի կազմը[[33]](#footnote-34) իրականացրել է ՀՀ ԱՃԹՆ-ի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի ներդրման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքներ: Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից մշակվել է պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի ներդրման ճանապարհային քարտեզի միջոցառումների առաջարկությունների ներկայացման ձևաչափ, որը ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության հետ միասին տրամադրվել է ԲՇԽ-ի անդամներին, ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի անդամներին, համայնքներին և շահագրգիռ մարմիններին՝ առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով, որի հիման վրա, մասնավորապես՝ ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խումբը հետագայում մշակել է ՀՀ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզը[[34]](#footnote-35):  ԲՇԽ-ի կազմում փոփոխությունների հետևանքով աշխատանքային խմբի աշխատանքներն իրականցվել են հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով: Անհրաժեշտությունից ելներով՝ փոփոխվել է նաև աշխատանքային խմբի կազմը:  *Միջոցառում 21. Ճանապարհային քարտեզի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից*  ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրության շրջանակներում ներկայացված պատասխանատու հանքարդյունաբերության որոշակի խնդիրների վերաբերյալ նախնական ճանապարհային քարտեզի հաստատումն իրականցվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով (տես՝ Միջոցառում 20): ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի հոկտեմբերի 5-ին և 16-ին կայացած հանդիպումների արդյունքում մշակվել է պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզի նախագիծը: Նախագիծը քննարկվել է նոյեմբերի 2-3-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցած աշխատաժողովի ժամանակ: Ճանապարհային քարտեզը[[35]](#footnote-36) հաստատվել է ԲՇԽ-ի կողմից դեկտեմբերի 5-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստի ժամանակ:    *Միջոցառում 22. Գործողությունների պլանի իրականացում*  Հաշվետու ժամանակահատվածում սկսվել են պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզի 1-ին միջոցառման՝ «Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի մոտեցումը պատասխանատու հանքարդյունաբերության վերաբերյալ» հայեցակարգային փաստաթղթի մշակման աշխատանքները:  *Միջոցառում 23. Մասնակցություն ոլորտին վերաբերող քաղաքականության մշակմանը*  Քարտուղարության նախաձեռնությամբ ԲՇԽ-ն ներգրավվել է Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հանքարդյունաբերության ոլորտում ռազմավարության մշակման» ծրագրի շրջանակներում կատարվող աշխատանքներին: Մասնավորապես, ծրագրի շրջանակում համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքները (Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի բնապահպանական և առողջապահական գնահատում, Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծություն) ուղարկվել են ԲՇԽ-ի անդամներին կարծիքի, որից հետո ստացված կարծիքների հիման վրա նախագծերը լրամշակվել են:  **Նպատակը.**  Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում. պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդնում  **Արդյունքը.**  Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականցվել է լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն ու մշակվել է ԱՃԹՆ-ին պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզը, որը իրականացվելու է աշխատանքային խմբի և ԲՇԽ-ի կողմից հետագա տարիների ընթացքում:  **Ազդեցությունը.**  ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի կազմում բացի ԲՇԽ-ի անդամներից ներգրավվել են շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչներ: Խմբի կողմից իրականացված հանդիպումների արդյունքում օրակարգ են բերվել հասարակության ուշադրության կենտրոնում գտնվող՝ Հայաստանում պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի փաստացի ապահովմանն առնչվող մի շարք հարցեր, որոնք առաջիկա տարիներին կքննարկվեն աշխատանքային խմբի և ԲՇԽ-ի կողմից: Սույն հանձնառության իրականցումը համարվում է ԱՃԹՆ-ի ստանդատի պահանջները գերազանցող հանձնառություն և դրա պատշաճ իրականացումը կբերի հասարակության կողմից Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի իրականացման կարևորության ընկալման բարձրացմանը: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում** | | |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 38. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* դոնոր կազմակերպությունների հետ հանդիպում  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 40. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Իրականացվել է | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 41.** **ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետության կազմում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետություն  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. հունիս | Իրականցվել է | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ /Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, տարեկան)** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* հաշվետվություններ  *Վերջնաժամկետը՝* եռամսյակը մեկ | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* գրություններ, հանդիպումներ, կոնֆերանս զանգեր  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 44. Մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 45. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստեր  *Վերջնաժամկետը՝* եռամսյակը մեկ | Ընթացիկ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 46. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային պլանի վերանայում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* վերանայված ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային պլան  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մարտ | Իրականցվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 47. ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ԲՇԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 48. 2019-2020 ԱՃԹՆ աշխատանքային ծրագրի մշակում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ աշխատանքային ծրագիր  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. հոկտեմբեր | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 49. ԱՃԹՆ-ի անդամավճարի վճարում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. ապրիլ | Իրականացվել է | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 49.1. ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների կարողությունների հզորացում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* դասընթացներ, աշխատաժողովներ  *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ քարտուղարություն |
| **ՆՊԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | |
| *Միջոցառում 38. Միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն*  Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են միջազգային գործընկեր կազմակերությունների աջակցությամբ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի միջոցառումների իրականացումը: ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը հանդիպումներ է ունեցել գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես, Համաշխարհային բանկի և Գերմանական միջազգային համագործակցության (GIZ) ներկայացուցիչների հետ, որոնց հետ քննարկվել են համապատասխանաբար դրամաշնորհային ծրագիրը և ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի իրականացմանն ուղղված աշխատանքներին միջազգային կազմակերպությունների մասնակցության հնարավոր ուղղությունները և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն:  Հաստատվել է Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային հայտադիմումը, որի շրջանակներում ակնկալվում է ֆինանսավորել Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին և երկրորդ զեկույցների ու զեկույցի նախնական ուսումնասիրության կազմումը, ԲՇԽ-ի ու ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կարողությունների զարգացումը, իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում, ինչպես նաև օժանդակություն է ցուցաբերվելու անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի մշակման և իրական սեփականատերերի ռեգիստրի ծրագրային ապահովման մշակման աշխատանքներին: Հաշվետու ժամանակահատվածում վերջնական փաստաթղթերի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն է տրամադրվել Համաշխարհային բանկի երևանյան և վաշինգտոնյան գրասենյակներին՝ իրենց կողմից քննարկումները կազմակերպելու նպատակով: Արդյունքում, Համաշխարհային բանկի կողմից 2018 թվականի մարտի 20-ին ստորագրվեց դրամաշնորհի համաձայնագիրը, այնուհետև ՀՀ կառավարության համապատասխան մարմինների կողմից համաձայնությունների և ստորագրումից հետո 2018 թվականի ապրիլից մեկնարկեց Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագիրը: Ծրագիրը ավարտվելու է 2020 թվականի ապրիլի 30-ին: Հաշվետու տարում ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը հանդիպել է Համաշխարհային բանկի հանքարդյունաբերության առաջատար մասնագետ Կրիստեն Հունդի հետ: Հանդիպման ժամանակ ներկայացվել են Համաշխարհային բանկի «Աջակցություն Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրմանը» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների ընթացքը:  ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության ներկայացուցիչը մասնակցել է Հանքարդյունաբերության քաղաքականության մշակման ծրագրի վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի գրասենյակում կայացած հանդիպմանը, որտեղ քննարկվել են քաղաքականության մշակման անհրաժեշտության հարցեր, հնարավոր մոդելներն ու միջազգային փորձը:  Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքի և առցանց հաշվետվությունների հարթակի մշակման աշխատանքները շարունակվել են ֆինանսավորվել Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից:  Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի գործընթացին աջակցության համատեքստում ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունն անցկացրել է հանդիպումներ GIZ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների հետ: Վարչական բարեփոխումների տարածաշրջանային հիմնադրամի (Արևելյան գործընկերության շրջանակում) ծրագրի շրջանակում հաստատվել է «Աջակցություն գլոբալ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (EITI) իրականացմանը Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում» ծրագիրը: Հայաստանում GIZ-ի գրասենյակի ներկայացուցիչները պարոն Յենս Պետերսեն-Թումզերի գլխավորությամբ մասնակցել են դեկտեմբերի 5-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստին և ներկայացրել են ԱՃԹՆ-ին աջակցության ծրագիրը:  ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը և ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության անդամները հանդիպում են ունեցել ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի կողմից իրականացվող «Հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում» ծրագրի ներկայացուցիչների հետ ծրագրի շրջանակի և իրականացման ժամանակացույցի քննարկման նպատակով:  *Միջոցառում 40. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք*  2018 թվականի հունվարից ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ներքո հիմնվել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը, որի պահպանման ծախսերը և աշխատանքի վարձատրությունն իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից:  *Միջոցառում 41. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետության կազմում և հաստատում*  ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությանը կազմել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվության նախագիծը, հիմնվելով ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության սահմանած պահանջների վրա: Քարտուղարության կողմից մինչ հաշվետվության նախագծի մշակումը կազմվել էր հատուկ հարցաթերթ, որը տրամադրվե էր ԲՇԽ-ի խմբակցություններին՝ նախապես անհրաժեշտ տեղեկատվություն լրացնելու նպատակով, ինչը թույլ է տվել դեռևս նախագծի առաջնային տարբերակի կազմումը դարձնել առավել մասնակցային և արդյունավետ: Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է նախորդ տարվա՝ 2017 թվականի ընթացքում ԱՃԹՆ-ի իրականացման շրջանակներում ձեռնարկված գործողությունների ամփոփ նկարագրությունը, ԱՃԹՆ-ի պահանջներին համապատասխանության գնահատումը, ինչպես նաև աշխատանքային ծրագրում սահմանված նպատակներին հասնելու առումով գրանցված առաջընթացի գնահատականը: Բոլոր շահագրգիռ կողմերը հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու տարեկան հաշվետվության կազմման և ԱՃԹՆ-ի իրականացման ազդեցության ուսումնասիրության գործընթացներին: Մասնավորապես, ԱՃԹՆ-ի գործընթացում ներգրավված քաղաքացիական հասարակության խմբերը և արդյունահանողները, չսահմանափակվելով բազմաշահառու խմբի անդամներով, կարծիք են տրամադրել ԱՃԹՆ-ի իրականացման վերաբերյալ, ինչն արտացոլվել է տարեկան հաշվետվության մեջ: Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից տարեկան հաշվետվությունն էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվել է նաև շահագրգիռ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին, ովքեր սակայն դիտողություններ և առաջարկություններ չեն ներկայացվել:  Հաշվետվությունը էլեկտրոնային եղանակով հաստատվել է ԲՇԽ-ի խմբակցությունների կողմից և հրապարակվել է[[36]](#footnote-37) 2018թ. հունիսի 29-ին:  *Միջոցառում 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)*  Հաշվետու ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից մշակվել են ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2018թ. եռամսյակային հաշվետվությունները, որոնք հաստատվել են ԲՇԽ-ի կողմից և հրապարակվել կայքում[[37]](#footnote-38):  *Միջոցառում 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ*  Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուները համագործակցել են ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության տարածաշրջանային պատասխանատուների հետ Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման և ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման հետ կապված մեկնաբանությունների և խորհրդատվության ստացման նպատակով: Կազմակերպվել են տեսազանգեր, որոնց ընացքում քննարկվել են ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների առաջընթացը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից բարձարացված հարցեր առցանց հաշվետվության համակարգի ներդրման, իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի իրականացման, տարեկան հաշվետվության անգլերեն թարգմանության, զեկույցի կազմման և ներկայացման վերաբերյալ, իրականացվել է նամակագրություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ անկախ ադմինիստրատորի ընտրության, հաշվետվության ձևաթղթերի, իրական սեփականատերերի բացահայտման, ծրագրային մակարդակով հաշվետվությունների ներկայացման, երկարացման նամակում արծարծված հարցերի վերաբերյալ մանրամասն պարզաբանումների, տարեկան հաշվետվության հրապարակման և մի շարք այլ հարցերի շուրջ: Ի լրումն ազգային զեկույցի հրապարակման ժամկետի երկարաձգման խնդրանքով ուղարկված նամակին՝ Խորհրդի կողմից որոշման կայացման համար որպես հավելյալ տեղեկատվություն, մայիսին միջազգային քարտուղարությանն է փոխանցվել նաև կառավարության կազմի փոփոխությամբ պայմանավորված երկարացման նոր հիմքերի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի նախագահի նամակը: Իրական սեփականատերերի բացահայտման մասով փորձի փոխանակման նպատակով կապ է հաստատվել Ղազախստանի ԱՃԹՆ-ի ազգային համակարգողի հետ, ում կողմից տրամադրված օրենքները փոխանցվել են համապատասխան միջգերատեսչական խմբի անդամներին:  Բացի այդ, միջազգային քարտուղարությանն են ներկայացվել ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից մշակված ֆինանսական և այլ հաշվետվությունների նախագծերը:  ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Ազգային համակարգողների խորհրդատվական խումբ, որի աշխատանքներին մասնակցում է նաև ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ղեկավարը և որը նպատակ ունի ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի վերանայման գործընթացում ապահովել նաև անդամ երկրների ներդրումը:  *Միջոցառում 44. Մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների*  Հունիսի 27-30-ը Բեռլինում ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից կազմակերպված ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստին Հայաստանից մասնակցել են ԲՇԽ-ի կառավարության խմբակցությունը ներկայացնող անդամ Վարդան Գևորգյանը, ԲՇԽ-ի արդյունահանող կազմակերպությունների խմբակցությունը ներկայացնող անդամ Արմեն Ստեփանյանը և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ղեկավար Լիլիա Շուշանյանը: Լիլիա Շուշանյանի և Վարդան Գևորգյանի գործուղման հետ կապված ծախսերն իրականացվել են Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագրի միջոցների հաշվին:  ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստի ընթացքում որոշում է ընդունվել բավարարել Հայաստանի հայցը և հետաձգել Հայաստանի կողմից 2018թ. ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցի հրապարակման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2019թ. մարտի 9-ը: Մասնավորապես, ԱՃԹՆ-ի խորհուրդը որոշել է.  ***«Հայաստանին թույլատրվում է հետաձգել զեկույցի հրապարակումը, և զեկույցի հրապարակման վերջնաժամկետը երկարացվել է մինչև 2019թ. մարտի 9-ը: Եթե 2019թ. մարտի 9-ի դրությամբ Հայաստանը չհրապարակի ԱՃԹՆ-ի զեկույցը, Հայաստանի անդամակցությունն ԱՃԹՆ-ին կկասեցվի: Կասեցումը չի վերացվի մինչև 4.8 պահանջի բավարարումը: Եթե կասեցումը ուժի մեջ մնա մեկ տարուց ավելի, ապա ԱՃԹՆ-ի խորհուրդը Հայաստանին կզրկի ԱՃԹՆ-ի անդամակցությունից»:***  ԱՃԹՆ-ի խորհրդի որոշման վերաբերյալ ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նախագահ Ֆրեդրիկ Ռեյնֆելդտի նամակը ներկայացված է *Հավելված 2-ում:*  Միջազգային քարտուղարության հրավերով ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ղեկավար Լիլիա Շուշանյանը և Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի պետ Մարիամ Գալստյանը հուլիսի 18-19-ը մասնակցել են Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում անցկացվող Իրական սեփականատերերի բացահայտման թեմայով աշխատաժողովին: Լիլիա Շուշանյանը հուլիսի 18-ին կայացած կլոր-սեղան քննարկմանը ներկայացրել է Հայաստանի կողմից ձեռնարկված քայլերը, իսկ հուլիսի 19-ին Մարիամ Գալստյանը ներկայացրել է Հայաստանում եկամուտների հայտարարագրման համակարգը: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են մշակման ընթացքում գտնվող նախագծերի առանձին դրույթների վերաբերյալ հարցեր և ուսումնասիրվել է գործընկեր պետությունների փորձառությունը:  *Միջոցառում 45. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում*  Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի **3 նիստ**, որոնց արձանագրությունները կազմվել, հաստատվել և հրապարակվել են կայքում[[38]](#footnote-39):  *Առաջին նիստը* տեղի է ունեցել մարտի 27-ին, որի ժամանակ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամները հաստատել են ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը*[[39]](#footnote-40)*, ԱՃԹՆ-ի 2017թ. աշխատանքային ծրագրի կատարողականը*[[40]](#footnote-41)*, ԱՃԹՆ-ի 2018թ. վերանայված աշխատանքային ծրագիրը*[[41]](#footnote-42)*, ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի նախնական ուսումնասիրությունը, ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցը կազմելու համար անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքը, ընդունվել են մի շարք որոշումներ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջներով սահմանված հիմնական հարցերի վերաբերյալ:  Երկրորդ եռամսյակում ՀՀ կառավարության և ԲՇԽ-ի կազմում փոփոխությունների պատճառով ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի պաշտոնական նիստեր չեն անցկացվել: Հունիսի 8-ին տեղի է ունեցել ԲՇԽ-ի հանդիպում, որն ուներ ճանաչողական նպատակ: Միջոցառումը վարել է ՀՀ առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը՝ որպես ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նախագահ: Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել են Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման ընթացիկ աշխատանքները, քննարկվել են Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կազմի վերանայմանն առնչվող և ԲՇԽ-ի անդամների կողմից բարձրացված այլ հարցեր:Կառավարության փոփոխությունների արդյունքում ԲՇԽ-ի խմբակցությունները ներկայացրել են ԲՇԽ-ի նոր անդամների և այլընտրանքային անդամների թեկնածուներ: ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից մշակվել և շրջանառվել է ՀՀ Վարչապետի «ՀՀ վարչապետի 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1104-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը:  *Երկրորդ նիստը տեղի է ունեցել* հուլիսի 31-ին, որի ժամանակ առաջին փոխվարչապետ, ԲՇԽ-ի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է ԲՇԽ-ի նոր անդամներին՝ Բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Իրինա Ղափլանյանին, Արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանին (նախկին անդամ), Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողասյանին՝ որպես այլընտրանքային անդամ, ԲՇԽ-ի արդյունահանող ընկերությունների խմբակցության այլընտրանքային անդամներ «ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ-ի գլխավոր տնօրեն Արամ Օսիկյանին, «Գեոէկոնոմիկա» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Աղաբալյանին, «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Դավիթ Թադևոսյանին և «Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ-ի գլխավոր հաշվապահ Մանվել Եղիազարյանին: ԲՇԽ-ի խմբակցությունները նոր անդամներին և այլընտանքային անդամներին ընտրել են անկախ ընթացակագով՝ համաձայն ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի և ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի աշխատակարգի պահանջների: Նիստին ԲՇԽ-ի անդամներին ներկայացվել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցը կազմող աուդիտորական ընկերությունը՝ անկախ ադմինիստրատորը, քննարկվել են զեկույցի կազմման վերաբերյալ մի շարք հարցեր և կայացվել համապատասխան որոշումներ:  *Երրորդ նիստը կայացել է* դեկտեմբերի 5-ին, որի ժամանական տեղի է ունեցել ԱՃԹՆ-ի ներդրման 2018թ. աշխատանքների լուսաբանում՝ ԲՇԽ-ի նիստ առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանի նախագահությամբ: Նիստին մասնակցել են նաև ԱՃԹՆ-ի գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների, շահագրգիռ պետական մարմինների ներկայացուցիչներ: Միջոցառման առաջին հատվածում զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներին ներկայացվել են 2018թ. Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներն ու ձեռքբերումները: ԲՇԽ-ի նիստին ԲՇԽ-ն հաստատել է Հայաստանի 2018թ. ազգային զեկույցը, ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը, ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ազգային առաջնահերթությունները, ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագիրը և ՀՀ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզը:  *Միջոցառում 46. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային պլանի վերանայում և հաստատում*  Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել է ԱՃԹՆ-ի 2018թ. վերանայված աշխատանքային ծրագիրը, որում արտացոլված են գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակում հաստատված միջոցառումները՝ վերանայված վերջնաժամկետներով: ԱՃԹՆ-ի 2018թ. վերանայված աշխատանքային ծրագիրը հաստատվել է մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստի ընթացքում: Կազմվել և հաստատվել է նաև 2017 թվականի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի կատարողականը:  *Միջոցառում 47. ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում*  Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի հանդիպումներ: Տես՝ *Միջոցառում 20:*  *Միջոցառում 48. 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի մշակում և հաստատում*  Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից մշակվել և ԲՇԽ-ի քննարկմանն են տրամադրվել 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի և ԱՃԹՆ-ի ազգային առաջնահերթությունների նախագծերը: Նախագծերը քննարկվել են նաև նոյեմբերի 2-3-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցած աշխատաժողովի ժամանակ: 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի նախագիծը տրամադրվել է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարությանը, որի կողմից ստացված առաջարկությունները ներառվել են նախագծում: 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագիրը և ԱՃԹՆ-ի ազգային առաջնահերթությունները [[42]](#footnote-43) հաստատվել են ԲՇԽ-ի կողմից դեկտեմբերի 5-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստի ժամանակ:  *Միջոցառում 49. ԱՃԹՆ-ի անդամավճարի վճարում*  Հաշվետու ժամանակահատվածում վճարվել է ԱՃԹՆ-ի տարեկան անդամավճարը (10 հազար ԱՄՆ դոլար): ԱՃԹՆ-ի գործադիր տնօրեն Յոնաս Մոբերգի՝ անդամավճարի ստացումն հավաստող նամակը ներկայացված է *Հավելված 3-ում:*  *Միջոցառում 49.1. ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների կարողությունների հզորացում*  Հաշվետու եռամսյակում Երևանում բրիտանական դեսպանատան ֆինանսավորմամբ իրականցվող ծրագրի շրջանակներում Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի կողմից կազմակերպվել են դասընթացներ պետական մարմինների և համայնքների (ապրիլի 26-27) ներկայացուցիչների, ինչպես նաև լրագրողների և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (մայիսի 16-17) համար (մանրամասների համար տես Միջոցառում 9):  **Նպատակը.**  Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում. ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրում  **Արդյունքը.**  Հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացվել են ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով և ԱՃԹՆ-ի խորհրդի որոշմամբ սահմանված միջոցառումները՝ ուղղված Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության/անդամակցության կարգավիճակի ապահովմանը:  **Ազդեցությունը.**  ԱՃԹՆ-ի իրականացման գործընթացի շնորհիվ ապահովվել է հանքարդյունաբերության ոլորտում բաշմաշահառու արդյունավետ հարթակի կայացումը՝ բազմաշահառու խմբի անդամների և շահագրգիռ կողմերի իրավահավասար և լիարժեք մասնակցությամբ: ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջների և ստանդարտի պահանջները գերազանցող հանձնառությունների իրականացման շնորհիվ ապահովվել է մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկությունը, ինչպես նաև հաշվետվողականությունը՝ հաշվետու մարմինների և ընկերությունների կողմից տվյալների համակարգային հրապարակմամբ: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿԸ** | **ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան ամբողջական զեկույց** | | |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 50. ԱՃԹՆ զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* նախնական ուսումնասիրություն  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մարտ | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 51. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մարտ | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 52. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի քննարկում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանք  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մարտ | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 53. Անկախ ադմինիստրատորի ընտրություն (մրցույթ և հաստատում) և ԱՃԹՆ հաշվետվության մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքները՝* անկախ ադմինիստրատորի մրցույթի հայտարարություն, մրցույթ, անկախ ադմինիստրատորի հետ կնքված պայմանագիր, ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախագիծ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. ապրիլ-մայիս | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 53.1. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի մշակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ԱՃԹՆ-ի զեկույց  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ.մայիսի-օգոստոս | Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով (ԱՃԹՆ-ի խորհուրդը որոշում է ընդունել հետաձգել Հայաստանի կողմից 2018թ. ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցի հրապարակման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2019թ. մարտի 9-ը) | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, Անկախ ադմինիստրատոր |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 54. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկի կազմում և հաստատում, էականության սահմանում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մարտ | Իրակականցվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 55. Պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի և հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետի մշակում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* հաշվետվությունների ձևաչափի նախագիծ, ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. հունվար-ապրիլ | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, Անկախ ադմինիստրատոր |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 55.1. ՀՀ կառավարության որոշման ներկայացում ՀՀ կառավարության նիստին** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ՀՀ կառավարության որոշում  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մայիս | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 56. ԱՃԹՆ զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ ուսուցում պետական գերատեսչություններ և արդյունահանող կազմակերպությունների համար** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ուսուցում  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. մայիս-հունիս | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ, անկախ ադմինիստրատոր |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 58. Անկախ ադմինիստրատորի կողմից կազմված ՀՀ ԱՃԹՆ զեկույցի քննարկում և հաստատում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ՀՀ ԱՃԹՆ հաշվետվություն  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. հուլիս | Իրականացվել է | ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ քարտուղարություն |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 59. Թարգմանչական աշխատանքներ** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Վերջնաժամկետը՝* ընթացիկ | Ընթացիկ |  |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 60. ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի ներկայացում ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն և հրապարակում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| *Արդյունքը՝* ՀՀ ԱՃԹՆ հաշվետվություն  *Վերջնաժամկետը՝* 2018թ. դեկտեմբեր | Իրականացվել է | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ քարտուղարություն, ԲՇԽ |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 61. ՀՀ ԱՃԹՆ զեկույցի վերաբերյալ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության նկատառումների քննարկում և դրանց վերաբերյալ հաշվետվության կազմում** | **Արդյունքը և վերջնաժամկետը** | **Իրականացման կարգավիճակը** | **Պատասխանատուները** |
| Արդյունքը՝ հաշվետվություն  Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. դեկտեմբեր | Իրականացվել է | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ / ԱՃԹՆ քարտուղարություն, ԲՇԽ |
| **ՆՊԱՏԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | |
| *Միջոցառում 50. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն*  Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ն իրականացրել է զեկույցի նախնական ուսումնասիրության աշխատանքները: 2018թ. փետրվարի 20-ին ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է նախնական ուսումնասիրության լրամշակված նախագիծը, որն ուղարկվել է ԲՇԽ-ի անդամներին՝ կարծիքների և առաջարկությունների համար: Այնուհետև, ԲՇԽ-ի անդամների կարծիքները և առաջարկությունները հաշվի առնված՝ նախնական ուսումնասիրության խմբագրված տարբերակը ներկայացվել է մարտի 14-ին, որը ևս շրջանառվել է ԲՇԽ-ի անդամների միջև: Մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստին հաստատվել է ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի նախնական ուսումնասիրության նախագիծը, սակայն ԲՇԽ-ի անդամներն առաջարկել են որոշ շտկումներ կատարելու նպատակով մինչև ապրիլի 3-ը ներկայացնել նախնական ուսումնասիրության վերջնական նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ, որից հետո 2018թ. ապրիլի 17-ին ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է նախնական ուսումնասիրության վերջնական նախագիծը, որում հաշվի են առված ԲՇԽ-ի անդամների կողմից առաջարկված որոշ շտկումներ: 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման նպատակով նախնական ուսումնասիրությունը հրապարակվել է ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայքի ԱՃԹՆ-ի ենթաէջում[[43]](#footnote-44):  *Միջոցառում 51. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում*  *Միջոցառում 52. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի քննարկում և հաստատում*  Հայաստանում ՄԹ ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից իրականացվող ծրագրում ներառված է անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակումը: Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի (ՏԱ) նախագիծը ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է 2018թ. փետրվարի 20-ին, որը տեղայնացվել է՝ հիմնվելով ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից մշակված նմուշի վրա: ՏԱ-ն լրամշակվել է ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից և ներկայացվել ԲՇԽ-ի քննարկմանը: Մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստի ընթացքում անկախ ադմինիստրատորի ՏԱ-ն հաստատվեց և որոշվեց, որ անկախ ադմինիստրատորի ընտրության մրցութային հանձնաժողովում պետք է ընդգրկվեն 1-ական ներկայացուցիչ ԲՇԽ-ի յուրաքանչյուր խմբակցությունից:  *Միջոցառում 53. Անկախ ադմինիստրատորի ընտրություն (մրցույթ և հաստատում)*  ԲՇԽ-ի որոշմամբ՝ անկախ ադմինիստրատորի ընտրության մրցութային հանձնաժողովում ընդգրկվել են մեկական ներկայացուցիչ ԲՇԽ-ի յուրաքանչյուր խմբակցությունից (Դավիթ Անանյան, Արմեն Ստեփանյան և Արթուր Գրիգորյան): Անկախ ադմինիստրատորի ընտրության գնահատման հանձնաժողովը հաղթող ընկերություն է ճանաչել «Էրնսթ ընդ Յանգ» (“Ernst&Young”) ՓԲԸ-ին: Համաձայն ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի՝ բազմաշահառու խումբը պարտավոր է հաստատել անկախ ադմինիստրատորի նշանակումը: ԲՇԽ-ի խմբակցությունները էլեկտրոնային եղանակով հաստատել են անկախ ադմինիստրատորի նշանակումը՝ համաձայն ԲՇԽ-ի աշխատակարգով սահմանված կարգի:  *Միջոցառում 53.1. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի մշակում*  **Մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստի ընթացքում ներկայացվեց, որ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի մշակման համար նախատեսված ժամանակահատվածը բավարար չէ որակյալ աշխատանք իրականացնելու և ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ու ԲՇԽ-ի պահանջներին համապատասխան ԱՃԹՆ-ի զեկույցի հրապարակման համար: Հաշվի առնելով, որ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկվել են հիմնարար աշխատանքները նվազագույն ժամկետում կազմակերպելու համար, այդ թվում, ընդունվել է օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը, իսկ միջազգային գործընկերների հետ նախաձեռնվել և հաստատվել են համապատասխան ծրագրերը, ԲՇԽ-ն որոշել է՝ զեկույցի հրապարակման վերջնաժամկետը 2,5 ամսով հետաձգելու խնդրագրով դիմել ԱՃԹՆ-ի միջազգային խորհրդին՝ նշելով ԲՇԽ-ի և ՀՀ կառավարության մինչ այժմ իրականացրած աշխատանքները և զեկույցի ժամանակին հրապարակմանը խոչընդոտող պատճառներն ու դրանց հիմնավորումը: Կից ներկայացված է երկարացման նամակները (Հավելված 1):**  2018թ. հունիսի 27-30 Բեռլինում կայացած ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստում որոշում է ընդունվել բավարարել Հայաստանի հայցը և Հայաստանի կողմից 2018թ. ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցի հրապարակման վերջնաժամկետը հետաձգել մինչև 2019թ. մարտի 9-ը: Համաձայն 2017թ. մարտի 9-ի ԱՃԹՆ խորհրդի որոշման, Հայաստանի Հանրապետության առաջին վավերացումը կսկսվի թեկնածու դառնալուց հետո երկուսուկես տարվա ընթացքում (այն է՝ մինչև 2019թ. սեպտեմբերի 9):  2018թ. հուլիսի 16-ին Հայասատանի ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույցը կազմող կազմակերպության (անկախ ադմինիստրատոր), «Էրնսթ ընդ Յանգ» (“Ernst&Young”) ՓԲԸ-ի հետ կնքվել է ծառայությունների մատուցման պայամանագիր:  ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար հաշվետու պետական մարմինների՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի, ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և ընդերքօգտագործողների հետ հանդիպում-քննարկումներ են տեղի ունեցել 2018թ. հունիսի 8-ի ՀՀ կառավարության N 666-Ն որոշման համաձայն հրապարակային հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգի և հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի գործածման վերաբերյալ:  2018թ. օգոստոսի 11-ին անկախ ադմինիստարտորը տրամադրել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի մեկնարկային հաշվետվության նախագիծը, որի վերաբերյալ անկախ ադմինիստատորին են ներկայացվել ԲՇԽ-ի, ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության դիտարկումները: Անկախ ադմինիստրատորը մեկնարկային հաշվետվության վերջնական տարբերակը տրամադրել է սեպտեմբերի 11-ին, որն ընդունվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կողմից:  2018թ. օգոստոսի 23-ին անկախ ադմինիստրատորը ներկայացրել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կոնտեքստային հաշվետվության նախնական նախագիծը: Նախագծի կազմման աշխատանքների համակարգված ընթացքն ապահովելու նպատակով ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության նախաձեռնությամբ համապատասխան պետական մարմիններում նշանակվել են պատասխանատուներ, ովքեր պետք է համագործակցեին անկախ ադմինիստրատորի հետ՝ կոնտեքստային հաշվետվության մշակման և տեղեկատվության տրամադրման նպատակով: Նախնական կոնտեքստայի հաշվետվության վերաբերյալ ԲՇԽ-ի և ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության դիտարկումները նույնպես ներկայացվել են անկախ ադմինիստատորին:  Հաշվետու ժամանակահատվածում 27 ընդերքօգտագործողները, Բնապահպանության նախարարությունը, Պետական եկամուտների կոմիտեն և Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միջնորդությամբ համայնքերը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ներկայացրել են 2016 և 2017 թվականների հրապարակային հաշվետվությունները: Անկախ ադմինիստրատորը, համաձայն ՀՀ կառավարության 2018թ. հունիսի 8-ի N 666-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, իրականացրել է հաշվետվությունների ստացման, ընդունման և զեկույցի կազմման՝ ֆինանսական տվյալների համադրման և, համաձայն ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջների, ոլորտի վերաբերյալ կոնտեքստային տեղեկատվության մշակման աշխատանքները:  Քանի որ ընկերությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի հաշվետվությունների ներկայացումը 2016թ. համար կամավորության սկզբունքով էր, Հայաստանում ընդերքօգտագործման թույլտվություն ունեցող ընդհանուր 27 արդյունահանող ընկերություններից միայն 22-ն են ներկայացրել հաշվետվություններ։ Իսկ 2017թ․ հաշվետվություններ ներկայացրել են Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը մասնակցող 27 հաշվետու արդյունահանող ընկերություններից 26-ը, սակայն հաշվետվություն չներկայացրած 1 ընկերությունը չի գերազանցում էականության շեմը, համարվում է չհամադրվող և որևէ ազդեցություն չի ունեցել համադրման գործընթացի վրա։  Համաձայն ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի որոշման՝ համադրվող են համարվել այն կազմակերպությունները, որոնք հաշվետու ֆինանսական տարում ՀՀ պետական բյուջե են վճարել 150մլն դրամին համարժեք կամ դրանից բարձր հարկեր և վճարումներ (բացառությամբ՝ բնապահպանության նախարարությանը վճարված գումարները և մաքսային վճարներն ու տուրքերը): Անկախ ադմինիստրատորը համադրել է 2017թ․համար 11 ընկերության և 2016թ․համար 9 ընկերության հրապարակային հաշվետվություններով ներկայացված ֆինանասական տվյալները։ Հոկտեմբերին ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի զեկույցի առաջին նախագիծը: Նախագիծը ուսումնասիրվել է ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից և ներկայացվել է ԲՇԽ-ին: Նախագիծը ՀՀ վարչապետի հանձնարարականով ներկայացվել է նաև Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների, Ֆինանսների, Բնապահպանության, Տարածքային կառավարման և զարգացման, Առողջապահության, Արդարադատության, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություններ, Պետական եկամուտների կոմիտե, Բնապահպանության և ընդերքի, Առողջապահական տեսչական մարմիններ, Վիճակագրական կոմիտե՝ նկատառումներ և ԱՃԹՆ-ի հրապարակային հաշվետվություններ ներկայացրած համայնքներին առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Զեկույցի անգլերեն նախագիծը տրամադրվել է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարությանը, որը ներկայացրել է նկատառումներ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի բոլոր պահանջների պահպանման հետ կապված խնդիրների շուրջ, ինչպես նաև զեկույցի համատեքստային և կառուցվածքային զարգացման հետ կապված առաջարկություններ: Ստացված բոլոր նկատառումներն ու առաջարկությունները տրամադրվել են անկախ ադմինիստրատորին և 2018 թվականի նոյեմբերի 2-3-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցած աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են ԲՇԽ-ի, շահագրգիռ պետական մարմինների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը շարունակել է ամենօրյա աշխատանքն անկախ ադմինիստրատորի և տեղեկատվություն տնօրինող պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ՝ ուղղված զեկույցի նախագծում ներկայացված բոլոր առաջարկությունների և դիտողությունների հասցեագրմանը: Զեկույցի վերջնական նախագիծը տրամադրվել է նոյեմբերին, որը կրկին ներկայացվել է ԲՇԽ-ին և ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարությանը:  Դեկտեմբերի 5-ին կայացած ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստին անկախ ադմինիստրատորը ներկայացրել է Հայաստանի զեկույցի վերջնական տարբերակը: ԲՇԽ-ն որոշում է կայացրել ընդունել Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցը պայմանով, որ դեկտեմբերի ընթացքում անկախ ադմինիդտրատորը շարունակելու է աշխատել ԲՇԽ-ի նիստին հնչեցված դիտողությունների վերացման ուղղությամբ, ինչպես նաև շարունակելու է զեկույցի խմբագրման և ձևավորման, զեկույցի սեղմագրի պատրաստման աշխատանքները:  Բազմաշահառու խումբը որոշում է ընդունել, որ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցը հանրությանը կներկայացվի 2019թ. հունվարի 30-ին կայանալիք Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի ներկայացման համաժողովի ժամանակ, որին ակնկալվում է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության, ԱՃԹՆ-ի անդամ մի շարք երկրների բազմաշահառու խմբերի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Հայաստանում ոլորտի բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը:  *Միջոցառում 54. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկի կազմում և հաստատում, էականության սահմանում*  Մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստի ընթացքում որոշվել է, որ ՀՀ ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի համար հաշվետու կդառնան մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած 28 ընկերություններ և երեք պետական մարմիններ՝ Պետական եկամուտների կոմիտեն, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը, համայնքները՝ որոնց տվյալները reports.eiti.am համակարգում կմուտքագրվեն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միջոցով: Հիմնվելով ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից կատարված վերլուծության վրա՝ նույն նիստի ընթացքում որոշվեց էական համարել և համադրել այն եկամտային հոսքերը, որոնց մասնաբաժինը արդյունահանվող ճյուղերից ստացվող եկամտային ընդհանուր հոսքերում կազմում է 1% և ավելի: Համաձայն ԲՇԽ-ի որոշման՝ համադրվող են համարվելու այն կազմակերպությունները, որոնք հաշվետու ֆինանսական տարում ՀՀ պետական բյուջե են վճարել 150 միլիոն դրամին համարժեք կամ դրանից բարձր հարկեր և վճարումներ (բացառությամբ՝ բնապահպանության նախարարությանը վճարված գումարները և մաքսային վճարներն ու տուրքերը): Նիստի ժամանակ կայացվել են զեկույցի շրջանակին և ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջներին վերաբերող մի շարք այլ որոշումներ:  *Միջոցառում 55. Պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի և հաշվետվությունների ներկայացման կարգի և ժամկետների մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից*  Հաշվետու ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից մշակվել է պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի նախագիծը: Նախագծի կազմման ընթացքում մի շարք քննարկումներ են կայացել շահագրգիռ կողմերի հետ: Մասնավորապես, փետրվարի 23-ին և մարտի 2-ին քննարկումներ են անցկացվել արդյունահանող կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց հետ: Հանդիպումների արդյունքում մշակվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որը սահմանված կարգով շրջանառվել է բոլոր շահագրգիռ պետական մարմինների կարծիքները ստանալու նպատակով: ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից մշակված՝ պետական մարմինների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափերի նախագծերն էլեկտրոնային եղանակով հաստատվել են ԲՇԽ-ի խմբակցությունների կողմից՝ համաձայն ԲՇԽ-ի աշխատակարգով սահմանված կարգի:  *Միջոցառում 55.1. ՀՀ կառավարոթյան որոշման ներկայացում ՀՀ կառավարության նիստին*  Հաշվետու ժամանակահատվածում կառավարությանը ներկայացվել և ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2018թ. հունիսի 8-ի «Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության վերաբերյալ օգտակար հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործողների գործունեության վերաբերյալ հրապարակային հաշվետվությունը ներկայացնելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, ինչպես նաև պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» N 666-Ն որոշումը:  *ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 56. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ ուսուցում պետական գերատեսչություններ և արդյունահանող կազմակերպությունների համար*  Անկախ ադմինիստրատորը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հետ, որոնց ընթացքում պարզաբանվել են անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքով սահմանված՝ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման, դրանում տեղեկատվության ընդգրկման ԲՇԽ-ի կողմից հաստատված շրջանակին, հանքարդյունահանող ընկերությունների և պետական մարմինների կողմից հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգի, հաշվետվությունների բովանդակության հետ կապված հարցեր: Հուլիսի 10-ին տեղի է ունեցել հանդիպում-դասընթաց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի համար հաշվետվություններ ներկայացնող ընդերքօգտագործողների և պետական մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որտեղ մասնակիցներին ուսուցանվել է հրապարակային հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման կարգը:  *Միջոցառում 59. Թարգմանչական աշխատանքներ*  Հաշվետու ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից կազմվել է թարգմանչական ծառայություններ մատուցելու խորհրդատվական ծառայությունների գնման տեխնիկական առաջադրանքը և ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ին՝ Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում թարգմանիչ վարձելու նպատակով: Հաշվետու ժամանակահատվածում Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կնքվել է պայմանագիր թարգմանչի հետ թարգմանչական ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Թարգմանվել են ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի նյութեր, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի իրականացմանն առնչվող այլ փաստաթղթեր: Աշխատանքներն ընդունվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կողմից:  **Նպատակը.**  ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան ամբողջական հաշվետվություն. ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված հաշվետվության ներկայացում, ոլորտի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության հրապարակում  **Արդյունքը.**  Հաշվետու ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման համար իրականացված նախնական ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է տեխնիկական առաջադրանք, որով անկացվել է մրցույթ, և մրցույթում ընտրված Անկախ ադմինիստրատորի կողմից կազվել է ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցի նախագիծը, որը հաստատվել է ԲՇԽ-ի կողմից: Անկախ ադմինիստրատորի հետ կնքված պայմանագրով հրապարակման ժամկետը երկարաձգվել է և հրապարակման ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019 թվականի փերտվարի 10-ը, ինչպես նաև ստեղծվել է առցանց հաշվետվության համակարգ, որտեղ ներկայացվել և հրապարակվել են ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված հաշվետվությունները՝ կարելի է փաստել, որ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտին համապատասխան ամբողջական զեկույցի նպատակի իրագործման՝ 2018-ի համար նախատեսված գործողություններն իրականացվել են:  **Ազդեցությունը.**  ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջների համապատասխանող համակողմանի և ամբողջական բաց տվյալների առկայություն. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի և առցանց գործիքների ու հարթակների միջոցով տվյալների համակարգային բացահայտումն ապահովել է ոլորտի ֆինանսական, ինստիտուցիոնալ և իրավական թափանցիկությունը: | | | |

# ԱՃԹՆ-ի պահանջների կատարողականի գնահատում

|  |  |
| --- | --- |
| *Պահանջներ* | *Առաջընթաց* |
| *1.1. Կառավարության ներգրավվածությունը* | 2018 թվականին ՀՀ կառավարությունը շարունակել է լիարժեք, ակտիվ և արդյունավետ կերպով ներգրավված լինել ԱՃԹՆ-ի գործընթացում:  2018 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր կառավարությունը նույնպես կարևորեց ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրումը Հայաստանում, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով և հանձն առավ շարունակել սկսած ինստիտուցիոնալ և իրավական համակարգային բարեփոխումները: 2018 թվականին ընդունվեցին ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցի կազման համար անհրաժեշտ և ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջներին բավարարող տվյալների համակարգային բացահայտումը ապահովող օրենքները, ընդերքօգտագործող ընկերությունների և պետական մարմինների կողմից ԱՃԹՆ-ի տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը սահմանվեց որպես պարտադիր պահանջ: Հաշվետու տարում մշակվեցին և ՀՀ կառավարություն ներկայացվեցին իրական սեփականատերերի բացահայտումը և հանրային ռեգիստրի ստեղծումն ապահովող օրենքների նախագծերը: Փոփոխություններ կատարվեցին նաև ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կազմում: [ՀՀ վարչապետի 2018թ. հուլիսի 16-ի որոշմամբ](https://www.e-gov.am/decrees/item/18988/)[[44]](#footnote-45) հաստատվեց ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նոր կազմը, որի նախագահ նշանակվեց առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը:  Կառավարության խմբակցության անդամներն ակտիվորեն մասնակցել են ինչպես ԲՇԽ-ի նիստերին, այնպես էլ ԲՇԽ աշխատանքային խմբերի հանդիպումներին: Նիստերին և հանդիպումներին մասնակցել են նաև ԲՇԽ անդամ չհանդիսացող ներկայացուցիչներ շահագրգիռ պետական մարմիններից և ոլորտի փորձագետներ:  Հաշվետու ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից մշակվել է պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի նախագիծը: Նախագծի կազմման ընթացքում մի շարք քննարկումներ են կայացել շահագրգիռ կողմերի հետ: Հանդիպումների արդյունքում մշակվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որը սահմանված կարգով շրջանառվել է բոլոր շահագրգիռ պետական մարմինների կարծիքները ստանալու նպատակով, այնուհետև պետական մարմինների կողմից կարծիքներն ստանալուց հետո հաստատվել ԲՇԽ-ի կողմից և համաձայնեցվել Զեկույցը կազմող անկախ ադմինիստրատորի հետ:  [ՀՀ վարչապետի 2018թ. մարտի 27-ի թիվ 297-Ա որոշմամբ](http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=124175) կազմվել է իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որտեղ ընդգրկված են եղել ԲՇԽ-ի 3 խմբակցություններից անդամներ և պետական լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներ: Խումբը ղեկավարել է Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ, ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամ Վարդան Գևորգյանը:  Հաշվետու ժամանակահատվածում միջգերատեսչական աշխատանքային խումբն անցկացրել է մի շարք հանդիպումներ: Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության և Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչների կողմից իրականացվել են Հայաստանի մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման իրավական հարցերը կարգավորող օրենքների նախագծերի փաթեթի մշակման աշխատանքները:  Ազգային քարտուղարության ներկայացուցիչները մասնակցել են նաև Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԿԳ) շրջանակներում մշակվող գործողությունների ծրագրի աշխատանքներին, ներկայացրել առաջարկ՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ուղղությամբ համապատասխան հանձնառություն ներառելու մասով, որի արդյունքում այն ընդգրկվել է ԲԿԳ հայաստանյան 4–րդ գործողությունների ծրագրում:  Առաջնորդվելով ԱՃԹՆ սկզբունքներով՝ ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի կողմից նախատեսվել է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետությունում պատասխանատու հանքարդյունաբերության (այսուհետ՝ ՊՀ) գործելաոճի ներդրմանը` որպես երկրի կայուն զարգացման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, որի համար ստեղծվել է ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խումբ ԲՇԽ-ի 3 խմբակցությունների և շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչներից կազմով՝ ԲՇԽ-ի անդամ, Բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Իրինա Ղափլանյանի գլխավորությամբ: Խումբը կազմակերպել է մի շարք հանդիպում-քննարկումներ Հայաստանի Հանրապետությունում պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքների շուրջ:  Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջեից վճարվել է ԱՃԹՆ-ի տարեկան անդամավճարը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության գործունեության ապահովման նպատակով ՀՀ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրության ծախսերը: ՀՀ պետական բյուջեից իրականացվել է Համաշխարհային բանկի կողմից «Հայաստանի ԱՃԹՆ-ին աջակցություն» դրամաշնորհի համաֆինանսավորումը: |
| *1.2. Ընկերությունների ներգրավվածությունը* | Հաշվետու ժամանակահատվածում հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցության անդամներն արկտիվորեն և արդյունավետորեն ներգրավված են եղել ԱՃԹՆ-ի գործընթացում. մասնակցելել են ԲՇԽ-ի նիստերին[[45]](#footnote-46) , ԲՇԽ աշխատանքային խմբերի հանդիպումներին և կարծիքներ ու առաջարկություններ տրամադրել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ: Խմբակցությունում ներգրավվել են նաև այլընտրանքային անդամներ[[46]](#footnote-47): Հանդիպումներ են տեղի ունեցել խմբակցության ավելի լայն շրջանակում, մասնավորապես, Հանքարդյունաբերողների և մետալուրգների միության անդամների հետ՝ ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացին առնչվող հարցերն ավելի լայն շրջանակում քննարկելու նպատակով, ինչպես նաև մետաղական հանքաքար արդյունահանող և ԱՃԹՆ-ին հաշվետու բոլոր ընդերքօգտագործող ընկերությունների պաշտոնատար անձանց հետ՝ քննարկելու ԱՃԹՆ-ին հաշվետվողականության պահանջները։[[47]](#footnote-48) |
| *1.3. Քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը* | Հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաքացիական հասարակության խմբակցության անդամներն ակտիվորեն և արդյունավետորեն ներգրավված են եղել ԱՃԹՆ-ի գործընթացում՝ մասնակցելով ԲՇԽ-ի նիստերին[[48]](#footnote-49), ԲՇԽ աշխատանքային խմբերի հանդիպումներին և կարծիքներ և առաջարկություններ տրամադրելով հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ, որոնց մասնակցել են նաև ԲՇԽ-ի անդամ չհանդիսացող այլ շահագրգիռ կողմեր: Քաղաքացիական հասարակության խմբակցության ներկայացուցիչները և շահագրգիռ կողմերը միմյանց հետ հաղորդակցվել և համագործակցել են, անցկացրել են նաև առանձին հանդիպում-քննարկումներ ԱՃԹՆ-ի իրականացմանն առնչվող հարցերի շուրջ, մասնակցել հանրային քննարկումների և ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ:[[49]](#footnote-50) Քաղաքացիական հասարակության լայն խմբերը և լրատվամիջոցները մասնակցել են հաշվետու տարում ԱՃԹՆ-ի թեմայով անցկացված դասընթացներին: |
| *1.4. Բազմաշահառու խումբը* | Հաշվետու ժամանակահատվածում պատշաճ կերպով ապահովվել է ԲՇԽ-ի բոլոր երեք խմբակցությունների ներկայացվածությունն ու ներգրավվածությունն ԱՃԹՆ-ի գործընթացում: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության փոփոխությամբ պայմանավորված տեղի է ունեցել ԲՇԽ-ի կազմի փոփոխություն, ինչպես նաև ԲՇԽ-ի կազմում ներգրավվել են նոր այլընտրանքային անդամներ[[50]](#footnote-51): ԱՃԹՆ-ի իրականացմանն ուղղված ԲՇԽ-ի բոլոր քննարկումները և կայացրած որոշումները հստակ ամրագրված են ԲՇԽ-ի նիստերի արձանագրություններում, որոնք հրապարակվում են ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքում[[51]](#footnote-52): ԲՇԽ-ի կողմից էլեկտրոնային եղանակով հաստատվել և հրապարակվել է ԱՃԹՆ-ի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը [[52]](#footnote-53), ԲՇԽ նիստերի ժամանակ հաստատվել են ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման համար անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքը[[53]](#footnote-54), անկախ ադմինիստրատորի նշանակումը, որի մրցութային հանձնաժողովը կազմված է եղել ԲՇԽ երեք խմբակցությունների անդամներից: ԲՇԽ-ն հաստատել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ազգային առաջնահերթությունները և ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագիրը, 2017 թվականի աշխատանքային ծրագրի կատարողականը, ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցը[[54]](#footnote-55): ԲՇԽ-ի կողմից վերահսկվել է ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման և ներկայացման գործընթացը: ԲՇԽ-ի նիստերի ժամանակ քննարկվել են նաև ԲՇԽ անդամների՝ օրակարգից դուրս առաջադրած հարցերը: Նախքան նիստերի ժամանակ փաստաթաթղթերի շուրջ քննարկման անցկացումը և ընդունումը, դրանք շրջանառվել են ԲՇԽ-ի անդամների միջև՝ քննարկման համար դրանց շուրջ դիտարկումների ներկայացման նպատակով: ԲՇԽ-ն մի շարք որոշումներ կայացրել է ԲՇԽ-ի աշխատակարգով սահմանված՝ էլեկտրոնային եղանակով:  ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը իրականացրել է ԱՃԹՆ-ի գործընթացի ներդման վարչարարությունը, ապահովել է պատշաճ փաստաթղթաշրջանառությունը, ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացումը, ինչպես նաև հավասարապես աջակցություն է ցուցաբերել ԲՇԽ-ի 3 խմբակցություններին ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի միջոցառումների իրականացման հարցում, համագործակցել է բոլոր շահագրգիռ կողմերի և գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների հետ: |
| *1.5. Աշխատանքային ծրագիրը* | Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել է ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ամբողջությամբ ծախսային գնահատական պարունակող աշխատանքային ծրագիրը[[55]](#footnote-56)՝ արտացոլելով ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ազգային առաջնահերթությունները[[56]](#footnote-57), 2017 թվականի աշխատանքային ծրագրի կատարողականը[[57]](#footnote-58) և հաստատվել ԲՇԽ-ի կողմից[[58]](#footnote-59): |
| *2.1. Իրավական դաշտ և ֆիսկալ ռեժիմ* | ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցը կազմող անկախ ադմինիստրատորի կողմից ուսումնասիրվել է օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի ուսումնասիրությունը և զեկույցի 3-րդ գլխում մանրամասն նկարագրվել Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը և ֆիսկալ ռեժիմը՝ ընդերքօգտագործման վճարներ, հարկեր, մաքսային վճարներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վճարվող վարձակալության և այլ վճարներ, պետական տուրքեր։ Ինչպես նաև ներկայացվել են իրավական դաշտը և ֆիսկալ ռեժիմը կարգավորող օրենքներում առկա բացերը։  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 97-158)** |
| *2.2 և 2.3. Թույլտվությունների տրամադրում և թույլտվությունների ռեգիստր* | ԱՃԹՆ-ին համապատասխանեցման շրջանակներում 2018 թվականին կատարվել են օրենսդրական փոփոխություններ և համաձայն 2018 թ․ մարտի 21-ի «Ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքի պահանջի՝ ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունն իր պաշտոնական կայքում հրապարակվել է օգտակար հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը՝   * թույլտվություն ստացած տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը, * թույլտվության ստացման համար ներկայացված դիմումի տարին, ամիսը, ամսաթիվը, * թույլտվության հերթական համարը, տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և ժամկետը, * թույլտվության երկարաձգման դեպքում համապատասխան փաստաթղթի համարը, տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, թույլտվության երկարաձգման ժամկետը, * ընդերքի տեղամասի ծայրակետերի կոորդինատները և ընդհանուր մակերեսը, * հանքավայրի (տեղամասի) անվանումը, * օգտակար հանածոյի անվանումը:   2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցում անկախ ադմինիստռատորը ուսումնասիրել է հրապարակված տեղեկատվությունը՝ ստուգելով դրա համապատասխանությունը ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջներին։  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 159-172)** |
| *2.4. Պայմանագրեր* | ԱՃԹՆ-ին համապատասխանեցման շրջանակներում 2018 թվականին 2018 թ․ մարտի 21-ի «Ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքի համաձայն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունն իր պաշտոնական կայքում հրապարակել է մետաղական օգտակար հանածո արդյունահանող ընդերքօգտագործողների հետ կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները՝ բացառելով հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվության (տվյալների) հրապարակումը: Բացի այդ, նախարարության կայքում նաև զետեղվում է հետևյալ տեղեկատվությունը։ Պետք է հրապարակվի նաև ընդերքօգտագործման պայմանագրում յուրաքանչյուրփոփոխությունները։  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 173-187)** |
| *2.5. Իրական սեփականություն* | 2018թ․ հունվարին Հայաստանի ԱՃԹՆ-ն հրապարակեց իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը, համաձայն որի իրական սեփականատերերի միջգերատեսչական խումբը սահմանեց իրական սեփականատիրոջ սահմանումը, որը հաստատվեց ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի կողմից, այնուհետև մշակվեցին իրական սեփականատերերի բացահայտումն ապահովող «Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը, որոնք 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից[[59]](#footnote-60): Օրենքների փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով անհետաձգելի կարգավիճակով և քննարկվել ու հաստատվել է Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հաձնաժողովի կողմից: Օրենքների փաթեթը ներառվել է նոյեմբերի 13-16-ին գումարված հերթական նիստերի օրակարգում[[60]](#footnote-61), սակայն չի ընդունվել Ազգային ժողովի նիստում քվեարկության ժամանակ քվորումի բացակայության պատճառով, չնայած այն հանգամանքին, որ քվեարկության արդյունքները դրական էին՝ կողմ` 51, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1[[61]](#footnote-62): Այդ իսկ պատճառով համապատասխան օրենքների նախագծերի փաթեթի ներկայացումը հետաձգվել է 2019 թվական։  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 187-194)** |
| *3.1. Հետախուզում* | Համաձայն ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ն որոշման ԱՃԹՆ-ի զեկույցում տրվել է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ընդերքի հետախուզման կարևոր ծրագրերի նկարագրությունը, ինչպես նաև հաշվետու տարվա ընթացքում երկրում հաստատված պաշարների ագրեգացված մեծությունը՝ ըստ հանքատեսակների: Բացի այդ, ներկայացվել է նաև տեղեկատվություն, թե հետախուզման աշխատանքները որ փուլում են գտնվում, ինչպես նաև այդ աշխատանքների իրականացման տարածաշրջանները, երկրաբանական աշխատանքների ծավալը, երկրաբանական ուսումնասիրություններն ըստ բանագավառների և աշխատափուլերի և հաշվետու ժամանակաշրջանում երկրաբանական ուսումնասիրությունների կարևոր ծրագրերի նկարագրությունը։  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 69-70 և էջ 84-87)** |
| *3.2. Արտադրություն* | ԱՃԹՆ-ի զեկույցում ներկայացվել է տեղեկատվություն հաշվետու ընկերությունների արտադրության վերաբերյալ տվյալներ (ծավալը և արժեքը)՝ ըստ արտադրատեսակների, ինչպես նաև տեղեկություններ ներքին շուկայում արտադրանքի իրացման վերաբերյալ:  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 57-68)** |
| *3.3. Արտահանում* | ԱՃԹՆ-ի զեկույցում ներառվել են տվյալներն ըստ արտադրատեսակների արտահանման վերաբերյալ, մասնավորապես արտահանման ծավալները և իրացման արժեքները, ինչպես նաև տեղեկատվություն արտադրատեսակների արտահանման երկրների վերաբերյալ:  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 71-83)** |
| *4.1. Հարկերի և եկամուտների համակողմանի բացահայտում* | ԱՃԹՆ-ի զեկույցում առանց շեմերի երկկողմանի ներկայացվել են հետևյալ ֆինանսական հոսքերը՝   1. շահութահարկ 2. եկամտային հարկ 3. ավելացված արժեքի հարկ 4. ակցիզային հարկ 5. ռոյալթի 6. բնապահպանական վճարներ (հարկ) 7. բնօգտագործման վճարներ 8. մշտադիտարկումների իրականացման վճարներ 9. մաքսատուրքեր և մաքսավճարներ 10. ազնիվ, գունավոր, սև և հազվագյուտ մետաղների յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար պետական տուրք 11. ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման պետական տուրք 12. շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրում 13. շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխից հատկացումներ ընկերությանը 14. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության իրականացման վճար 15. հողի հարկ 16. գույքահարկ 17. ՏԻՄ-ին (համայնքին) վճարված վարձակալության վճար 18. տույժեր (նաև տեղական) 19. տուգանքներ (նաև տեղական) 20. հանքարդյունահանման պայմանագրով սահմանված համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ կապված ֆինանսական և ոչ ֆինանսական պարտավորություններ:   Զեկույցում ներկայացված են նաև տվյալներ ընկերությունների կողմից համայնքներին կատարած բարեգործական հատկացումների, սոցիալ-տնտեսական պարտավորության, ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց տրամադրված նվիրատվությունների, նվիրաբերությունների կամ այլ ձևով կատարված անհատույց օտարումների (ըստ կազմակերպությունների), ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց տրամադրված նվիրատվությունների, նվիրաբերությունների կամ այլ ձևով կատարված անհատույց օտարումների վերաբերյալ։  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 207-229)** |
| *2.6. Պետության մասնակցություն*  4*.2. Պետության արդյունահանման մասնաբաժնի վաճառքը կամ բնաիրային տեսքով հավաքագրված այլ եկամուտները*  *4.5. Պետական ձեռնարկություններին (ՊՁ-ներին) առնչվող գործարքներ*  *6.2. Քվազի-ֆիսկալ ծախսեր* | Համաձայն ԲՇԽ-ի որոշման ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի շրջանակում պետական ձեռնարկություններին կատարված և նրանցից ստացված վճարումները, քվազի-ֆիսկալ ծախսերը, շահաբաժինը, հավելավճարները, պետության արդյունահանման մասնաբաժնի վաճառքը կամ բնաիրային տեսքով հավաքագրված այլ եկամուտները ոչ կիրառելի ֆինանսական հոսքեր են: Հայաստանի դեպքում պետական ձեռնարկությունների առկայության հետ կապված ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջները կիրառելի չեն: |
| *4.3. Ենթակառուց­վածքների համար մատակարարումները և ապրանքափոխանակության կարգավորումները* | ԲՇԽ-ն 2018թ. մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստին որոշել է, որ ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի շրջանակում ենթակառուցվածքի ու ապրանքափոխանակության հետ կապված հոսքերը կիրառելի չեն:[[62]](#footnote-63) |
| *4.4. Փոխադրումներից ստացվող եկամուտները* | ԲՇԽ-ն 2018թ. մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստին որոշել է, որ ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի շրջանակում փոխադրումներից ստացվող եկամուտները կիրառելի չեն:[[63]](#footnote-64) |
| *4.6. Տեղական կառավարման մարմիններ կատարվող վճարումները* | Համաձայն ԲՇԽ-ի որոշման՝ ԱՃԹՆ-ի զեկույցում հարկերն ու վճարումներն ընդգրկվել են առանց շեմերի և երկկողմանի ներկայացվել տեղական կառավարման մարմիններին առնչվող հետևյալ ֆինանսական հոսքերը՝   * հողի հարկ * գույքահարկ * ՏԻՄ-ին (համայնքին) վճարված վարձակալության վճար * տույժեր (նաև տեղական) * տուգանքներ (նաև տեղական) * հանքարդյունահանման պայմանագրով սահմանված համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ կապված ֆինանսական և ոչ ֆինանսական պարտավորությունները:   **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 207-229)** |
| *4.7. Ապաագրեգացման աստիճանը* | Համաձայն ԲՇԽ-ի որոշման ԱՃԹՆ-ի զեկույցի տվյալները ներկայացվել են ըստ կազմակերպությունների (հարկ վճարողի): Հաշվի առնելով գործող հարկային օրենսդրությունը՝ ներկայում ոչ բոլոր ֆինանսական հոսքերն են հնարավոր ներկայացնել ըստ ծրագրերի (project-level reporting): Այն վճարները, որոնք ուղղակիորեն կապված են հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեության՝ մեկ թույլտվության հետ, օրինակ՝ տուրքերը և ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը վճարվող վճարները, արտացոլվել են ըստ ծրագրերի տվյալները: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ-ում յուրաքանչյուր ընդերքօգտագործող, բացառությամբ մեկի, ունի մեկ հանքավայր շահագործելու իրավունք, և բոլոր իրավաբանական անձանց, բացառությամբ մեկի, հիմնական գործունեությունը արդյունահանումն է, 2016-2017 թվականների համար ֆինանսական հոսքերը հիմնականում փաստացի ներկայացնում են ըստ ծրագրերի տվյալները։ |
| *4.8. Տվյալների արդիականություն* | 2018 թվականին հրապարակված Հայաստանի առաջին ԱՃԹՆ-ի զեկույցը ընդգրկել է 2016-2017 ֆինանսական տարիների տվյալները։ |
| *5.1 Եկամուտների բաշխումը*  *5.2 Տեղական կառավարման մարմիններ կատարվող փոխանցումները*  *5.3 Եկամուտների կառավարումը և ծախսերը* | ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույցում ներկայացվել են տվյալներ 2016-2017թթ. Հատուկ ծրագրերի կամ աշխարհագրական շրջանների համար նախատեսված եկամուտների վերաբերյալ, ինչպես նաև նկարագրվել են ՀՀ աուդիտորական և համահարթեցման գործընթացներն ու պետական բյուջեն:  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 47-53, 195-205 )** |
| 6.1. Ընկերությունների կողմից կատարվող սոցիալական ծախսեր | *Համաձայն ԲՇԽ-ի որոշման՝*  *Ընկերությունները միակողմանի տրամադրել են հետևյալ ֆինանսական հոսքերի մասին տեղեկատվություն՝*   * ՏԻՄ-երին, ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց տրամադրված նվիրատվությունները, նվիրաբերություններ կամ այլ ձևով կատարված անհատույց օտարումները (ըստ կազմակերպությունների), * ֆիզիկական անձանց տրամադրված նվիրատվությունները, նվիրաբերությունները կամ այլ ձևով կատարված անհատույց օտարումները (ֆիզիկական անձանց դեպքում կներկայացվեն ֆիզիկական անձանց ընդամենը թիվը և վճարված ընդհանուր գումարը): * երկկողմանի տրամադրվել է տեղեկատվություն՝ ընդերքօգտագործողի կողմից հանքարդյունահանման պայմանագրով սահմանված համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ կապված պարտավորությունների կատարման վճարների վերաբերյալ:   **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 177-186, 273-247)** |
| *6.3. Տնտեսության մեջ արդյունահանող ոլորտի մասնաբաժնի ամփոփ նկարագիրը* | ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույցում ներկայացվել է տեղեկատվություն 2016-2017թթ. ՀՀ տնտեսության մեջ հանքարդյունաբերության ոլորտի մասնաբաժնի, արդյունահանող ճյուղերից ստացվող եկամուտների ընդհանուր չափի (պետական և համայնքային բյուջեներ) և զբաղվածության վերաբերյալ:  **(ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018թ. զեկույց, էջ 23-46)** |
| *7.1. Հանրային բանավեճը*  *7.2. Տվյալների հասանելիությունը* | ՀՀ ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցը հանգեցնում է ԱՃԹՆ-ի ստանդարի պահանջների իրականացմանը՝ նպաստելով հանրային երկխոսության լայն ընդգրկմանը: 2018 թվականին կազմված ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի տվյալները համակողմանի բացահայտված և հուսալի են և ներկայացված են համապատասխան աղբյուրների հղումներով: Ինչպես նաև զեկույցում ամփոփվել և համեմատվել են ոլորտից յուրաքանչյուր եկամտային հոսքը, դրա մասնաբաժինը կառավարության՝ համապատասխան մակարդակում կուտակված եկամուտների ընդհանուր գումարի մեջ: Զեկույցը և զեկույցի սեղմագիրը կազմվել են հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Դրանք հասանելի են ինչպես թղթային տարբերակով, այնպես էլ ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքում[[64]](#footnote-65): Զեկույցի կազմման համար հանքարդյունահանող ընկերությունների և պետական մարմինների կողմից հաշվետվությունները ներկայացվել են նորարարական գործիքով՝ հաշվետվությունների առցանց ներկայացման համակարգի միջոցով: Հավաքագրված բոլոր տվյալները մի քանի ձևաչափերով նույնպես հասանելի են ՀՀ ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքում ու առցանց հաշվետվությունների հարթակում[[65]](#footnote-66) և հնարավորություն են տալիս շարունակական հիմունքներով առցանց օգտագործել, համեմատել արդյունահանող ոլորտից ստացվող եկամուտները և վճարումները կառավարության և ընկերությունների կողմից: Պայմանգրերի և թույլտվությունների վերաբերյալ զեկույցում ներկայացված տեղեկատվությունը նույնպես հասանելի է առցանց եղանակով: Լիազոր մարմինն իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակել է մետաղական օգտակար հանածո արդյունահանող ընդերքօգտագործողների հետ կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները[[66]](#footnote-67), ինչպես նաև թույլտվությունների ռեգիստրը, որը ներառում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման մասով և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն[[67]](#footnote-68): Ռեգիստրի տվյալները թարմացվում են եռամսյակը մեկ։  Համաձայն ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի 7.2 (գ) պահանջի՝ Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի իրականցման շրջանակում կառավարության կողմից սահմանվել է հաշվետվությունների ամենամյա կտրվածքով ներկայացումը, պայմանագրերի հրապարակումը և ընդերքօգտագործման ռեգիստրի արդիական տվյալների հրապարակումը, որը Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի գործընթացի անբաժանելի բաղկացուցիչ մասն է կազմում, քանի որ զեկույցում հրապարակվող տվյալները կանոնավոր կերպով առցանց հրապարկվում և հասանելի է դառնում՝ ապահովելով թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, նախքան տարեկան կտրվածքով հրապարկվող ԱՃԹՆ-ի զեկույցում այդ տվյալների ընդգրկվելը:  ԱՃԹՆ-ի զեկույցի տվյալներն առցանց հասանելի են բաց տվյալների ձևաչափով:  Զեկույցում հղում է կատարվել պետական եկամուտների դասակարգման համակարգերին և միջազգային ստանդարտներին: |
| *7.3. ԱՃԹՆ-ի զեկույցում տեղ գտած անհամապատասխանությունները և առաջարկությունները* | Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցը հրապարակվել է 2018 թվականի դեկտեմբերին: ԱՃԹՆ-ի զեկույցում տեղ գտած անհամապատասխանությունների և առաջարկությունների քննարկումը և հետագա համապատասխան քայլերի ձեռնարկումը նախատեսված է 2019թ. աշխատանքային ծրագրում: |
| *7.4. ԱՃԹՆ-ի իրականացման արդյունքների և ազդեցության ուսումնասիրումը* | Հաշվետու ժամանակահատվածում մշակվել է ԱՃԹՆ-ի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը, որտեղ ներկայացվել են հաշվետու տարվա ընթացքում ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրով սահմանված միջոցառումների իրականացման մանրամասն նկարագրությունը, ԱՃԹՆ-ի պահանջների կատարողականի գնահատականը, հաշվետու տարում ԱՃԹՆ-ի գործընթացում հայտնաբերված ուժեղ և թույլ կողմերը, աշխատանքային ծրագրի իրականացման փաստացի ծախսերը և ֆինանսավորման աղբյուրները, ԲՇԽ-ի՝ աշխատանքներին մասնակցության գնահատականը: ԱՃԹՆ-ի տարեկան հաշվետվությունը տրամադրվել է ԲՇԽ-ին կարծիքներ ներկայացնելու, ինչպես նաև համապատասխան լայն խմբակցությունների շրջանում տարածելու և հաշվետու տարում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ նրանցից բազմակողմ կարծիքներ ստանալու նպատակով: ԱՃԹՆ-ի տարեկան հաշվետվությունը ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով և հրապարակվել է ԱՃԹՆ-ի կայքում[[68]](#footnote-69):  *ԱՃԹՆ-ի* իրականցման շրջանակում մշակված ուսումնասիրությունները, փաստաթղթերը և իրավական ակտերի նախագծերը ՀՀ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողից բացի ԲՇԽ-ի հիմնական և այլընտրանքային անդամներից, տրամադրվել են նաև ոլորտի շահագրգիռ պետական և հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներում ներգրավված մասնագետներին և փորձագետներին՝ ապահովելով գործընթացում մասնակիցների ակտիվ մասնակցությունն ու առավել լայն ներգրավվածությունը:  ԱՃԹՆ-ի հաշվետվողականությունը ապահովող օրենքների ընդունման արդյունքում, նախքան ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցը կազմելը, հանրությանը հասանելի են դարձել մինչ այդ չհրապարակվող մի շարք տվյալներ, մասնավորապես, 2018 թվականի երկրորդ եռամսյակից առցանց հասանելի են ընդեքօգտագործման պայմանագրերը, ինչպես նաև թույլտվությւոնների ռեգիստրը: |

# ԱՃԹՆ-ի գործընթացում հայտնաբերված ուժեղ և թույլ կողմերը

***Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման ընթացքում հայտնաբերված ուժեղ կողմերն են.***

* ԱՃԹՆ-ի՝ Հայաստանում առավել արդյունավետ ներդրման համար համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնումը, ինչը իրավական հիմքեր նախապատրաստեց ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի կազմման համար: Համաձայն օրենսդրական փոփոխությունների՝ ԱՃԹՆ-ին հաշվետու սահմանվեցին մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած բոլոր ընդերքօգտագործողները և մի շարք գերատեսչություններ՝ Բնապահպանության նախարարությունը, Պետական եկամուտների կոմիտեն, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը (առցանց համակարգում մուտքագրում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ներկայացված հաշվետվությունները): Օրենսդրական փոփոխությունների նախագծով սահմանվեց նաև հաշվետու մարմինների և հանքարդյունահանող կազմակերպությունների կողմից տրամադրվելիք տեղեկատվությունը:
* Համաձայն ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման շրջանակներում օրենսդրական փոփոխությունների՝ մետաղական օգտակար հանածո արդյունահանող ընդերքօգտագործողների հետ կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերի հասանելիությունը հանրության համար: 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակից պայմանագրերը հասանելի են լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում:
* ԱՃԹՆ-ի ներդրմանն ուղղված՝ կառավարության կողմից իր հանձնառությունը հավուր պատշաճի իրականացման համար բոլոր հնարավոր քայլերի ձեռնարկումը, օրինակ՝ կառավարության կողմից ստանձնած հանձնառությունների շարունակականության պահպանման նպատակով դրանց ֆորմալ ամրագրումը կարևոր փաստաթղթերում՝ օրինակ կառավարության 2017-2022թթ. ծրագրում, իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հրապարակումից հետո այն կառավարության արձանագրային որոշմամբ ընդունելը, վարչապետի որոշմամբ միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծելը, հակակոռուպցիոն նիստի օրակարգում այն ներառելը և ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի՝ խորհրդարան հատուկ ռեժիմով ուղարկելը:
* Կառավարության 2019 թվականի ծրագրում ընդերքօգտագործող կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի բացահայտումը, իրական սեփականատերերի ռեգիստրի ստեղծումն ու վարումը ներառելը, ինչպես նաև Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԿԳ) շրջանակներում մշակվող ԲԿԳ հայաստանյան գործողությունների 4-րդ ծրագրում իրական սեփականատերերի բացահայտման ուղղությամբ հանձնառության ներառումը, որի համաձայն ընդերքօգտագործող կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի ռեգիստրը կծառայի որպես միասնական պետական գրանցամատյան հետագայում նաև այլ ոլորտներում գործունեություն ծավալող պետական գրանցում ստացած իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի բացահայտման համար՝ ապահովելով իրական սեփականատերերի վերաբերյալ տվյալների հրապարակայնությունը։
* Միջազգային կազմակերպությունների հետաքրքրության բարձր մակարդակը Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման գործընթացում և ցուցաբերված համակողմանի աջակցությունը: 2018-ին միջազգային կազմակերպությունների կողմից շարունակվել են ֆինանսավորվել ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման նպատակով նախնական ուսումնասիրության մշակումը (Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան աջակցությամբ), հաղորդակցության ռազմավարության նախագծի մշակումը (Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան աջակցությամբ), օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրության նախագծի մշակումը (Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան աջակցությամբ), Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքի մշակում (Հայաստանում ՄԱԶԾ-ի աջակցությամբ), Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի կարողությունների զարգացում, ԱՃԹՆ-ի փաստաթղթերի թարգմանություն, հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում (Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ):
* Բազմաշահառու խմբի՝ տարբեր խնդիրների շուրջ եռակողմ քննարկման հարթակի արդյունավետ ընթացքը, որտեղ բոլոր շահագրգիռ կողմերը կարող են առաջ քաշել իրենց հուզող հարցերը և հնարավորության սահմաններում՝ ստանալ պատասխաններ, կայացնել կոնսենսուսային որոշումներ:
* ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի ստեղծումը ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահաջներից դուրս՝ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզի մշակման և ՀՀ կառավարության կողմից Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ իրականացվող «Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա» և «Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի բնապահպանական և առողջապահական գնահատում՝ ոլորտի քաղաքականության մշակմանը նպաստելու նպատակով» ուսումնասիրությունների և «Հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարության» մշակման գործընթաներում ներգրավված լինելու նպատակով։
* Իրական սեփականետերերի բացահայտմանն ուղղված օրենքների նախագծերի փաթեթի հավանության արժանանալը ՀՀ կառավարության կողմից և Ազգային ժողով անհետաձգելի կարգավիճակով ներկայացվելը։
* Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը՝ իր վրա վերցնելու ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության աշխատանքի վարձատրության և պահպանման ծախսերը և ԱՃԹՆ-ի տարեկան անդամավճարի ծախսերը՝ վերահաստատելով հավատարմությունը ԱՃԹՆ-ն ներդնելու վերաբերյալ հանձնառությանը:
* ԱՃԹՆ-ի կայունությունը ՀՀ կառավարության փոփոխությունների դեպքում, ինչը արտահայտվեց նրանով, որ ԱՃԹՆ-ի ներդրումն ընկած էր վերջին երկու կառավարությունների օրակարգերում:
* Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության արհեստավարժությունը:

***ԱՃԹՆ-ի ներդրման ընթացքում ի հայտ են եկել նաև մի շարք թույլ կողմեր.***

* Կառավարության փոփոխությունից հետո ԲՇԽ-ի կազմի փոփոխության պատճառով ԱՃԹՆ-ի իրականացման աշխատանքների և փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետների խախտում:
* ԲՇԽ-ի կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբերը մի շարք հարցերում ցուցաբերել են ցածր արդյունավետություն:
* ԲՇԽ-ի կարողությունների ոչ պատշաճ մակարդակը, ինչի հետևանքով ԲՇԽ-ի անդամները ներկայացված հարցերը խորությամբ չեն ուսումնասիրում և բարձրացված հարցերի վերաբերյալ համապատասխան որակավորում պահանջող նկատառումները չեն ներկայացվում կամ ներկայացվում են ուշացումներով։ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ֆինանսավորման սակավությունը, ինչը չի տալիս հնարավորություն ներգրավել նոր մասնագետներ:
* Շահագրգիռ կողմերի հետ իրականացվող աշխատանքներում անկանխատեսելի իրողությունների հետևանքով ԱՃԹՆ-ի 2017-2018թթ. աշխատանքային ծրագրի որոշ միջոցառումների ժամանակացույցից շեղումներ, օրինակ՝ ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցը կազմող անկախ ադմինիստրատորի կողմից զեկույցի նախագիծը պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելը, ինչի պատճառով պայմանագրով երկարաձգվել են ծառայությունների մատուցման և զեկույցի հրապարակման ժամկետները:
* Չնայած ԲՇԽ-ի իրականացրած գործողություններին՝ ԶԼՄ-ների պրոակտիվ ներգրավվածության ցածր մակարդակը ԱՃԹՆ-ի ներդրման գործընթացում և, ընդհանուր առմամբ, լայն հանրության շրջանում ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը բավականին ցածր է:
* Հանքարդյունահող կազմակերպությունների շրջանում ընդհանուր փորձի պակասը՝ ժամանակակից և թափանցիկ հանքարդյունաբերությամբ զբաղվելու դրական կողմերի մասով։
* Քաղաքացիական հասարակության լայն շրջանակներում կարողությունների ոչ բավարար լինելը։

***ԱՃԹՆ-ի իրականացման ազդեցությունն ուժեղացնելու ուղղությամբ գործադրված ջանքերը***

* 2018թ. կառավարության փոփոխությունից հետո նորանշանակ կառավարության կողմից ևս կարևորվել է ԱՃԹՆ-ի իրականացումը Հայաստանում, ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նախագահ է նշակակվել ՀՀ առաջին փոխվարչապետը, ԲՇԽ-ում կառավարության խմբակցությունը շարունակել է հանդես գալ ի դեմս մարմինների ղեկավարների և փոխնախարարների:
* ԱՃԹՆ-ի ներդրումը, մետաղական հանքարդյունաբերության վերաբերյալ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով պահանջվող տվյալների հրապարակայնությունը և ԱՃԹՆ-ին հաշվետու պետական մարմինների և մետաղական հանքաքարի արդյունահանման իրավունք ունեցող ընկերությունների ԱՃԹՆ-ի հաշվետվողականությունը սահմանվել է որպես ՀՀ օրենսդրության պարտադիր պահանջ: Արդյունքում ապահովվել է համապատասխան տեղեկատվության հրապարակումը և ՀՀ առաջին զեկույցում 2017 թվականի համար մետաղական հանքաքարի անդյունահանման իրավունք ունեցող բոլոր ընկերությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի հաշվետվությունների ներկայացումը:
* Հայաստանի ԱՃԹՆ-ն իրականացրել է ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պարտադիր պահանջներից դուրս քայլեր, մասնավորապես, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հրապարակվել են մետաղական հանքաքար արդյունահանող կազմակերպությունների հետ կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերը:
* Որպես քայլ դեպի տվյալների համակարգային բացահայտում ստեղծվել է ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան կայքը և հաշվետվությունների առցանց ներկայացման հարթակը:
* ՀՀ ԱՃԹՆ-ի «Պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի կատարելագործում՝ միջազգային լավագույն փորձի կիրառման, իրավական կարգավորումների բարելավման միջոցով» ազգային առաջնահերթության համապատասխան և որպես ՀՀ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի միջոցառում իրականացվել են ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պարտադիր պահանջներից դուրս՝ Հայաստանում ՀՀ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքները: Սույն աշխատանքները իրականացնելու նպատակով ընդլայնված կազմով ստեղծվել է ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ:
* 2017 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը վերաձևակերպվել է կառավարության արձանագրային որոշման, և ճանապարհային քարտեզի միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ վարչապետի մարտի 27-ի թիվ 297-Ա որոշմամբ կազմվել է իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ:
* ՀՀ վարչապետի աշխատակազմում հիմնվել է ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան քարտուղարությունը, որի պահպանման ծախսերը իրականացվում են ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ:
* Շարունակվել է աշխատանքը միջազգային գործընկերների, մասնավորապես Համաշխարհային բանկի և Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) հետ՝ ուղղված առաջիկա տարիներին ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրով սահմանված միջոցառումների իրականացմանն աջակցությանը: Մասնավորապես հաստատվել է GIZ-ի «Աջակցություն գլոբալ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (EITI) իրականացմանը Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում» ծրագիրը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության «Հանրային վարչարարության բարեփոխումներ Արևելյան գործընկերության երկրներում» նախաձեռնությամբ:

# Իրականացման ընդհանուր ծախսերը

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Նպատակը** | **Հ/Հ** | **Միջոցառում** | **Ծախսը՝ ըստ աշխատան-քային ծրագրի (ԱՄՆ դոլար)** | **Ֆինանսա­վորման աղբյուրը** | **փաստացի ծախսը 2018թ.** | **Փաստացի ֆինանսա­վորման աղբյուրը** | **Կարգա­վիճակը** | **Իրականացումը** |
| **Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում** | | | | | | | | | |
|  | 2 | ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծում | 16000 | ՄԱԶԾ | 13000 | ՄԱԶԾ | կատարված | Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծման աշխատանքների մրցույթը հայտարարվել է ՄԱԶԾ-ի կողմից 2017թ. դեկտեմբերի 12-ին, որում հաղթող է ճանաչվել Հելիքս Կոնսալթինգ ՍՊԸ-ն, որի հետ 2018թ. հունվար ամսին կնքվել է պայմանագիր: Կայքի ստեղծման աշխատանքները իրականացվել են 2018 թվականի ընթացքում։ 2018թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին առցանց հաշվետվությունների հարթակում ներկայացվել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի հաշվետվություններն ընդերքօգտագործողների և պետական մարմինների կողմից։ Հարթակում ստեղծվել են գործիքներ, որոնց միջոցով հնարավոր է ներբեռնել հաշվետվությունները, ինչպես նաև իրականացնել հավաքագրված տվյալների զտում և ներբեռնում բաց տվյալների սկզբունքին համապատասխան ձևաչափով: www.eiti.am կայքի և reports.eiti.am առցանց հաշվետվությունների հարթակի մեկնարկը տրվել է 2019թ․հունվարի 30-ին կայացած ԱՃԹՆ-ի համաժողովի ժամանակ։ |
| 3 | Կայքի ընթացիկ սպասարկում | ներառված է 2-րդ միջոցառման ֆինանավորման գումարում | ՄԱԶԾ, ՀՀ պետական բյուջե |  |  | ընթացիկ | Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են կայքի ընթացիկ սպասարկման աշխատանքները։ |
| 4 | ԱՃԹՆ կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում) |  |  |  |  | ընթացիկ | 2018 թվականից ստեղծվել և վարվել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքը: Տեղադրվել են նորություններ ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների վերաբերյալ, ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ներդրման եռամսյակային հաշվետվությունները, այլ փաստաթղթերը, ինչպես նաև ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի արձանագրությունները, տեղեկատվական հոլովակներ, ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցը, իրավական ակտերի նախագծեր, ինչպես նաև այլ տեղեկատվություն ու փաստաթղթեր: |
| 5 | Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում | 11500 | Համաշխարհային բանկ |  | ՀՀ պետական բյուջե | ընթացիկ | Փաստացի ծախսը ներկայացված է  **միջոցառում 9-ում:** |
| 6 | Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, facebook և այլ ցանցեր) |  |  |  |  | ընթացիկ | 2018 թվականին ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան քարտուղարության կողմից իրականացվել է Facebook, YouTube և Twitter սոցիալական ցանցերում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների լուսաբանում: |
| 7 | Հաղորդակցության ռազմավարության մշակում | 54000 | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն |  | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն | կատարված | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատան օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում հաղորդակցության ռազմավարության մշակման աշխատանքները պատվիրակվել են ՀԱՀ պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնին: Աշխատանքներն իրականացվել են տեխնիկական առաջադրանքով հաստատված վեջնաժամկետից ուշացումով: 2018թ. փետրվարի դրությամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծը, որն ընդունվել է ԲՇԽ-ի կողմից: **Սույն ծրագրի շրջանակում ֆինանսավորվել են 7-րդ, 16-դ, 20-րդ, 50-րդ և 51-րդ միջոցառումները:** |
| 8 | Հաղորդակցության ռազմավարության հաստատում |  |  |  |  | կատարված | տես՝ միջոցառում 7 |
| 9 | Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում | 5000 | Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե | 3897 | Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե | ընթացիկ |  |
| 10 | ԱՃԹՆ զեկույցի պաշտոնական ներկայացում / կոնֆերանս | 8000 | Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |  |  | հետաձգված | ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցի համաժողովը տեղի է ունեցել 2019 թվականի հունվարի 30-ին։ |
| **Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | | | | | | | |
|  | 12 | Ճանապարհային քարտեզի նախագծի հանրային քննարկումներ | 1000 | դոնորներ, ՀՀ պետական բյուջե |  |  | կատարված | 2018 թվականին ԱՃԹՆ-ի շրջանակում կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ հանրությանը և ԶԼՄ-ներին ներկայացվել են Հայաստանի հանքարդյունաբերության իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի իրականացման աշխատանքները։ |
| 14.1 | Իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի (ԱԽ) ստեղծում և օրենսդրական փաթեթի մշակման համար հանդիպումների իրականացում | 1000 | ՀՀ պետական բյուջե |  |  | ընթացիկ |  |
| 14.2 | Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթի շրջանառում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն, այնուհետև ՀՀ Ազգային ժողով | 7000 | Համաշխարհային բանկ |  |  | կատարված | 2018թ. հոկտեմբերի 10-ին (նաև 2019թ. փետրվարի 21) ՀՀ կառավարությունը հավանության արժանացրեց մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման գործընթացը կարգավորող օրենքների նախագծերի փաթեթը։ |
| 14.3 | Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթի քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ | 2500 | Համաշխարհային բանկ |  |  | կատարված |  |
| 14.4 | Հետագա տարիներին իրական սեփականատերերի բացահայտման շրջանակի ընդլայնման նպատակահարմարության վերաբերյալ ուսումնասիրություն և դրա հետ կապված միջոցառումների ժամանակացույցի կազմում |  |  |  |  | կատարված |  |
| **ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում** | | | | | | | | | |
|  | 16 | Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում | Ներառված է 7-րդ միջոցառման ֆինանսավորման մեջ: | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն |  | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն | կատարված | ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից 2017թ. նոյեմբերին ներկայացվել է ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթ, որը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների և ԲՇԽ-ի հետ: ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը 2017թ. դեկտեմբերին ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն, որը ՀՀ կառավարությունը հավանության է արժանացրել 2018թ. հունվարի 18-ին: Օրենքների փաթեթը ՀՀ Ազգային ժողովը ընդունել է 2018 թվականի մարտի 21-ին:  ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծությունը ներկայացվել է 2018 թվականին։ |
| 17 | Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին |  |  |  |  | կատարված |  |
| 18 | ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում |  |  |  |  | կատարված |  |
| 18.1 | ԱՃԹՆ-ի հետագա զեկույցներում ֆինանսական հոսքերը ծրագրերի (յուրաքանչյուր արդյունահանման թույլտվության) մակարդակով ներկայացման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և այդ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում | 1000 | ՀՀ պետական բյուջե |  |  | մասամբ կատարված | ԲՇԽ-ն սահմանել է ծրագրի սահմանումը, համաձայն որի բոլոր այն ֆինանսական հոսքերը, որոնք հնարավոր էր ներկայացնել ծրագրի մակարդակով ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցում, ներկայացվել են ծրագրի մակարդակով։ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզը կմշակվի 2019 թվականին, քանի որ զեկույցը հրապարակվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ |
| **Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | | | | | | | |
|  | 20 | Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով | Ներառված է 7-րդ միջոցառման ֆինանսավորման մեջ: | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն |  | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն | կատարված |  |
| 21 | Ճանապարհային քարտեզի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից |  |  |  |  | կատարված |  |
| 22 | Գործողությունների պլանի իրականացում |  |  |  |  | ընթացիկ |  |
| 23 | Մասնակցություն ոլորտին վերաբերող քաղաքականության մշակմանը |  |  |  |  | ընթացիկ |  |
| **Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում** | | | | | | | | | |
|  | 38 | Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք | 90000 | ՀՀ պետական բյուջե, ԱՄՆ ՄԶԳ | 40551 | ԱՄՆ ՄԶԳ, ՀՀ պետական բյուջե | Կատարված/ընթացիկ | ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը հիմնվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ներքո 2018թ. հունվարին:  2018թ․ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը ֆինանսավորվել է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 2018թ․ նոյեմբեր դեկտեմբեր ամիսներին ներգրավվել է հասարակայնության հետ կապերի փորձագետ։ 2018թ․ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ձեռք է բերվել թվային տեսախցիկ։ |
| 41 | ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետության կազմում և հաստատում |  |  |  |  | կատարված |  |
| 42 | ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, տարեկան) |  |  |  |  | կատարված |  |
| 43 | Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և այլ ԱՃԹՆ անդամ երկրների հետ |  |  |  |  | ընթացիկ |  |
| 44 | Մասնակցություն ԱՃԹՆ խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների | 10000 | Համաշխարհային բանկ, այլ դոնորներ | 3169 | Համաշխարհային բանկ, ԱՄՆ ՄԶԳ | ընթացիկ | Միջազգային քարտուղարության հրավերով հայաստանյան քարտուղարության և համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչներ մասնակցել են նաև Վրաստանում 2018թ. հուլիսին կայացած իրական սեփականատերերի բացահայտմանը նվիրված տարածաշրջանային աշխատաժողովին, ինչպես նաև Բեռլինում 2018թ. հունիսի 28-29 կայացած ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստին, որտեղ քննարկվում էր Հայաստանի առաջին զելույցի հրապարակման վերջնաժամկետի հետաձգման հարցը: |
| 45 | ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում | 2000 | ՀՀ պետական բյուջե |  |  | ընթացիկ |  |
| 46 | ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային պլանի վերանայում և հաստատում |  |  |  |  | կատարված |  |
| 47 | ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում |  |  |  |  | ընթացիկ | 2017-2018թթ. ընթացքում ԲՇԽ-ն ձևավորել է 5 աշխատանքային խումբ: |
| 48 | 2019-2020 ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի մշակում և հաստատում |  |  |  |  | կատարված |  |
| 49 | ԱՃԹՆ անդամավճարի վճարում | 10000 | ՀՀ պետական բյուջե | 10000 | ՀՀ պետական բյուջե | կատարված |  |
| 49.1 | ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների կարողությունների հզորացում | 15000 | Համաշխարհային բանկ |  |  |  | տես՝ միջոցառում 9 |
| **ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան ամբողջական հաշվետվություն** | | | | | | | | | |
|  | 50 | ԱՃԹՆ զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն | Ներառված է 7-րդ միջոցառման ֆինանսավորման մեջ: | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն |  | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն | կատարված | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատան օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում նախնական ուսումնասիրության մշակման աշխատանքները պատվիրակվել են ՀԱՀ պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնին: Աշխատանքները իրականացվել են տեխնիկական աաջադրանքով հաստատված վեջնաժամկետից ուշացումով: 2018թ. մարտին ԲՇԽ-ն հաստատել է ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացված նախնական ուսումնասիրության վերջնական նախագիծը: |
| 51 | Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | Ներառված է 7-րդ միջոցառման ֆինանսավորման մեջ: | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն |  | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն | կատարված | Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատան օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակման աշխատանքները պատվիրակվել են ՀԱՀ պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնին: Աշխատանքներն իրականացվել են տեխնիկական աաջադրանքով հաստատված վեջնաժամկետից ուշացումով: 2018թ. մարտին ԲՇԽ-ն հաստատել է ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացված Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը: |
| 52 | Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի քննարկում և հաստատում |  |  |  |  | կատարված |  |
| 53 | Անկախ ադմինիստրատորի ընտրություն (մրցույթ և հաստատում) |  |  |  |  | կատարված |  |
| 53.1 | ԱՃԹՆ-ի զեկույցի մշակում | 100000 | Համաշխարհային բանկ | 106853 | Համաշխարհային բանկ, ԱՄՆ ՄԶԳ, ՀՀ պետական բյուջե | կատարված | Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման արժեքը կազմել է 106853 ԱՄՆ դոլար, որից՝ 10.685 ԱՄՆ դոլարի վճարումը կատարվել է 2019 թվականի մարտին։ Պետական բյուջեից համաֆինանսավորումը կազմել է 17818 ԱՄՆ դոլար: |
| 54 | ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկի կազմում և հաստատում, էականության սահմանում |  |  |  |  | կատարված |  |
| 55 | Պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի և հաշվետվությունների ներկայացման կարգի և ժամկետների մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից |  |  |  |  | կատարված |  |
| 55.1 | ՀՀ կառավարոթյան որոշման ներկայացում ՀՀ կառավարության նիստին |  |  |  |  | կատարված |  |
| 56 | ԱՃԹՆ զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ ուսուցում պետական գերատեսչություններ և արդյունահանող կազմակերպությունների համար | 2500 | Համաշխարհային բանկ |  | տես՝ միջոցառում 9, 53.1 | կատարված |  |
| 58 | Անկախ ադմինիստրատորի կողմից կազմված ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի հաշվետվության քննարկում և հաստատում |  |  |  |  | կատարված |  |
| 59 | Թարգմանչական աշխատանքներ | 10000 | Համաշխարհային բանկ, ԱՄՆ ՄԶԳ, ՀՀ պետական բյուջե | 1553 | Համաշխարհային բանկ, ԱՄՆ ՄԶԳ, ՀՀ պետական բյուջե | ընթացիկ | 2018թ․ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ մատուցվել են թարգմանչական ծառայություններ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից իրականացվել են այլ նյութերի՝ ուղեցույցների և ձևաչափերի թարգմանչական աշխատանքներ: |
| 60 | ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի ներկայացում ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն և հրապարակում |  |  |  |  | կատարված |  |
| 61 | ՀՀ ԱՃԹՆ զեկույցի վերաբերյալ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության նկատառումների քննարկում և դրանց վերաբերյալ հաշվետվության կազմում |  |  |  |  | կատարված |  |

# Հաշվետու ժամանակահատվածում բազմաշահառու խմբում անդամակցության մանրամասներ

Հայաստանի Հանրապետության ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անհատական կազմը հաստատվել է [ՀՀ վարչապետի 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի «Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության Հայաստանի Հանրապետության բազմաշահառու խումբ ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 1104-Ա որոշմամբ](http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123961): [2018թ. հուլիսի 16-ի 960 - Ա որոշմամբ](https://www.e-gov.am/decrees/item/18988/) փոփոխություններ են կատարվել ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կազմում: ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նախագահ է նշանակվել առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը:

2018-ին անցկացվել են ԲՇԽ-ի 3 նիստեր:

2018 թվականի մարտի 27-ին տեղի ունեցած ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի նիստի ընթացքում ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամները հաստատել են ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը, ԱՃԹՆ-ի 2017թ. աշխատանքային ծրագրի կատարողականը, ԱՃԹՆ-ի 2018թ. վերանայված աշխատանքային ծրագիրը, ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի նախնական ուսումնասիրությունը, ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցը կազմելու համար անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքը, ընդունվեցին մի շարք որոշումներ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջներով սահմանված հիմնական հարցերի վերաբերյալ:

2018 թվականի հուլիսի 31-ին տեղի ունեցած ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի նիստի ընթացքում ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամները հաստատել են ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2018 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակների հաշվետվությունները, ՀՀ ԱՃԹՆ-ի հանրային հաղորդակցության ռազմավարության և գործողությունների ծրագիրը, անկախ աուդիտորի հետ քննարկել են Ազեկույցի կազմմանը առնչվող մի շարք հարցեր:

2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի նիստի ընթացքում ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամները հաստատեցին Հայաստանի 2018թ. ազգային զեկույցը, ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը, ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ազգային առաջնահերթությունները, ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագիրը և ՀՀ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզը:

Նիստերի ընթացքում ապահովվել է ԲՇԽ-ի աշխատակարգի պահանջները. այն է՝

ԲՇԽ-ի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա են ԲՇԽ-ի կամ ԲՇԽ-ի անդամներին փոխարինող այլընտրանքային անդամների 2/3-ը և յուրաքանչյուր խմբակցության անդամների կեսից ավելին:

Հանքարդյունահանող ընկերությունների ներկայացուցիչների բացակայությունները պայմանավորված են նրանց աշխատանքի հիմնական վայրի՝ Երևանից դուրս գտնվելու հետ, իսկ քաղաքացիական հասարակության խմբակցության անդամների բացակայությունը պայմանավորված է Հայաստանից դուրս գտնվող միջոցառումներին մասնակցության հետ: Նշված խնդիրները լուծելու համար նիստերի ընթացքում հնարավորության դեպքում ապահովվում է տեսակապ, և ԲՇԽ-ի անդամները կարող են առցանց՝ տեսակապի միջոցով մասնակցել հանդիպմանը (որոշ նիստերի ԲՇԽ-ի անդամները մասնակցել են տեսակապի միջոցով):

Համաձայն աշխատակարգի մեկ այլ պահանջի՝ ԲՇԽ-ի անդամի՝

ԲՇԽ-ի աշխատանքներին մասնակցելու անհնարինության կամ մեկ տարվա ընթացքում ԲՇԽ-ի նիստերի ավելի քան կեսից անհարգելի բացակայելու դեպքում` նախագահը վերջինիս փոխարինման հարցը ներկայացնում է ԲՇԽ-ի քննարկմանը:

Նիստերի կեսից ավելիից բացակայել են Պետական մարմինների խմբակցությունը ներկայացնող անդամ Սուրեն Քրմոյանը (նախկին անդամ), ԲՇԽ-ի արդյունահանող կազմակերպությունների խմբակցությունը ներկայացնող այլընտրանքային անդամ Դավիթ Թադևոսյանը: Նշված անդամների բացակայությունները համարվել են հարգելի և ԲՇԽ-ի նախագահը վերջիններիս փոխարինման հարցը չի բարձրացրել: Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են ԲՇԽ-ի նիստերի և անդամների մասնակցության վերաբերյալ տվյալներ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ԲՇԽ-ի խմբակցությունը*** | ***ԲՇԽ-ի անդամը,***  ***կազմակերպությունը*** | ***Ամսաթիվը*** | | |
| ***27.03.2018*** | ***31.07.2018*** | ***05.12.2018*** |
| ԲՇԽ-ի նախագահ | Դավիթ Հարությունյան, Արդարադատության նախարարություն |  |  |  |
| ԲՇԽ-ի նախագահ | Արարատ Միրզոյան, առաջին փոխվարչապետ |  |  |  |
| **Պետական մարմիններ** | **Կարեն Իսախանյան**  **Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն** |  |  |  |
| Տիգրան Խաչատրյան  Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |
| **Դավիթ Անանյան**  **Ֆինանսների նախարարություն** |  |  |  |
| Խաչիկ Հակոբյան  Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |
| Վարդան Գևորգյան  Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |
| **Իրինա Ղափլանյան**  **Բնապահպանության նախարարություն** |  |  |  |
| Սուրեն Քրմոյան  Արդարադատության նախարարություն |  |  |  |
| **Արման Պողոսյան *(այլընտրանքային անդամ)***  **Ֆինանսների նախարարություն** |  |  |  |
| **Քաղաքացիական հասարակություն** | Արթուր Գրիգորյան «Էկոիրավունք» ՀԿ |  |  |  |
| **Սոնա Այվազյան**  **«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն** |  |  |  |
| **Ինգա Զարաֆյան**  **«Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ** |  |  |  |
| **Հարություն Մովսիսյան**  **Երևանի պետական համալսարան** |  |  |  |
| **Արթուր Համբարձումյան**  **«ՍիվիլՎոյս» ՀԿ** |  |  |  |
| **Հանքարդյունահանող ընկերություններ** | **Պերճ Խաչատրյան**  «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ |  |  |  |
| **Արմեն Ստեփանյան**  «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ |  |  |  |
| **Վահե Վարդանյան**  «Գեոմայնինգ» ՍՊԸ |  |  |  |
| **Արթուր Նիկողոսյան**  «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբի­նատ» ՓԲԸ |  |  |  |
| **Արամ Օսիկյան *(այլընտրանքային անդամ)***  «ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ-ի գխավոր տնօրեն |  |  |  |
| **Անդրանիկ Աղաբալյան *(այլընտրանքային անդամ)***  «Գեոէկոնոմիկա» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ |  |  |  |
| **Մանվել Եղիազարյան *(այլընտրանքային անդամ)***  «Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ-ի գլխավոր հաշվապահ |  |  |  |
| **Դավիթ Թադևոսյան *(այլընտրանքային անդամ)***  «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *ներկա* |
|  | *բացակա* |
|  | *ըստ տվյալ ժամանակահատվածում հաստատված ԲՇԽ կազմի՝ ԲՇԽ անդամ չէ* |

# ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության և հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցությունների կողմից լրացված հարցաշարեր

***ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության խմբակցության կողմից լրացված հարցաշար***

1. *Մասնակցությունը ԲՇԽ-ի աշխատանքներին (ԲՇԽ-ի քանի՞ նիստի են մասնակցել խմբակցության անդամները, որքա՞ն է եղել խմբակցության մասնակցության տոկոսը)*

Հաշվետու 2018թ. քաղհասարակության խմբակցության անդամները մասնակցել են ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կայացած երեք հիմնական նիստերին (27.03.2018թ., 31.07.2018թ., և 05.12.2018թ. կայացած նիստեր) և աշխատանքային այլ հանդիպումներին, հիմնական նիստերին խմբակցության մասնակցության ընդհանուր տոկոսը 85 է: ԲՇԽ-ի երեք նիստերից մեկական հարգելի բացակայություն ունեն Ինգա Զարաֆյանը (31.07.2018թ.) և Արթուր Համբարձումյանը (05.12.2018թ.): Սոնա Այվազյանը և Հարություն Մովսիսյանը մասնակցել են բոլոր երեք նիստերին: Խմբակցության նախկին անդամ Արթուր Գրիգորյանը (պետական կառավարման համակարգում պաշտոն ստանձնելու կապակցությամբ դուրս է եկել խմբակցության կազմից) մասնակցել է միայն 1-ին նիստին (27.03.2018թ.):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Աշխատանքը ավելի լայն խմբակցության հետ (ԲՇԽ-ի անդամներին ընտրողներ, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ անձինք) (քանի՞ հանդիպում է անցկացվել լայն խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, ի՞նչ թեմաներ են քննարկվել)։*

Քաղաքացիական հասարակության ավելի լայն խմբակցության հետ առաձին աշխատանքներ հատուկ հանդիպումների տեսքով հաշվետու տարում չեն իրականացվել: Սակայն հայաստանյան ԱՃԹՆ-ի գործընթացի, կատարվող աշխատանքների և նորությունների, հաշվետվությունների մասին ժամանակ առ ժամանակ էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով տեղեկատվություն է տարածվել «ՀՀ ԱՃԹՆ-ի հաղորդակցության ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» փաստաթղթի հավելվածում՝ շահագրգիռ կողմերի ցանկում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների և շահագրգիռ անձանց էլեկտրոնային փոստի հասցեներով:

Խմբակցության անդամները՝ անհատական սկզբունքով (ոչ Խմբակցության անունից) մասնակցել են տարբեր միջոցառումների, որտեղ ներկայացվել են ԱՃԹՆ շրջանակներում կարևորվող հիմնախնդիրները՝ ոլորտի թափանցիկության, պատասխանատվության և հաշվետվողականության վերաբերյալ, ԲՇԽ գործունեության սկզբունքները և այլն:

Խմբակցության անդամ Ինգա Զարաֆյանը, ներկայացնելով «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն, Էկոլուրի կայքում պարբերաբար ապահովել է հայաստանյան ԱՃԹՆ-ի գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումը: Էկոլուրը կազմակերպվել է նաև մեդիա-տուր դեպի Թեղուտ և Ալավերդի, որին իրենց մասնակցությունն են ունեցել տեղական հասարակական կազմակերպությունները և լրագրողները:

Խմբակցության անդամ Սոնա Այվազյանի կողմից՝ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ, 2018թ. հունիսի 27-ին կազմակերպվել է «Թեղուտի պատուհասը. ո՞րն է լուծումը» հանրային քննարկում, որին մասնակցել են հայաստանյան, այդ թվում նաև տեղական հասարակական կազմակերպությունները, լրագրողներ, շահագրգիռ անհատ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ, ինչպես նաև ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի և քարտուղարության, առանձին նախարարությունների ներկայացուցիչներ:

Հաշվետու տարում խմբակցության աշխատանքների և հետագա անելիքների քննարկման, բարձրացված հարցերի շուրջ ընդհանուր կարծիքի ձևավորման և այլ հարցերի, խնդիրների քննարկման նպատակներով խմբակցության անդամների կողմից կազմակերպվել են մի շարք առանձին հանդիպումներ խմբակցության անդամների և շահագրգիռ առանձին անձանց մասնակցությամբ: Նշված հանդիպումներին խմբակցության անդամներից բացի, հիմնականում մասնակցել են ՀԱՀ ՊՀԿ ներկայացուցիչներ և առանձին փորձագետներ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Կարողությունների զարգացում (ի՞նչ տեղական և միջազգային միջոցառումների են մասնակցել ԲՇԽ-ի խմբակցության անդամները, խմբակցությունից ո՞վքեր են մասնակցել, ի՞նչ թեմաներով են եղել միջոցառումները)։*

3-5 հուլիս 2018, Կիև - Հարություն Մովսիսյան, Ինգա Զարաֆյան – ԱՃԹՆ-ի աշխատաժողով, դասընթացներ «Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի և Մոնղոլիայի քաղաքացիական հասարակության անդամների կարողությունների հզորացում, վերապատրաստում» թեմայով

ԹԻՀԿ պատվերով ՀԱՀ իրականացնրել է կարիքների գնահատում, որի արդյունքում մշակվել է կարիքների գնահատման հարցաթերթ ԲՇԽ քաղհասարակության խմբակցության անդամների մասնակցությամբ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *ԱՃԹՆ-ի ներդրման մարտահրավերները (որո՞նք են ԱՃԹՆ-ն ներդրմանը խոչընդոտող խնդիրները, ինչպե՞ս կարելի է դրանք հաղթահարել)*

Քաղաքացիական հասարակության իրազեկության բարձրացումը և կարողությունների զարգացումը:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Որքանո՞վ են իրականացվել ԱՃԹՆ-ի նպատակները հաշվետու տարվա ընթացքում. խմբակցության կարծիքը։*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Նպատակը` ըստ աշխատանքային ծրագրի | Իրականացվե՞լ են (այո, ոչ, մասամբ) | Նշումներ |
| 1 | Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում | Այո |  |
| 2 | Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում | Այո |  |
| 3 | ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում | Այո | Իրավական դաշտի խնդիրների ուղղությամբ շարունակվում են օրենսդրական բացերի բացահայտման աշխատանքները |
| 4 | Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում | մասամբ | Ճանապարհային քարտեզով սահմանված միջոցառումները ընթացքի մեջ են |
| 5 | Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում | Այո |  |
| 6 | ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան ամբողջական զեկույց | Այո | Զեկույցում բացակայում է գործող ընդերքօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման գործընթացի վերլուծությունը, որը նախատեսված է և խրախուսվում է 2.2 ստանդարտի Ա և Բ կետերով:  Իրավական ռեժիմի գնահատման համատեքստում անդրադարձ չի կատարվել տեղեկատվության ազատությանը և առևտրային գաղտնիքի ինստիտուտին և վերջինիս չափազանց լայն մեկնաբանությանն առնչվող խնդիրներին։ Սա մասնավորապես խոչընդոտում է վերահսկող կառույցների կողմից ստուգման արդյունքների հրապարակմանը և շրջակա միջավայրի առնչվող խնդիրներին իրազեկ լինելու՝ հանրային շահի ապահովմանը:  Շահագրգիռ մարմինների կարողությունների գնահատման առումով անտեսվել է ընդերքի և բնապահպանական տեսչությունը: |

1. *Խմբակցության աշխատանքի ընդհանուր գնահատականը (որքանո՞վ է արդյունավետ խմբակցության աշխատանքը, խմբակցության ներսում ի՞նչ խնդիրներ կան, առկա՞ են խնդիրներ ԲՇԽ-ի այլ խմբակցությունների հետ, կա՞ն խնդիրներ լայն խմբակցության հետ, ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվել առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ, 2017 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ ԲՇԽ-ի ներկայացրած խնդիրների լուծման ուղղությամբ ի՞նչ առաջընթաց է արձանագրվել):*

Խմբակցության աշխատանքն ընդհանուր առմամբ կարելի է գնահատել արդյունավետ: Աշխատանքների արդյունավետության վրա իր ազդեցությունն ունի խմբի ոչ ամբողջական կազմը, որը առաջացել է Արթուր Գրիգորյանի խմբից դուրս գալուց հետո:

Խմբակցության ներսում առկա էին շահերի բախման, դրա ընկալման և հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսական թափանցիկության հետ կապված սկզբունքային խնդիրներ: Ստեղծված հաշտարարների խումբը (արբիտրներ) 02.11.2018թ. արձանագրեց ԲՇԽ քաղաքացիական հասարակության խմբակցության անդամների մոտ շահերի բախման բացակայությունը: Սակայն խմբակցության ներսում սկզբունքային տարաձայնությունները շարունակում են մնալ:

ԲՇԽ այլ խմբակցությունների, ինչպես նաև քաղհասարակության լայն խմբակցության հետ խնդիրներ չկան:

Նախորդ հաշվետվության մեջ խմբակցության կողմից մատնանշված ռիսկերը մեր կարծիքով դեռևս առկա են: Դրանց լուծման ուղիներից մեկը Խմբակցության անդամների ընտրակարգում լրացուցիչ պահանջների և երաշխիքների ամրագրումն է:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Այլ նկատառումներ[[69]](#footnote-70)*

Գնահատելով հանդերձ ընդերքօգտագործմանն առնչվող փաստաթղթերի հրապարակայնացման գործընթացները՝ հարկ ենք համարում նշել, որ

* Ոչ բավարար իրազեկման միջոցառումների և ուսուցումների անցկացման պատճառով օգտատերերը դժվարանում են գտնել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը www.eiti.am hարթակում: Առաջարկվում է նաև օգտատերերին հնարավորություն տալ կայքում ընկերությունների կողմից ներկայացված տվյալները բեռնել ամբողջական և xls ձևաչափով: Նույն խնդիրը առնչվում է նաև Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունում տեղադրված հանքարդյունաբերության մասին տվյալներին, որոնք թեև հասանելի են, սակայն հարմար չեն կիրառության համար:
* ՀՀ էներգետիկ ենթակացվածքների և բնական պաշարների նախարարության կայքում առկա են պայմանագրերը, մինչդեռ նախագծերը, որոնք հանդիսանում են ընդերքօգտագործման իրավունքի մաս առկա կամ հեշտ հասանելի չեն:
* ՀՀ բնապահպանության նախարարության կայքում հրապարակվող ՇՄԱԳ հետ առնչվող փաստաթղթերը անհարմար են օգտագործման տեսանկյունից:
* Կարծում ենք, որ որևէ մեկ կայքում համապարփակ ձևով պետք է ներառված լինեն առանձին հանքավայրերին առնչվող բոլոր տեղեկությունները, որպեսզի դրանք ստանալու համար կարիք չլինի փնտրել տարբեր կայքերում, հաճախ՝ առանց որոնման հնարավորության:

***ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցության կողմից լրացված հարցաշար***

1. *Մասնակցությունը ԲՇԽ-ի աշխատանքներին (ԲՇԽ-ի քանի՞ նիստի են մասնակցել խմբակցության անդամները, որքա՞ն է եղել խմբակցության մասնակցության տոկոսը)*

Խմբակցությունը հաշվետու տարում անցկացված բոլոր նիստերին ապահովել է առնվազն երեք անդամի (նիստի քվորումն ապահովող) մասնակցություն:

1. *Աշխատանքը ավելի լայն խմբակցության հետ (ԲՇԽ-ի անդամներին ընտրողներ, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ անձինք) (քանի՞ հանդիպում է անցկացվել լայն խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, ի՞նչ թեմաներ են քննարկվել)։*

Հանդիպումներ են տեղի ունեցել խմբակցության ավելի լայն շրջանակում, որտեղ ներգրավվել են նաև այլընտրանքային անդամները։ Այդպիսի 3-4 հանդիպում է տեղի ունեցել, որտեղ քննարկվել են ԱՃԹՆ-ի Հայաստանյան գործընթացին վերաբորղ թեմաներ։ Հանքարդյունաբերողների և Մետալուրգների միության շրջանակում պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպումներ ոլորտին առնչվող թեմաների շուրջ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվում են նաև ԱՃԹՆ-ին վերաբերող տվյալ ժամանակաշրջանում արդի խնդիրներ։ Հանքարդյունաբերողների և Մետալուրգների միության շրջանակում գործում է նաև Կայուն Զարգացման աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրավված է ԲՇԽ-ի երկու անդամ, և որի նպատակն է քննարկել ոլորտի կայուն զարգացմանը վերբերող հիմնախնդիրն ու օրենսդրական նախաձեռնությունները, առաջարկությունների ներկայացումը պետական լիազոր մարմնին։ Հանդիպումները կազմակերպում միջինում 5-6 ամիսը մեկ, իսկ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են նաև ԱՃԹՆ-ին վերաբորղ հարցեր՝ ըստ անհրաժեշտության։

1. *Կարողությունների զարգացում (ի՞նչ տեղական և միջազգային միջոցառումների են մասնակցել ԲՇԽ-ի խմբակցության անդամները, խմբակցությունից ո՞վքեր են մասնակցել, ի՞նչ թեմաներով են եղել միջոցառումները)։*

Խմբակցությունը ներկայացնող ԲՇԽ-ի անդամ Արմեն Ստեփանյանը մասնակցել է 2018թ. հունիսի 27-30 Բեռլինում կայացած ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստին: Խմբակցության անդամները մասնակցել են նաև ԱՃԹՆ-ի շրջանակներում Հայաստանում կայացած միջոցառումներին ու աշխատանքային խմբերի հանդիպումներին:

1. *ԱՃԹՆ-ի ներդրման մարտահրավերները (որո՞նք են ԱՃԹՆ-ն ներդրմանը խոչընդոտող խնդիրները, ինչպե՞ս կարելի է դրանք հաղթահարել)*

ԱՃԹՆ-ի ներդրման հիմնական խնդիրը կամ մարտահրավերը պետական մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և նաև շատ դեպքերում մասնավոր ընկերությունների կարողությունների պակասն է, ինչպես նաև երկրում տիրող՝ ԱՃԹՆ-ի և հանքարդյունաբերության վերաբերյալ ընդհանուր ոչ ամբողջական և կարծրատիպային մոտեցումը։

1. *Որքանո՞վ են իրականացվել ԱՃԹՆ-ի նպատակները հաշվետու տարվա ընթացքում. խմբակցության կարծիքը։*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Նպատակը` ըստ աշխատանքային ծրագրի | Իրականացվե՞լ են (այո, ոչ, մասամբ) | Նշումներ |
| 1 | Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում | Այո | Անհրաժեշտություն կա ավելի հաճախ կազմակերպել հանդիպում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ անմիջապես քարտուղարության կողմից, որտեղ կմասնակցեն բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ |
| 2 | Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում | Այո | Վերջի շրջանում մամուլի հրապարակումներից դառնում է պարզ, որ անհրաժեշտ է ունենալ շահագրգիրռ կողմերի մոտ իրազեկվածության ավելի ակտիվ զարգացում (հանդիպումներ, բուկլետներ․ FAQ և այլն) |
| 3 | ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում | Այո | Իրավական դաշտի ուսումնասիրությունը դինամիկ գործընթաց է և այդ ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ է պարբերաբար անդրադառնալ |
| 4 | Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում | Այո | 2019 թվականի հունիսի դրությամբ ամփոփվում է հայեցակարգային փաստաթուղթը։ ԲՇԽ-ում կա լրջագույն խնդիր պատասխանատու հանքարդյունաբերության պատկերացման և կիրառման վերաբերյալ։ |
| 5 | Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում | Այո |  |
| 6 | ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան ամբողջական զեկույց | Այո | Հանքարդյունաբերող ընկերությունների խմբակցությունը առաջարկել է տնտեսական ազդեցության գնահատումը ազդակիր համայնքներում ներգրավել հաշվետվության մեջ։ |

1. *Խմբակցության աշխատանքի ընդհանուր գնահատականը (որքանո՞վ է արդյունավետ խմբակցության աշխատանքը, խմբակցության ներսում ի՞նչ խնդիրներ կան, առկա՞ են խնդիրներ ԲՇԽ-ի այլ խմբակցությունների հետ, կա՞ն խնդիրներ լայն խմբակցության հետ, ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվել առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ, 2017 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ ԲՇԽ-ի ներկայացրած խնդիրների լուծման ուղղությամբ ի՞նչ առաջընթաց է արձանագրվել):*

Խմբակցության ներսում աշխատանքները կարելի գնահատել արդյունավետ՝ չնայած բոլոր անդամների գերզբաղվածությանը։ Որոշումները միշտ ընդունվել են կոնսենսունսով։ Այլ խմբակվցությունների հետ կոնկրետ խնդիրներ չեն ծագել։ Տարբեր խմբակցությունների շահերից ելնելով՝ եղել են անհամաձայնություններ, սակայն աշխատանքի արդյունքում հնարավոր է եղել գալ ընդհանուր համաձայնության։

Աշխատանքներն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար առաջարկվում է խմբակցությունների համար կարողությունների զարգացմանն և ոլորտի վերաբերյալ պրակտիկ խնդիրների շուրջ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված ավելի շատ միջոցառումներ իրականացնել։

Առաջարկվում է նաև կազմակերպել թեմատիկ հանդիպումներ ընկերություններում մասնագետների հետ, որը կնպաստի վերը նշված խնդրի լուծմանը։

1. *Այլ նկատառումներ*

Աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ԲՇԽ-ի բոլոր անդամների կարողությունների զարգացմանն ու բազմակողմանի իրազեկվածության էլ ավելի բարձրացմանը:

Հաստատվել է բազմաշահառու խմբի կողմից՝

Ամսաթիվ՝ հունիսի 27, 2019թ.


Լրամշակվել և հաստատվել է բազմաշահառու խմբի կողմից՝


Ամսաթիվ՝ սեպտեմբերի 5, 2019թ.


# Հավելվածներ


Հավելված 1


ԱՃԹՆ-ի զեկույցի ներկայացման վերջնաժամկետի երկարացման նամակներ
















*Հավելված 2*



*Հավելված 3*

******

1. <https://www.e-gov.am/decrees/item/18988/> [↑](#footnote-ref-2)
2. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120753 [↑](#footnote-ref-3)
3. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120539 [↑](#footnote-ref-4)
4. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120754 [↑](#footnote-ref-5)
5. Հեռահաղորդակցության ռազմավարությունը 2017 թ. մայիսի 5-ի նիստի ընթացքում վերանվանել է «Հանրային հաղորդակցության ռազմավարության»: [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://gov.am/am/eiti/> [↑](#footnote-ref-7)
7. <https://www.eiti.am/hy/> [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/Annual_Progress_Report_2017.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
9. <https://www.eiti.am/en/Quarterly-annual-reports/> [↑](#footnote-ref-10)
10. <https://www.eiti.am/en/agenda-protocols-other-related-documents> [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://www.minenergy.am/page/571> [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://www.minenergy.am/page/569> [↑](#footnote-ref-13)
13. <https://www.facebook.com/EITIArmenia/> [↑](#footnote-ref-14)
14. <https://www.youtube.com/channel/UCx_9yOLmQCj_rwy2wYgRh6A> [↑](#footnote-ref-15)
15. <https://twitter.com/EITI_Armenia> [↑](#footnote-ref-16)
16. <https://www.eiti.am/hy/%D5%A1%D5%B5%D5%AC> [↑](#footnote-ref-17)
17. https://www.eiti.am/file\_manager/e-reporting%20templates/EY\_EITI\_Instructions.pdf [↑](#footnote-ref-18)
18. https://www.eiti.am/hy/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/2018/12/05/2018/20/ [↑](#footnote-ref-19)
19. <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121254> [↑](#footnote-ref-20)
20. <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120899> [↑](#footnote-ref-21)
21. <https://www.eiti.am/hy/%D4%B2%D5%87%D4%BD-%D5%AB-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80> [↑](#footnote-ref-22)
22. <https://www.e-draft.am/projects/1048> [↑](#footnote-ref-23)
23. http://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2018/10/10/Cabinet-meeting/ [↑](#footnote-ref-24)
24. http://parliament.am/agenda.php?AgendaID=505&day=13&month=11&year=2018&lang=#13.11.2018 [↑](#footnote-ref-25)
25. <http://parliament.am/register.php?AgendaID=505&day=16&month=11&year=2018&lang=#16.11.2018> [↑](#footnote-ref-26)
26. <https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf> [↑](#footnote-ref-27)
27. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126677 [↑](#footnote-ref-28)
28. <https://www.e-draft.am/projects/602> [↑](#footnote-ref-29)
29. <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120753> [↑](#footnote-ref-30)
30. <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120754> [↑](#footnote-ref-31)
31. <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120539> [↑](#footnote-ref-32)
32. <https://www.e-draft.am/projects/602> [↑](#footnote-ref-33)
33. <https://www.eiti.am/hy/%D4%B2%D5%87%D4%BD-%D5%AB-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80> [↑](#footnote-ref-34)
34. <https://www.eiti.am/en/other/> [↑](#footnote-ref-35)
35. https://www.eiti.am/file\_manager/EITI%20Documents/Minutes/Roadmap\_Responsible\_Mining.pdf [↑](#footnote-ref-36)
36. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/Annual_Progress_Report_2017.pdf> [↑](#footnote-ref-37)
37. <https://www.eiti.am/hy/%D4%B5%D5%BC%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80> [↑](#footnote-ref-38)
38. <https://www.eiti.am/en/agenda-protocols-other-related-documents/> [↑](#footnote-ref-39)
39. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_Quarterly_progress_report_October-December_2017.pdf> [↑](#footnote-ref-40)
40. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/EITI_Workplan_Armenia_implementation_2017_arm.pdf> [↑](#footnote-ref-41)
41. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/EITI_Workplan_Armenia_arm_2018_reviewed.pdf> [↑](#footnote-ref-42)
42. <https://www.eiti.am/hy/%D4%B1%D5%83%D4%B9%D5%86-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80> [↑](#footnote-ref-43)
43. <http://www.gov.am/am/armeniaeiti/> [↑](#footnote-ref-44)
44. <https://www.e-gov.am/decrees/item/18988/> [↑](#footnote-ref-45)
45. <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minute_27_03_%202018.pdf> <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minute_31_07_%202018.pdf> <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minutes_05_12_2018_EN.pdf> [↑](#footnote-ref-46)
46. <https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/varch/2018/07/960v_voroshum.pdf> [↑](#footnote-ref-47)
47. Տե´ս ԱՃԹՆ-ի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվություն, Գլուխ 7՝ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության և հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցությունների կողմից լրացված հարցաշարեր [↑](#footnote-ref-48)
48. <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minute_27_03_%202018.pdf> <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minute_31_07_%202018.pdf> [<https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minute_05_12_2018.pdf>](https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minutes_05_12_2018_EN.pdf) [↑](#footnote-ref-49)
49. Տե´ս ԱՃԹՆ-ի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվություն, Գլուխ 7՝ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի քաղաքացիական հասարակության և հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցությունների կողմից լրացված հարցաշարեր [↑](#footnote-ref-50)
50. https://www.e-gov.am/decrees/item/18988/ [↑](#footnote-ref-51)
51. https://www.eiti.am/hy/agenda-protocols-other-related-documents [↑](#footnote-ref-52)
52. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/Annual_Progress_Report_2017.pdf> [↑](#footnote-ref-53)
53. https://www.eiti.am/file\_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG\_meeting\_minute\_27\_03\_%202018.pdf [↑](#footnote-ref-54)
54. <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minute_05_12_2018.pdf> [↑](#footnote-ref-55)
55. https://www.eiti.am/file\_manager/EITI%20Documents/EITI%20Work%20Plan%20and%20NPs/EITI\_Workplan\_Armenia\_2019-2020\_arm.pdf [↑](#footnote-ref-56)
56. https://www.eiti.am/file\_manager/EITI%20Documents/EITI%20Work%20Plan%20and%20NPs/EITI\_National\_Priorities\_2019-2020\_arm.pdf [↑](#footnote-ref-57)
57. <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/EITI_Workplan_Armenia_implementation_2017_arm.pdf> [↑](#footnote-ref-58)
58. https://www.eiti.am/file\_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG\_meeting\_minute\_05\_12\_2018.pdf [↑](#footnote-ref-59)
59. http://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2018/10/10/Cabinet-meeting/ [↑](#footnote-ref-60)
60. http://parliament.am/agenda.php?AgendaID=505&day=13&month=11&year=2018&lang=#13.11.2018 [↑](#footnote-ref-61)
61. <http://parliament.am/register.php?AgendaID=505&day=16&month=11&year=2018&lang=#16.11.2018> [↑](#footnote-ref-62)
62. <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minute_27_03_%202018.pdf> [↑](#footnote-ref-63)
63. <https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/MSG_meeting_minute_27_03_%202018.pdf> [↑](#footnote-ref-64)
64. https://www.eiti.am/hy/annual-reports/2018/ [↑](#footnote-ref-65)
65. <https://reports.eiti.am/hy/> [↑](#footnote-ref-66)
66. <http://www.minenergy.am/page/571> [↑](#footnote-ref-67)
67. <http://www.minenergy.am/page/569> [↑](#footnote-ref-68)
68. <http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/Annual_Progress_Report_2017.pdf> [↑](#footnote-ref-69)
69. «Այլ նկատառումներ» բաժինը լրացնելիս առաջարկում ենք առաջնորդվել ԱՃԹՆ-ի տարեկան հաշվետվության մեթոդական ուղեցույցից՝ <https://eiti.org/GN5> [↑](#footnote-ref-70)